常财审〔2019〕结字80号

关于常德市穿紫河桥综合改造工程

结算评审的报告

常德市融资核算中心：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你中心委托的常德市穿紫河桥综合改造工程的结算进行了评审。

一、项目概况

该项目位于朗州路上，施工范围为朗州路桩号K1+695至K2+039段，总长344米；改造内容为原有老桥拆除重建、桥头两端引道的改造等。原桥梁长26m，宽30m，新建桥梁宽30m，全桥长181.7m，采用钻孔灌注桩基础，钢筋混凝土板拱，上承式实腹连拱桥体系，十五孔布置。桥面车行道路面结构为4cm沥青玛蹄脂碎石混合料（SMA-13）+乳化沥青粘层+7cm中粒式沥青混凝土（AC-20C）+乳化沥青粘层+30cm5%水泥稳定碎石。桥面人行道路面结构为3cm花岗岩道板砖+3cmM10水泥砂浆+15cmC15混凝土垫层。引道道路全宽30m，引道车行道路面结构为1cm沥青同步碎石封层+4cm沥青玛蹄脂碎石混合料（SMA-13）+乳化沥青粘油层+5cm中粒式沥青混凝土（AC-20C）+乳化沥青粘油层+8cm粗粒式沥青混凝土（AC-25C）+透油层一层+18cm5%水泥稳定碎石+32cm4%水泥稳定碎石。引道人行道路面结构为3cm花岗岩道板砖+3cm1:3干硬性水泥砂浆+15cmC15混凝土垫层。

该项目由常发改投〔2013〕385号文批复立项，湖南中大设计院有限公司设计，湖南省建设工程项目管理咨询有限公司监理，通过概算招标确定湖南天鹰建设有限公司为施工单位，由湖南银华工程咨询有限公司跟踪计量。项目于2013年11月开工，2015年2月完工。

资金来源为政府投资。

二、评审依据

1. 财政部《财政投资项目评审操作规程》（试行）（财办建〔2002〕619号）；

2. 2016年第134号财政投资工程项目结算评审送审单；

3. 建设单位报送的结算书及相关附件资料；

4. 湖南省住建厅《关于颁发<湖南省建设工程工程量清单计价办法>的通知》（湘建价〔2009〕406号）；

5. 湖南省住建厅《关于调整工程安全防护、文明施工措施费》（湘建价〔2007〕403号）；

6. 湖南省住建厅《关于发布湖南省各市州建设工程人工工资单价的通知》（湘建价〔2012〕237号）；

7. 湖南省建设工程造价管理总站《关于印发<湖南省建筑工程计价办法>及有关工程消耗量标准统一解释汇总及勘误的通知》（湘建价〔2007〕34号）；

8. 湖南省建设工程造价管理总站《关于印发<湖南省建筑工程计价办法>和工程消耗量标准水平协态调整及统一解释的通知》（湘建价〔2008〕31号）；

9. 湖南省建设工程造价管理总站《关于印发<湖南省建设工程计价办法>和工程消耗量标准水平动态调整及统一解释的通知》（湘建价计〔2009〕29号）；

10. 湖南省建设工程造价管理总站《关于印发<湖南省建设工程计价办法>与工程消耗量标准和城市轨道交通估价表水平动态调整及统一解释（第4辑）的通知》（湘建价计〔2010〕36号）；

11. 湖南省住房和城乡建设厅《关于发布2014年湖南省建设工程人工工资单价的通知》（湘建价〔2014〕112号）；

12. 常德市建设工程造价管理站施工期发布的材料价格及市场询价；

13. 常德市财政局《关于“三改四化”项目结算评审有关问题处理会议纪要》（第1次）；

14. 常德市财政局《关于“三改四化”项目结算评审有关问题处理会议纪要》（第2次）；

15. 常德市财政局《关于“三改四化”路改项目结算评审有关问题处理会议纪要》（第3次）；

16. 跟踪审计资料；

17. 有关的标准图集和设计、施工规范；

18. 现场踏勘了解的情况。

三、评审范围

穿紫河桥（朗州路）综合改造工程费。

四、评审程序

1. 成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2. 组织评审人员踏勘现场；

3. 核查工程量、定额套项、取费费率和材料价格是否合理，形成初步结果；

4. 将审核结果告知送审方并详细对审，形成初审结论；

5. 经复审对账后，将定案表交建设单位签字盖章认可，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况

1. 机械挖土方子目高套，审减33万元；

2. 土方外运运距、道路拆除、甲供材料按“三改四化”项目结算评审规定计算，审减180万元；

3. 机械筑土围堰子目高套，审减149万元；

4. 钢便桥施工机械费工程量多计，审减14万元；

5. 钢便桥、河道改道钢便道、西侧临时便道工程量多计、子目高套，审减151万元；

6. 签证单15拆除各类井工程量多计，审减3.5万元；

7. 签证单83，旧桥处桩基平台填筑，黄土外购改为利用土，审减12万元；

8. 拱背FYT-Ⅱ防水层价格偏高，审减35万元；

9. 拱背填料工程量多计及子目高套，审减99万元；

10. 仿石栏杆、花岗岩人行道板、花岗岩缘石、外墙花岗岩等价格偏高，审减155万元；

11. 侧墙面干挂花岗岩后置件工程量计算有误，审减120万元；

12. 抽水台班子目高套，审减3万元；

13. 临时通道及通车后代缴路灯电费无依据，审减6万元；

14. 桩基础机械进出场工程量多计，审减28.5万元；

15. 泥浆制作、泥浆外运工程量多计及子目高套，审减653万元；

16. 桩基础子目套项及钻孔土质分类有误，审减720万元；

17. 桥头台阶、绿化人工换土、石竹等工程量多计，审减15万元；

18. 桥头花池贴花岗岩子目高套，审减12万元；

19. 桂花、春鹃、石竹等苗木价格偏高，审减11万元；

20. 综合管网送审工程量调整，投光灯、洗墙灯、景观照明控制终端柜等价格偏高，审减210万元；

21. 工程排污费不计，其他材料价格调整及按相关规定下浮等，审减307万元。

六、评审结果

- 该项目送审金额70531281元，审定金额41356751元,审减

- 金额29174530元，审减率41.35%（详见附表）。

附表

| 常德市穿紫河桥综合改造工程 结算评审汇总表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 金额单位：元 |  |  |
| 序号 | 评审内容 | 送审金额 | 审定金额 |  | 审减金额 | 备 注 |
| 一 | 工程费（不含甲供材） | 70531281 | 39943715 |  | 30587566 |  |
| 1 | 土石方工程 | 5866680 | 2904587 |  | 2962093 | 已下浮5% |
| 2 | 桥梁工程 | 28768900 | 18378606 |  | 10390294 | 已下浮5% |
| 3 | 桩基础工程 | 32088501 | 17417087 |  | 14671413 | 已下浮5% |
| 4 | 绿化工程 | 708549 | 250126 |  | 458423 | 已下浮6% |
| 5 | 亮化工程、强弱电综合管线安装工程 | 3098650 | 993308 |  | 2105342 | 已下浮3% |
| 二 | 甲供材料 | 0 | 1413035 |  | -1413035 |  |
| 1 | 施工方甲供材取费 | 0 | 35807 |  | -35807 |  |
| 2 | 甲供材（含5.67%税金） | 0 | 1377228 |  | -1377228 |  |
| 三 | 合 计 | 70531281 | 41356751 |  | 29174530 |  |