常财审〔2019〕结字65号

关于常德市公安局交通警察支队交管服务中心室外铺装工程结算评审的报告

常德市财政局行政政法科：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的常德市公安局交通警察支队交管服务中心室外铺装工程结算进行了评审。

- 项目概况

该项目属常德市公安局交通警察支队交管服务中心室外铺装工程，包括篮球场、旗台、景墙，总面积约1440m2，停车位149个。

该项目由常德市发展和改革委员会常发改投〔2016〕16号文批复立项,常德市规划建筑设计院有限责任公司设计，湖南省华顺建设项目管理有限公司实施监理，湖南弘高建设工程有限公司施工，2018年2月25日开工，2018年4月18日竣工。预算审定金额1031748元（常财审〔2017〕预字168号）。

资金来源为单位自筹。

- 评审依据

1.财政部《财政投资项目评审操作规程（试行）》（财办建〔2002〕619号）；

2.2018年第743号财政投资工程项目结算评审送审单；

3.常德市公安局交通警察支队报送的结算书、竣工图及其他相关资料；

4.湖南省住建厅《关于颁发〈湖南省建设工程计价办法〉及〈湖南省建设工程消耗量标准〉的通知》（湘建价〔2014〕113号）;

5.湖南省住建厅《关于发布2014年湖南省建设工程人工工资单价的通知》（湘建价〔2014〕112号）；

6.湖南省住建厅《关于发布2017年湖南省建设工程人工工资单价的通知》（湘建价〔2017〕165号）;

7.湖南省住建厅《关于印发〈关于增值税条件下计费程序和计费标准的规定〉及〈关于增值税条件下材料价格发布与使用的规定〉的通知》（湘建价〔2016〕72号）；

8.湖南省住建厅《关于调整补充增值税条件下建设工程计价依据的通知》（湘建价〔2016〕160号）；

9.常德市建设工程造价管理站《关于发布常德市二0一八年第二期建筑工程材料价格的通知》；

10.国家现行标准规范及强制性标准；

11.现场踏勘了解的情况。

三、评审范围

常德市公安局交通警察支队交管服务中心室外铺装工程费用和前期费。

四、评审程序

1.成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2.现场踏勘；

3.审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4.将初审资料及初审结果复审后与常德市交警支队对账,形成评审结论,由其签字盖章认可；

5.整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题及审核情况

1.铺装工程量多计，审减14.33万元；

2.台阶模板现场未做，审减0.24万元；

3.签证增加工程量多计，审减2.8万元；

4.人工费量多计，审减0.52万元；

5.材料费量多计，审减4.88万元；

6.工程排污费无付款凭证不予计算，审减0.29万元；

7.其他零星工程多计，审减0.11万元。

- 六、评审结论

该项目报审金额1176170元，审定金额944419元，审减金额231751元，审减率为19.7%（详见附表）。

附表

常德市公安局交通警察支队交管服务中心

室外铺装工程结算评审汇总表

单位：元

| 序号 | 单 项 工 程 名 称 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 工程费用 | 1150832 | 919081 | 231751 |  |
| 二 | 前期费用 | 25338 | 25338 | 0 |  |
| 1 | 咨询费 | 3319 | 3319 | 0 |  |
| 2 | 监理费 | 15922 | 15922 | 0 |  |
| 3 | 单位管理费 | 6097 | 6097 | 0 |  |
|  | 合 计 | 1176170 | 944419 | 231751 |  |