常财审〔2019〕结字85号

关于刘家坪路（护安路-老堤障路）新建

工程结算评审的报告

常德市融资核算中心：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你中心委托的刘家坪路（护安路-老堤障路）新建工程结算进行了评审。

一、项目概况

该项目北起护安路，南至老堤障路，为城市支路，设计车速20KM/h，全长581.925米，路幅宽16米，中间8米机动车道，两边各4米人行道。主要内容包括机械土石方、道路、给排水、绿化、交安基础、路灯及综合管网工程。

车行道自上而下为4cm厚细粒式沥青混凝土+8cm厚粗粒式沥青混凝土+20cm厚5%水泥稳定碎石基层+20cm厚4%水泥稳定碎石基层；人行道采用200*100*60机制透水道板砖，15cm厚C20透水混凝土基层；道路两侧栽植景烈白兰，树池内种植中叶麦冬。

排水采用雨污分流管网，混凝土承插管、圆形及矩形混凝土检查井、砖砌矩形雨水井；消防给水采用D300球墨铸铁管。

道路两侧安装10米高LED路灯，弱电管群采用9*PVC-U110塑料管，电力管群采用8*CPVC-167塑料管。

该项目由市发改委常发改投〔2015〕123号文批复立项，常德市规划建筑设计院有限责任公司设计，常德市怀德建设监理有限公司监理，湖南浩宇建设有限公司施工。工程费预算审定金额7604126元（含不可预见费）（常财审〔2015〕预字461号）。施工工期为2015年10月至2016年1月。

资金来源为政府投资。

二、评审依据

1.财政部《财政投资项目评审操作规程》（试行）（财办建〔2002〕619号）；

2.2018年第108号财政投资工程项目结算评审送审单；

3.建设单位报送的结算书及招投标文件、施工合同、竣工图、签证单、变更单等相关资料；

4.湖南省住建厅《关于印发〈湖南省建设工程计价办法〉及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》（湘建价〔2014〕113号）；

5.湖南省住建厅《关于发布湖南省各市州建设工程人工工资单价的通知》（湘建价〔2014〕112号）；

6.常德市建设工程造价管理站发布的施工同期材料价格及市场询价；

7.国家现行标准规范及强制性标准；

8.现场勘查、座谈了解情况。

三、评审范围

评审范围包括道路工程费。

四、评审程序

1.根据评审任务，制定评审方案；

2.熟悉资料，组织评审人员踏勘现场；

3.审查报送的工程量是否正确，定额套用、取费标准及价格是否合理，形成初步结果；

4.将初步结果告知建设方并详细对审，达成一致后将审定结论交建设单位签字盖章，出具评审结论。

五、评审中发现的主要问题及审核情况

1.土方开挖及外运单价高计，审减1.64万元；

2.砖渣挖运单价高计，审减0.64万元；

3.人行道透水混凝土价格高计，审减1.34万元；

4.混凝土搅拌站多计，审减4.58万元；

5.苗木移植消耗量高套，审减1.89万元；

6.碧水江南小区前10KV电杆处钢板桩永久支护高套，审减0.93万元；

7.钢板租赁价格高计，审减2.31万元；

8.沟槽砂砾回填子目高套、混凝土包管工程量多计，审减3.58万元；

9.渗水沟施工渗管、土工布价格高计，审减5.7万元；

10.检查井及卵石回填消耗量高套，审减16.7万元；

11.排水工程量多计，审减5.8万元；

12.电力、路灯工程量多计，审减1.38万元；

13.杆线转移工程量多计及子目高套，审减0.22万元；

14.材料调差漏计，审增6.59万元；

15.合同外部分按有关规定下浮5%，审减3.78万元；

16.工程排污费无付款凭证不予计算，审减2.6万元。

六、评审结论

该项目送审金额8038638元，审定金额7489550元，审减金额549088元。审减率6.83%(详见附表)。

附表

| 刘家坪路（护安路-老堤障路）新建工程 结算评审汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 1 | 道路工程 | 7979518 | 7435666 | 543853 |  |
| 2 | 杆线转移 | 59120 | 53884 | 5236 |  |
|  | 合 计 | 8038638 | 7489550 | 549088 |  |