常财审〔2019〕结字11号

关于芙蓉南路（竹叶路-沅安路）新建工程

结算评审的报告

常德市融资核算中心：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你中心委托的芙蓉南路（竹叶路-沅安路）新建工程结算进行了评审。

一、项目概况

常德市芙蓉南路(竹叶路一沅安路)道路新建工程北起竹叶路, 南至沅安路, 全长635.776米, 路宽40米,其中车行道宽30米,两侧绿化带+人行道两边各5米，沥青砼路面。道路上层为4cm厚细粒式沥青砼,中层为5cm厚中粒式沥青砼,下层为7cm厚粗粒式沥青砼，40cm厚水泥稳定砂砾基层,30cm厚的山砾石底基层；人行道做法从上至下为6cm厚机制透水性人行道砖，3cm厚1:3干硬性水泥砂浆，15cm厚C15水泥混凝土。

排水采用雨、污水管分流制, 管道采用非预应力钢筋混凝土承插管, 180 砂石基础,向北接入芙蓉中路市政管网,向南与沅安路市政管网接通。全线路灯两主控回路, 分长夜、半夜分段控制，路灯为车行道两侧对称布置,电缆采用VV-1.OKV-4*16规格型号电缆。预埋及过路管用UPVC管, 混凝土包封, 每杆设接线井1个。

该项目由常发改投〔2009〕633号批准立项，由常德市建筑设计院有限责任公司设计，常德市兴业建设监理有限公司实施监理，湖南广源建设工程有限公司承建，施工时间为2009年12月  至2016年2月。该项目工程费预算审定金额12506899元（常财审〔2009〕预字第225号）。

资金来源为政府投资。

二、评审依据

1.财政部《财政投资项目评审操作规程（试行）》（财办建〔2002〕619号）；

2.2018年第615号财政投资项目结算评审送审单；

3.湖南省建设厅《关于颁发〈湖南省建设工程计价办法〉及有关工程消耗量标准的通知》规定及相应取费标准；（湘建价〔2006〕330号）；

- 4.湖南省建设厅《关于调整工程安全防护、文明施工措施费的通知》（湘建价〔2007〕403号）；

- 5.湖南省建设厅《关于发布湖南省各市州建设工程人工工资单价的通知》（湘建价〔2009〕396 号）；

- 6.湖南省建设厅《关于发布湖南省各市州建设工程人工工资单价的通知》（湘建价〔2012〕237号）；

- 7.湖南省造价管理总站《关于印发《湖南省建设工程计价办法》和工程消耗量标准水平动态调整及统一解释的通知》（湘建价计〔2008〕31号）；

- 8.常德市财政局《关于芙蓉南路(竹叶路一沅安路)工程变更清理相关事项的请示》及批复（常财专报〔2018〕129号）；

- 9.常德市政公用事业管理局报送的《常德市芙蓉南路(竹叶路一沅安路)道路新建工程》竣工图、结算书等相关技术文件；

10. 施工期间的发布价及市场价；

11. 国家现行标准规范及强制性标准；

12. 现场踏勘了解的情况。

三、评审范围

芙蓉南路(竹叶路一沅安路)道路新建工程工程费。

四、评审程序

1. 成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2. 现场踏勘；

3. 审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4. 将初审资料及初审结果复审后与湖南广源建设工程有限公司对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况

- 2009年12月-2010年10月建设部分

1.土方工程

①挖、转运装淤泥子目高套，审减6.5万元；

②外购黄土及草袋围堰工程量多计，审减28.18万元；

③外购山砾石回填、分层碾压工程量多计，审减33万元；

④防渗墙砌筑子目高套，审减3.1万元；

⑤挖土方、砖渣外弃子目高套，审减6.3万元；

⑥材料价格偏高、其他取费调整审减14.42万元。

2.市政管网工程

①挖沟槽土方、装车外运工程量多计，审减16.23万元；

②DN800承插钢筋砼管道铺设材料价格偏高，审减27.09万元；

③管道砂砾基础材料价格偏高、工程量多计，审减0.63万元；

④沟槽回填山砾子目高套，审减8.02万元。

3.其他零星项目及取费相应调整，审减3.16万元。

- 2013年7月-2014年4月建设部分

1.土方工程

①挖土方、砖渣外弃子目高套，审减18.9万元；

②外购山砾石回填工程量多计，审减56.7万元；

③防渗墙砌筑子目高套，审减1.7万元。

2.市政管网工程

①挖沟槽土方、装车外运工程量多计，审减35.01万元；

②块石基础工程量多计，审减1万元；

③管道砂砾基础工程量多计，审减2.87万元；

④排水管道工程量多计、材料价格偏高，审减28.14万元；

⑤沟槽回填子目高套、工程量多计，审减50.26万元。

3.道路工程

①人行道工程量多计，审减35.6万元；

②车行道沥青路面工程量多计、子目高套，审减51.5万元。

4.路灯工程

①一般路灯材料价格偏高，审减3.11万元；

②人工挖土方、外运工程量多计，审减2.34万元；

③C20砼护管定额子目高套，审减1.63万元；

④沟槽回填山砾石子目高套、工程量多计，审减1.5万元；

⑤电力电缆 VV-1KV-4*16材料价格偏高，审减6.45万元；

⑥大型机械进出场及安装费、顶管工程量多计、材料价格偏高，审减9.96万元。

5.综合管网工程

①挖沟槽土方、外运工程量多计、子目高套，审减8.23万元；

②钢筋制作和安装、CPVC167管工程量多计、材料价格偏高，审减13万元；

③电力基础模板、砼护管、砂护管、沟槽回填工程量多计，审减11.5万元；

④电信人工挖土方、外运工程量多计，审减6.27万元；

⑤PVC110七空梅花管材料价格偏高，审减1.64万元。

6.绿化工程樟树Φ15单价偏高，审减3.64万元。

7.其他零星项目及取费相应调整，审减26.19万元。

（三）2015年8月-2016年2月建设部分

1.土石方工程

①挖掘机挖土方工程量多计，审减3.72万元；

②外购山砾石回填工程量多计，审减14.95万。

2.市政管网工程

①挖沟槽土方、装车工程量多计，审减20.67万元；

②管道砂砾基础、C20砼基础工程量多计，块石基础子目高套，审减10.82万元；

③钢筋混凝土管道、HDPE压力管道材料价格偏高，审减11.93万元；

④沟槽回填子目高套、工程量多计，审减32.85万元。

3.道路工程

①水泥稳定砂砾基层、人行道砼透水砖子目高套，审减34.4万元；

②高分子聚合玻璃纤维防渗防裂布单价偏低，审增5.17万元；

③沥青砼工程量多计及子目高套，审减41.17万元；

④招标代理费、渣土办管理费、实验检测与其他前期费另行申报评审，审减37.2万元。

4.路灯工程

①一般路灯材料价格偏高，审减3.76万元；

②人工挖土方、钢筋制作、安装工程量多计，审减1.71万元；

③UPVC75电缆护套管、电力电缆、镀锌接地圆钢材料价格偏高、工程量多计，审减7.66万元。

5.综合管网工程

①挖沟槽土方及外运工程量多计、定额子目高套，审减3.92万元；

②钢筋制作和安装、CPVC167管工程量多计、材料价格偏高，审减8.76万元；

③电力基础模板、砼护管、砂护管、沟槽回填工程量多计，审减12万元；

④电信人工挖土方、外运工程量多计，审减2.5万元；

⑤PVC110七空梅花管材料价格偏高，审减1.1万元。

6.绿化工程樟树Φ15单价偏高，审减2.94万元；

7高压水泥旋喷桩子目高套，水泥用量多计，审减44.68万元。

8.其他零星项目及取费相应调整，审减27.96万元。

六、评审结论

项目送审金额33489821元，审定金额24840441元，审减金额8649380元，审减率25.83%（详见附表）。

附表

| 芙蓉南路（竹叶路-沅安路）新建工程结算评审 汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单位：元 |  |  |
| 序号 | 单 位 工 程 名 称 | 送审金额 |  | 审定金额 |  | 审减金额 | 备 注 |
| 1 | 2009年12月-2010年建设部分 | 6588709 |  | 5127553 |  | 1461156 |  |
| 2 | 2013年7月-2014年4月建设部分 | 13350382 |  | 9557547 |  | 3792835 |  |
| 2 | 2015年8月-2016年2月建设部分 | 13550729 |  | 10155341 |  | 3395388 |  |
| 合 计 |  | 33489821 |  | 24840441 |  | 8649380 |  |