常财审〔2019〕结字51号

关于常德市污水净化中心PPP项目

尾水处理工程易址后前期工程建设费

和服务费结算评审的报告

常德市政府与社会资本合作中心：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你单位委托的常德市污水净化中心PPP项目尾水处理工程易址后前期工程建设费和服务费结算进行了评审。

一、项目概况

常德市污水净化中心PPP项目包括前端污水净化工程和后端尾水深度净化工程，前端污水净化工程位于常德市江北城区东北郊杨柳堤河汊处，原设计总规模15万吨/日，对已建成设计处理能力为10万吨/日前端污水净化工程进行提质改造；新建尾水深度净化工程位于常德市柳叶湖旅游度假区柳叶湖老堤障，设计处理能力为10万吨/日。实施机构为常德市市政公用事业管理局，项目公司由常德市海绵城市建设管理有限公司、北控水务（中国）投资有限公司和深圳市碧园环保技术有限公司组成，2017年4月尾水深度净化工程启动建设，2017年9月，为落实环保督察要求，最大程度改善城市环境，将原设计日处理能力由10万吨/天提升到15万吨/天，并新增生态滤池等建设内容，因规模扩大，需将尾水深度净化工程用地由500亩调整为650亩左右，工程选址由柳叶湖老堤障调整至武陵区东江街道，洞庭大道东沿线以北、太阳大道东侧地块。此次评审主要内容为在原500亩地块上已发生的工程建设费用及前期测绘、咨询、监理、设计等服务性费用。

该项目由市发改委常发改环资〔2016〕23号文批复立项，武汉中科水生环境工程股份有限公司设计，常德市怀德建设监理有限公司实施监理，深圳市碧园环保技术有限公司施工。

资金来源为单位自筹。

二、评审依据

1.财政部《财政投资项目评审操作规程（试行）》（财办建〔2002〕765号）；

2.2018年第220号财政投资项目结算评审送审单；

3.2018年第732号财政投资项目结算评审送审单；

- 建设单位报送的相关合同、成果文件、发票、预算及结算文件等；

- 常德市人民政府办公室《常德市污水净化中心尾水建设有关问题的会议纪要》（2017年第70次）

- 常德市生态环境保护委员会《常德市污水净化中心尾水深度净化工程建设有关问题的会议纪要》（常生环委纪要〔2017〕5号）

7.湖南省住建厅《关于颁发<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》及配套消耗量标准（湘建价〔2014〕113号）;

8.湖南省住建厅《关于发布2014年湖南省建设工程人工工资单价的通知》（湘建价〔2014〕112号）;

9.湖南省住建厅《关于印发<关于增值税条件下计费程序和计费标准的规定>及<关于增值税条件下材料价格发布与使用的规定>的通知》（湘建价〔2016〕72号）；

10.湖南省住建厅《关于调整补充增值税条件下建设工程计价依据的通知》（湘建价〔2016〕160号）；

11.湖南省住建厅《关于取消建筑行业劳保基金与增加社会保险费有关事项的通知》（湘建价〔2016〕134号）；

12.湖南省住建厅《关于调整园林苗木等综合税率和社会保险费计费标准的通知》（湘建价〔2017〕134号）；

13.湖南省造价管理总站《关于土石方等计价问题处理的复函》（湘建价建函〔2016〕41号）；

14.常德市住建局《关于常德市建筑工程施工扬尘防治措施费计取的通知（试行）》（常建通〔2017〕52号）；

15.常德市财政局《关于规范市本级政府投资项目前期服务性费用评审标准及实行PPP项目前期服务性费用打捆包干政策的通知》（常财办发〔2017〕68号）；

16.常德市造价管理站《关于发布常德市2017年第三期建设工程材料价格的通知》、《关于发布常德市2017年第四期建设工程材料价格的通知》及市场询价（常建价〔2017〕9号、常建价〔2017〕14号）；

17.常德市财政局《对<常德市市政公用事业管理局关于市污水中心尾水深度净化工程项目设计费有关情况的请示>的处理意见》及市领导批示；

18.有关的标准图集和设计、施工规范；

19.现场踏勘了解情况。

三、评审范围

常德市污水净化中心PPP项目尾水处理工程易址后前期工程建设费和服务费用。

四、评审程序

1.成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2.现场踏勘；

3.审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4.将初审资料及初审结果复审后与PPP公司对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5.整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题及审核情况

1.围挡现浇混凝土独立基础等子目高套，审减1.74万元；

2.围挡镀锌钢板围挡工程量多计且子目高套，审减51.62万元；

3.围挡围挡喷绘、泡沫夹芯板单价偏高，审减4.12万元；

4.项目驻地用电、扬尘治理措施费、管理人员工资、预算编制费多计，审减73万元；

5.洗车平台工程量多计、子目高套，审减7.33万元；

6.铝芯电缆3*150+2*50子目高套，审减2.17万元；

7.塘堤清表、排水电费多计、子目高套，审减24.43万元；

8.项目部驻地建设、停车坪、门头等工程量多计、子目高套，审减7.79万元；

9.场外填方部分外购黄土工程量多计、黄土价偏高，审减260万元；

10.工程排污费无付款凭证不予计算，审减3.1万元；

11.安全文明施工费多计，审减6.23万元；

12.工程部分按规定下浮5%，审减29.04万元；

13.常德海绵公司临建费工程量多计、价格偏高，审减2.86万元；

14.建设工程勘察、测量费、施工图审图费、监理费等多计，审减84.8万元；

15.设计费（方案设计、方案评审、初步设计、施工图设计）费多计，审减262.96万元；

16.建设单位管理费按已完工程费的1%计取，审减55.97万元。

六、评审结果

项目送审金额16673040元，审定金额7886154元，审减金额8786886元，审减率52.7%（详见附表）。

附表

| 常德市污水净化中心PPP项目尾水处理工程易址后前期工程建设费和服务费结算评审汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 |  |  |  |  |  |
| 序 号 | 评审内容 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 一 | 工程费用 | 10221785 | 5501929 | 4719856 |  |
| 二 | 海绵公司前期临建费 | 212893 | 184260 | 28633 |  |
| 三 | 前期费用 | 5623667 | 2144946 | 3478722 |  |
| 1 | 地形图测绘费 | 114453 | 114453 | 0 |  |
| 2 | 建设工程勘察、测量 | 327500 | 296350 | 31150 |  |
| 3 | 施工图预算编制费 | 205829 | 205829 | 0 |  |
| 4 | 设计费（方案设计、方案评审、初步设计、施工图设计） | 3910200 | 1280595 | 2629606 | 武汉中科 |
| 5 | 施工图审图费 | 125800 | 0 | 125800 |  |
| 6 | 淤泥面积深度和原地形复测测量 | 50000 | 50000 | 0 |  |
| 7 | 国土资源规划测绘费 | 99460 | 99460 | 0 |  |
| 8 | 监理费 | 790426 | 98259 | 692167 |  |
| 四 | 建设单位管理费 | 614694 | 55019 | 559674 | 1% |
|  | 合 计 | 16673040 | 7886154 | 8786886 |  |