常财审〔2019〕结字26号

关于长庚北路（柳叶大道-杨桥河路）新建工程结算评审的报告

常德市融资核算中心：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你中心委托的长庚北路（柳叶大道-杨桥河路）新建工程的结算进行了评审。

一、项目概况

该项目南起柳叶大道，北至杨桥河路,起点桩号K0+020，终点桩号K1+252.64，全长1232.64m，其中K0+120～K0+240为张家港桥工程，K0+740～K0+840为紫菱路已施工工程，K1+040～K1+140为杨桥河大桥工程，不属该项目范围。道路全宽30m，中间为2*10m机动车道，两侧人行道各宽5m。

该项目由常发改投〔2009〕468号文批复立项，由常德市建筑设计院有限责任公司设计，湖南德江监理有限公司监理，湖南兴宇通达建设有限公司施工。工程于2014年2月开工，2017年3月通过竣工验收。项目预算金额20708792元，预算评审报告号为常财审〔2013〕预字40号。

资金来源为政府投资。

二、评审依据

1. 财政部《财政投资项目评审操作规程》（试行）（财办建〔2002〕619号）；

2. 2018年第130号财政投资工程项目结算评审送审单；

- 常德市西城新区投资建设开发有限公司报送的结算书及招投标文件、施工合同、竣工图、签证单、变更单等相关资料；

4. 常德市建筑设计院有限责任公司设计的施工图、设计变更及有关资料；

5. 湖南省住建厅《关于颁发<湖南省建设工程工程量清单计价办法>的通知》（湘建价〔2009〕406号）;

6. 湖南省住建厅《关于调整工程安全防护、文明施工措施费的通知》（湘建价〔2007〕403号）;

7. 湖南省住建厅《关于发布湖南省各市州建设工程人工工资单价的通知》（湘建价〔2012〕237号）;

8. 湖南省住建厅《关于发布2014年湖南省建设工程人工工资单价的通知》（湘建价〔2014〕112号）；

9. 常德市建设工程造价管理站发布的施工同期材料价格及市场询价；

10. 有关的标准图集和设计、施工规范；

11. 现场踏勘了解及现场测量情况。

三、评审范围

长庚北路（柳叶大道-杨桥河路）新建工程工程费。

四、评审程序

1. 成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2. 组织评审人员踏勘现场；

3. 核查工程量、定额套项、取费费率和材料价格是否合理，形成初步结果；

4. 将审核结果告知送审方并详细对审，形成初审结论；

5. 经复审后，将定案表交建设单位签字盖章认可，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况

1. 拆除房屋基础混凝土及其外运工程量多计，审减7.11万元；

2. 土方工程中，挖土方、清淤、外购山砾石回填工程量多计，审减179.7万元；

3. 道路人行道板价格偏高，审减16.89万元；

4. 路基路面中的，浆砌块石护坡工程量多计，审减4.53万元；

5. 绿化种植土工程量多计，审减7.84万元；

6. 自行车护栏单价偏高，审减0.57万元；

7. 土建人工及材料调差多计，审减13.55万元；

8. 沥青混凝土、水稳层增加运距及管理费必要性依据不足，审减90.73万元；

9. 村民鱼苗补偿款、土地庙转移费用拆迁项目已含，不重复计，审减2.8万元；

10. 道路填碎石、淤泥转挖等子目高套，审减54.03万元；

11. 球墨铸铁给水管、镀锌钢管、闸阀及阀门井、消火栓及消火栓井、管沟土方等工程量多计，审减23.79万元；

12. 雨污水管及强弱电管及土方开挖回填量、路灯电缆及管道混凝土护管、模板、钢筋及混凝土、路灯井、挖机进出场等的工程量多计，审减33.16万元；

13. 安装工程人工及材料调差多计，审减11.72万元；

14. 电力导线、横担等工程量多计，材料价格偏高，审减8.73万元。

六、评审结论

该项目送审金额25724983元，审定金额21173507元,审减金额4551476元，审减率17.69%（详见附表）。

附表

长庚北路（柳叶大道--杨桥河路）新建工程

结算评审汇总表

金额单位：元

| 序号 | 评审内容 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 工程费 | 25536939 | 21072767 | 4464172 |  |
| 1 | 拆除排障 | 59645 | 41939 | 17706 | 清单内项目 |
| 2 | 机械土石方（土建） | 6463752 | 5146161 | 1317592 |  |
| 3 | 机械土石方（安装） | 76221 | 62031 | 14189 |  |
| 4 | 路基路面 | 7242781 | 7197523 | 45258 |  |
| 5 | 绿化工程 | 19043 | 6782 | 12261 |  |
| 6 | 排水工程 | 1979828 | 1972295 | 7533 |  |
| 7 | 路灯工程 | 836962 | 885964 | -49002 |  |
| 8 | 综合管网工程 | 1291251 | 1266199 | 25051 |  |
| 9 | 附属配套 | 33709 | 27979 | 5730 |  |
| 10 | 土建清单内项目人工与材料调差 | 351002 | 215504 | 135498 | 已下浮5% |
| 11 | 安装清单内项目人工与材料调差 | 148589 | 31413 | 117176 | 已下浮5% |
| 12 | 土建清单外项目 | 5403027 | 3159576 | 2243452 | 已下浮5% |
|  | 安装清单外项目 | 947613 | 613776 | 333837 | 已下浮5% |
| 13 | 水电立户费 | 8000 | 8000 | 0 | 在建设单位管理费中扣除 |
| 14 | 给水与消防工程清单内 | 675517 | 428335 | 237891 | 清单内项目 |
|  | 给水与消防工程清单外 |  | 9291 |  | 已下浮5% |
| 二 | 杆线转移 | 188044 | 100740 | 87304 |  |
| 1 | P1-P2杆线位移工程 | 188044 | 100740 | 87304 | 已下浮3% |
| 三 | 合 计 | 25724983 | 21173507 | 4551476 |  |