常财审〔2019〕结字71号

关于蚂蟥溶沿山路（环湖路-渔樵村）新建工程结算评审的报告

常德市融资核算中心：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你中心委托的蚂蟥溶沿山路（环湖路-渔樵村）新建工程的结算进行了评审。

- 项目概况

该工程为蚂蟥溶沿山路（环湖路-渔樵村）新建工程，道路西起环湖路，东至渔樵村口，全长2424.479m,道路起至桩号为K0+821.23～K3+245.709。道路总宽28.0m，中间机动车道宽19.0m，北侧人行道宽3.0m，南侧人行道宽5.0m。

机动车道做法为由上至下为：4cm厚AC-13C细粒式沥青混凝土上面层+5cm厚AC-20C中粒式沥青混凝土中面层+7cm厚AC-25C粗粒式沥青混凝土下面层+20cm厚5%水泥稳定碎石上基层+20cm厚4%水泥稳定碎石下基层+80cm厚山砾石换填。人行道板做法为：6cm厚200*100机制道板砖面层+3cm厚1:3干硬水泥砂浆结合层+20cm厚C20水泥混凝土垫层。

沿道路方向设置有雨污分流制的钢筋砼承插排水管、钢纤维重型钢筋砼井盖井座；南侧布置有球墨铸铁给水管及阀门井，电力管群及人孔、手孔井;北侧布置有弱电管群及人孔、手孔井。道路两侧种植无患子行道树，路灯光源为暖白色陶瓷金卤灯，附属设施包含分类式不锈钢垃圾桶、路铭牌、的士招呼站等。

该项目由常德市发改委常发改农〔2013〕266号批复立项，常德市规划建筑设计院有限责任公司设计，河南元方工程监理有限公司监理，湖南经远建筑有限公司施工。工程费预算审定金额71869419元（含不可预见费）（常财审〔2015〕预字108号）。项目于2015年7月开工，2016年8月竣工。

该项目资金来源为政府投资。

二、评审依据

1.财政部《财政投资项目评审操作规程》（试行）（财办建〔2002〕619号）；

2.2017年第941号财政投资工程项目结算评审送审单；

3.常德金柳置业有限公司报送的结算书及招投标文件、施工合同、竣工图、签证单、变更单等相关资料；

4.常德市规划建筑设计院有限责任公司设计的施工图、设计变更及有关资料；

5.湖南省住建厅《关于颁发<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》（湘建价[2014]113号文）;

6.湖南省住建厅《关于发布2014年湖南省建设工程人工工资单价的通知》（湘建价[2014]112）；

7.常德市住房和城乡建设局《关于蚂蟥溶沿山路（环湖路-渔樵村）新建工程结算初审的意见》（常建初审结〔2017〕第38号）；

8.常德市建设工程造价管理站发布的施工同期材料价格及市场询价；

9.国家现行标准规范及强制性标准；

10.现场踏勘了解的情况。

三、评审范围

评审范围包括道路工程费及前期费。

四、评审程序

1.成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；
    2.现场踏勘；
    3.核查工程量、定额套项、取费费率和材料价格是否合理，形成初步评审结论；

4.将初审结果复审后与常德金柳置业有限公司、湖南经远建筑有限公司对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5.整理评审资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况

（一）机械土石方工程

1.挖清表土方及可利用土方回填单价高计，审减170.16万元；

2.外购山砾石超清单15％外重新组价，管沟换填多计，审减11万元;

3.外借土方压实系数及运距多计，审减203.81万元；

4.挖淤泥工程量少计，审增7.85万元;

5.翻晒方压实系数不计，审减86.56万元。

（二）道路工程

- 防腐木栏杆按合同价计算，审减28.57万元。

（三）绿化工程

栽植无患子φ15工程量多计，审减5.26万元。

（四）排水工程

1.挖沟槽土方按余方利用计算且内调运平衡1km，审增24万元；

2.挖沟槽土方及外运工程量多计，审减52.5万元；

3.沟槽回填砂砾石工程量多计且定额高套，审减42.1万元；

4.箱涵部分片石护坡工程量多计算，审减3.9万元。

- （五）路灯工程

1.电力电缆、电缆保护管、接地母线等工程量多计，审减1.3万元；

2.挖沟槽土方及回填工程量多计，审减4.6万元。

- （六）给水工程

1.挖沟槽土方及回填工程量多计，审减2.3万元；

2.非定型渠(管)道垫层砂工程量多计，审减3.8万元；

3.球墨铸铁管铺设DN600工程量多计，审减2.3万元。

- （七）综合管网工程

电气配管工程量多计，审减7.5万元。

- （八）签证变更工程

- 1.便道片石、坝体放水围堰回填块石价格高套，审减10.52万元；

- 2.污水泵、汽油发电机、柴油发电机工程量多计，审减14.2万元;

- 3.围堰子目高套，审减40万元;

- 4.苗木输营养液不计算，审减2.82万元;

- 5.施工便道按机械土石方取费，审减3.42万元。

- （九）其它

- 1.工程取费相应调整，审减64.9万元；

2.工程排污费无付款凭证，审减25.21万元；

- 3.合同内材料价格调差多计，审减265.07万元；

- 4.合同外增加工程按规定下浮5％，审减30.8万元。

- （十）前期费

- 1.检测费多计，审减1.18万元；

- 2.建设单位管理费按1%计算，审减10.36万元。

六、评审结论

该项目送审金额89173641元，审定金额78692663元，审减10480978元。审减率为11.75% (详见附表)。

附表

蚂蟥溶沿山路（环湖路-渔樵村）新建工程

结算评审汇总表

单位：元

| 序号 | 项目名称 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 工程费 | 83681953 | 73316802 | 10365151 | 12.39% |
| 二 | 前期费 | 5491688 | 5375861 | 115827 |  |
| 1 | 工程造价咨询费 | 140204 | 140204 | 0 | 合同 |
| 2 | 检测费 | 265773 | 255020 | 10753 | 省检 |
| 3 | 检测费 | 64926 | 63804 | 1122 | 省检 |
| 4 | 检测费 | 169713 | 169713 | 0 | 赛科路检 |
| 5 | 土地划拨测绘 | 300 | 0 | 300 |  |
| 6 | 国土划拨测绘 | 37100 | 37100 | 0 | 合同 |
| 7 | 审图费 | 36000 | 36000 | 0 | 有合同 |
| 8 | 调规费 | 72000 | 72000 | 0 | 见合同 |
| 9 | 监理费 | 968139 | 968139 | 0 | 合同 |
| 10 | 工程测绘测量费 | 74912 | 74912 | 0 | 市德禹水文 |
| 11 | 国土测绘 | 129840 | 129840 | 0 | 拨地钉桩、清绘 |
| 13 | 设计费 | 1091331 | 1091331 | 0 | 合同 |
| 14 | 勘察费 | 201628 | 201628 | 0 | 合同 |
| 15 | 劳保基金 | 1189850 | 1189850 | 0 | 票据 |
| 16 | 建设单位管理费 | 836820 | 733168 | 103652 |  |
| 17 | 房屋震损补偿 | 137952 | 137952 | 0 | 常财专报〔2019〕65号 |
| 18 | 房屋震损评估费 | 75200 | 75200 | 0 |  |
|  | 合 计 | 89173641 | 78692663 | 10480978 |  |