常财审〔2019〕结字8号

关于丹溪路（沅水四桥—太阳大道）新建工程八一交通防洪闸扩建项目结算评审的报告

常德市融资核算中心：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你中心委托的丹溪路（沅水四桥—太阳大道）新建工程八一交通防洪闸扩建项目结算进行了评审。

一、项目概况

该项目位于武陵区丹洲乡荷花村，是市江北防洪圈丹洲防洪隔堤上设置的交通闸口之一,沿沅安路距常德中心城区步行街约6公里。因国道G207市城区段改线而新建丹溪路，该道路规划路线为南北向穿武陵区丹洲护城垸，与位于丹洲垸的东西走向的丹洲防洪隔堤平面交叉，交叉点正好处于现八一交通闸所在位置，而新建丹溪路设计宽度为46m,老八一交通防洪闸宽度为12m，因此需将其进行拆除扩建以满足新的交通要求。
    项目主要由闸室、门库、防洪墙、翼墙、闸基础、启闭机房和管理房及其它附属设施组成，其中闸室分2孔，单孔净宽21.5m，总净宽43m；门库设2个，以闸室伸缩缝为中心，对称布置，门库与防洪墙合二为一，门库总长25.94m，门库净宽4.56m。

项目由市常发改投〔2014〕250号文批复立项，中国水利水电第八工程局有限公司设计院设计，湖南德江监理有限公司监理，湖南兴禹建设有限公司中标施工，中标金额10247495.50元。

预算审定金额10797683元（含不可预见费），评审报告号常财审〔2016〕预字576号。项目于2016年11月17日开工，2017年7月22日通过竣工验收。

资金来源为政府投资。

二、评审依据

1. 财政部《财政投资项目评审操作规程（试行）》（财办建〔2002〕619号）；

2. 常德市交通建设投资有限公司报送的结算书、施工合同、招标文件、投标文件、签证及设计变更等附件资料；

3. 湖南省水利厅《关于发布<湖南省水利水电工程设计概（估）算编制规定>等文件的通知》（湘水建管〔2015〕年130号）；

4. 湖南省水利厅《关于印发<湖南省水利水电工程营业税改增值税计价依据调整办法>的通知》(湘水建〔2016〕62号)；

5. 财政部、国家税务总局《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36号）；

6. 水利部办公厅《关于印发<水利工程营业税改征增值税计价依据调整办法>的通知》（办水总〔2016〕132号）；

7. 常德市仲裁委员会（2018）常仲裁字第816号裁决书；

8. 审定招标控制价及招标清单；

9. 施工期常德市建设工程造价管理站发布的材料价格、市场询价及有关定价文件；

10. 各种相应的标准图集和设计、施工规范；

11. 现场勘测所了解的情况。

三、评审范围

八一交通防洪闸扩建项目工程费。

四、评审程序

1. 成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2. 组织评审人员踏勘现场；

3. 核查工程量、定额套项、取费费率和材料价格是否合理，形成初步结果；

4. 将审核结果告知送审方并详细对审，形成初审结论；

5. 经复审后，将定案表交建设单位签字盖章认可，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况

- （一）合同内部分

- 1. Φ800钻孔灌注桩工程量多计，审减4.79万元；

- 2. 深层水泥搅拌桩工程量多计，审减0.08万元；

- 3. 门库顶梁板混凝土C30工程量多计，审减0.57万元；

- 4. 门库防洪墙混凝土C30工程量多计，审减0.14万元；

- 5. 门库砌筑页岩标准砖墙240厚工程量多计，审减0.31万元；

- 6. 门库普通平面木模板制作、安装、拆除工程量多计，审减1.88万元；

- 7. 门库及闸室外墙面抹水泥砂浆工程量多计，审减0.81万元；

- 8. 门库外墙面仿石漆工程量多计，审减3.60万元；

- 9. 启闭机房及管理房普通平面木模板 制作、安装、拆除工程量多计，审减0.15万元；

- 10. 启闭机房及管理房普砌筑实心砖墙240厚工程量多计，审减0.34万元；

- 11. 启闭机房及管理房外墙面防石漆工程量多计，审减0.27万元；

- 12. 启闭机房及管理房屋面种植马尼拉草皮工程量多计，审减0.02万元；

- 13. 闸室二期混凝土C40工程量多计，审减0.22万元；

- 14. 闸室普通平面木模板 制作、安装、拆除工程量多计，审减3.93万元；

- 15. 闸室顶大理石栏杆工程量多计，审减1.65万元.

- （三）合同外部分

- 1. 现场采用柴油发电机发电的差价补偿在招标文件中已说明须在投标报价中考虑，不再计，审减22.91万元；

- 2. 闸室段、门库段钢管脚手架满堂脚手架（门库）工程量多计，审减1.42万元；

- 3. 钢筋加工与安装工程量多计，审减0.02万元；

- 4. 普通平面木模板 制作、安装、拆除（门库梁）工程量多计，审减0.62万元；

- 5. 门库梁板混凝土C30工程量多计，审减0.25万元；

- 6. 人工播草籽单价偏高，审减1.98万元；

- 7. 翼墙段M7.5浆砌片石翼墙工程量多计，审减3.20万元；

- 8. 新增护栏工程工程量多计，审减0.09万元；

- 9. 粗砂、碎石、块石、钢材、水泥、商品砼价差多计，审减0.49万元；

- 10. 材料调差多计，审减3.55万元；

- 11. 营业税改增值税税金调差多计，审减0.29万元；

- 11. 合同外项目需下浮5%，审减6.61万元；

- 12. 余款税率须扣减1%的税差，审减3.74万元。

六、评审结论

项目送审金额13053384元，审定金额12416665元，审减金额636718元，审减4.88%（详见附表）。

附表

| 八一交通防洪闸扩建工程项目 结算评审汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| 序号 | 评审内容 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备注 |
| 一 | 合同价 | 10247495.50 | 10247495.50 | 0.00 |  |
| 二 | 合同内增减造价 | 290496.60 | 101268.72 | 189227.88 |  |
| 三 | 合同外增加 | 2515391.61 | 2067901.22 | 447490.39 |  |
| 1 | 材料调差 | 884434.34 | 848876.10 | 35558.24 | 已下浮5% |
| 2 | 营业税改增值税调差 | 303652.33 | 300695.06 | 2957.27 | 已下浮5% |
| 3 | 柴油发电机自发电差价补偿 | 229063.37 | 0.00 | 229063.37 |  |
| 4 | 变更签证部分 | 1098241.57 | 956124.27 | 142117.30 | 已下浮5% |
| 5 | 扣安装工程中的排污费 | 0.00 | -397.11 | 397.11 |  |
| 6 | 余款扣1%税差 | 0.00 | -37397.10 | 37397.10 |  |
| 四 | 合 计 | 13053384 | 12416665 | 636718 |  |