常财审〔2019〕结字32号

关于杨桥河路（常德大道-芙蓉路）新建工程

结算评审的报告

常德市融资核算中心:

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市政府财政投资评审管理办法》，我中心对你中心委托的杨桥河路（常德大道-芙蓉路）新建工程结算进行了评审。

一、项目概况

该项目北起常德大道，东至芙蓉路，全长1846m，采用城市次干道标准设计，设计时速40km/小时，为沥青混凝土路面。路幅总宽30m，中间20m行车道，两边各5m人行道。主要内容包括：道路工程、给排水工程、管线综合、道路照明、交通及附属设施、绿化及箱涵工程等。

该项目由常发改投〔2014〕251号文批复立项，常德市规划建筑设计院有限责任公司设计，常德万鑫建设工程监理有限公司监理，常德市三明市政建设有限公司承建。项目于2015年12月7日开工，2017年6月22日竣工。

资金来源为政府投资。

二、评审依据

- 1. 财政部《财政投资项目评审操作规程（试行）》（财办建〔2002〕619号）；.

- 2. 财政投资工程项目结算送审单（2018年131号）；

- 3. 建设单位报送的工程结算书、竣工图、签证资料、招投标文件及其他相关资料；

- 4. 常德市建筑设计院有限责任公司设计的施工图、设计变更及有关资料；

- 5. 常德市财政局投资评审中心《关于杨桥河路（常德大道-芙蓉路）新建工程预算评审的报告》（常财审〔2016〕预字77号）；

- 6. 湖南省住建厅《关于印发〈湖南省建设工程计价办法〉及〈湖南省建设工程消耗量标准〉的通知》（湘建价〔2014〕113号）；

- 7. 湖南省住建厅《关于发布湖南省各市州建设工程人工工资单价的通知》（湘建价〔2014〕112号）；

- 8. 常德市造价管理站发布的项目施工期各期材料价及市场询价；

- 9. 有关的标准图集和设计、施工规范;

- 10. 现场踏勘了解的情况。

三、评审范围

- 杨桥河路(常德大道-芙蓉路)新建工程工程费。

四、评审程序

1. 成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2. 组织评审人员踏勘现场；

3. 核查工程量、定额套项、取费费率和材料价格是否合理，形成初步结果；

4. 将审核结果告知送审方并详细对审，形成初审结论；

5. 经复审后，将定案表交建设单位签字盖章认可，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况

- 1. 挖一般土方、余方弃置、沟塘抛填片石、回填山砾石等工程量多计，审减214.96万元；

- 2. 环保车运输价差调整，审减43.82万元；

- 3. 道路工程中，车行道及人行道路基、路面结构层工程量多计，审减306.88万元；

- 4. 道路工程中，砂砾石反滤层、浸水路段边坡种植土回(换)填等工程量多计，审减27.2万元；

- 5. 涵洞挖一般土方、余方弃置及浆砌块料等工程量多计，审减15.87万元；

- 6. 绿化工程中，栽植中叶麦冬工程量多计，审减0.4万元；

- 7. 城市家具单价偏高，审减8.6万元；

- 8. 排水混凝土管、检查井、沟槽开挖及回填等工程量多计，审减112.12万元；

- 9. 合金电力电缆、路灯配线RVVB-3*2.5、供电系统调试、接地装置调试、沟槽开挖及回填等工程量多计，审减15.06万元；

- 10. DN1000钢板卷管、沟槽开挖及回填等工程量多计，审减21.04万元；

- 11. 变更02，转移绿化树木工程根据财政确认函002号，按园林绿化局97911元计转移费，下浮6%，审减0.9万元；

- 12. 变更05，河道基础处理工程子目高套，审减7.0万元；

- 13. 变更08，箱涵台背回填工程量多计，审减10.0万元；

- 14. 变更09，箱涵挖除淤泥清单漏项工程子目高套，审减6.63万；

- 15. 变更10，污水压力管，管道运输及卸车费不计，审减4.93万元；

- 16. 变更12，烟厂海绵城市引起的排水变更工程中DN800、DN1000混凝土管管道等工程量多计，审减5.17万元；

- 17. 变更13，污水压力管回填砂工程子目高套，审减3.2万元；

- 18. 变更14，海绵城市道路工程变更中，人行道路床整形、安砌立石、立石砼靠背、安砌人行道麻石锁边石等工程量多计，审减16.7万元；

- 19. 变更14，海绵城市绿化工程变更中，植草沟、砾石回填、种植土回(换)填、土工布、卵石消能池等工程量多计，审减33.85万元；

- 20. 变更14，海绵城市排水工程变更中PVC-U渗透排水管、成品Φ630溢流井、HDPE双壁波纹管等主材价格高套，审减87.8万元；

- 21. 变更15，常德大道给水管保护定额子目高套，审减1.17万元；

- 22. 变更16，污水压力管井及支墩工程量多计，审减3.1万元；

- 23. 变更18，路灯清单漏项及三相电表、专变用电信息采集终端、三遥控制系统与箱变附属等工程量多计，审减24.41万元；

- 24. 变更19，箱变附属、混凝土电杆、10KV电缆敷设 YJV22-10KV-3*70工程量多计，审减7.6万元；

- 25. 施工便道增加钢板工程子目高套，审减1.49万元；

- 26. 长庚北路路口拆除及修补工程量多计，审减13.97万；

- 27. 电力、排水设施拆除及恢复工程量多计，审减0.58万元；

- 28. 箱涵栏杆工程主材偏高，审减2.54万；

- 29. 合同内材料调差多计，审减194.86万元。

六、评审结论

该工程报审金额64458934元，审定金额52538738元,审减金额11920197元，审减率18.5%（详见附表）。

附表

| 杨桥河路（常德大道-芙蓉路）新建工程 结算评审汇总表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 金额单位：元 |  |  |
| 序号 | 评审内容 | 送审金额 | 审金定额 |  | 审减金额 | 备注 |
| 1 | 清单内（含15%内） | 46945143 | 40184261 |  | 6760882 |  |
| 2 | 清单15%外 | 2294289 | 1832814 |  | 461475 | 已下浮5% |
| 3 | 变更签证 | 10216613 | 7441811 |  | 2774801 | 已下浮5% |
| 4 | 合同内材料调差 | 5002890 | 3079851 |  | 1923039 | 已下浮5% |
|  | 合 计 | 64458934 | 52538738 |  | 11920197 | 18.5% |