常财审〔2019〕结字58号

关于常德市博物馆池塘黑臭水体整治工程         结算评审的报告

常德市财政局经济建设科:

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的常德市博物馆池塘黑臭水体整治工程结算进行了评审。

一、项目概况

该项目位于常德市博物馆院内北侧，施工内容包括：池塘清淤、雨污水管网改造、新建消防水池及水池绿化、安装成品大理石栏杆等。

该项目由长沙南方宇航环境工程有限公司设计，常德市怀德建设监理有限公司监理，湖南广宇建设股份有限公司承建，施工时间为2017年10月至2018年2月。

资金来源为政府投资。

二、评审依据

1．财政部《财政投资项目评审操作规程（试行）》（财办建〔2002〕619号）；

2. 常德市城镇污水处理设施建设运行管理办公室报送的竣工资料、结算书等相关技术文件；

3. 湖南省住建厅《关于颁发〈湖南省建设工程计价办法〉及〈湖南省建设工程消耗量标准〉的通知》（湘建价〔2014〕113号）；

4. 湖南省住建厅《关于调整补充增值税条件下建设工程计价依据的通知》（湘建价〔2016〕160号）；

5. 湖南省住建厅《关于发布2014年湖南省建设工程人工工资单价的通知》（湘建价〔2014〕112号）；

6. 常德市建设造价管理站《关于发布常德市二0一七年第五期建设工程材料价格的通知》；

7．有关的标准图集和设计、施工规范；

- 8．现场踏勘了解的情况。

三、评审范围

常德市博物馆池塘黑臭水体整治的工程费用。

四、评审程序

1. 成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2. 现场踏勘；

3. 审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4. 将初审资料及初审结果与常德市城镇污水处理设施建设运行管理办公室对账，形成初审结论；

5. 实施复审并对账定案，形成评审结论，由送审单位签字盖章认可；

6. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况

- 1. 消防水池回填砂卵石子目高套，但工程量少报，审增0.57万元；

- 2. 消防水池混凝土直形墙、筏板基础、垫层工程量多计，审减1.26万元；

- 3. 消防水池刷漆工程量重复计取，审减0.39万元；

- 4. 履带式挖掘机进出场费重复计取，审减0.74万元；

- 5. 人工挖孔灌注桩工程量多计，审减0.42万元；

- 6. 砼平板、支墩子目高套，审减0.46万元；

- 7. 现浇构件钢筋子目高套，审减0.43万元；

- 8. 截流井剪力墙工程量多计，审减0.98万元；

- 9. 聚乙烯双壁波纹管及砼包管子目高套，审减1.72万元；

- 10. 浆砌块石挡土墙子目高套，审减1.33万元；

- 11. 假山景观未做，审减8万元；

- 12. 浮水喷泉曝气机、循环水泵主材价偏高，审减0.48万元；

- 13. 苗木工程量多计及扣减排污费等，审减9.01万元；

- 14. 安装工程部分工程量多计、子目高套及扣减排污费等，审减11.18万元；

- 15. 其他零星项目及取费审减2.59万元；

- 16. 前期费用多计，审减1.26万元，其中监理费0.29万元、造价咨询费0.25万元、建设单位管理费0.72万元。

六、评审结论

项目送审金额1598082元，审定金额1189512元，审减金额408570元，审减率25.57%（详见附表）。

附表

| 常德市博物馆池塘黑臭水体整治工程结算 评审汇总表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 单 项 工 程 名 称 | 报审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |  |
| 一 | 清单内 | 903539 | 614266 | 289273 | 优惠到中标金额 |  |
| 1 | 建筑工程 | 97808 | 95394 | 2414 |  |  |
| 2 | 景观绿化工程 | 630981 | 456002 | 174979 |  |  |
| 3 | 安装工程 | 174750 | 62870 | 111880 |  |  |
| 二 | 清单外 | 622828 | 516199 | 106629 | 下浮3% |  |
| 1 | 消防水池工程 | 379126 | 345232 | 33894 |  |  |
| 2 | 设计变更及签证 | 243702 | 170967 | 72735 |  |  |
| 三 | 前期费 | 71715 | 59047 | 12668 |  |  |
| 1 | 设计费 | 31393 | 31393 | 0 | 常价服[2011]51号文，造价咨询费超审减率同比例扣减 |  |
| 2 | 监理费 | 20351 | 17440 | 2911 |  |  |
| 3 | 造价咨询费 | 7660 | 5148 | 2512 |  |  |
| 4 | 建设单位管理费 | 12311 | 5066 | 7245 | 工程费的0.9%，预、结算超审减率同比例扣减 |  |
|  | 合计（一+二+三） | 1598082 | 1189512 | 408570 |  |  |