常财审〔2019〕结字56号

关于高泗二期安置小区高层6-9#楼主体工程

结算评审的报告

常德市财政局综合规划科：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的高泗二期安置小区高层6-9#楼主体工程结算进行了评审。

一、项目概况

高泗安置小区二期位于常丹路以东、欣荣路以西、高泗安置小区一期以北的高泗村地块，包含11栋楼。1#-5#楼、10#、11#楼为多层，已结算评审；本次评审的范围为6#-9#楼工程。6#-9#楼总建筑面积33693.38m2，结构形式为17层框剪结构，底层层高4.2m，主要包括门面、物管房及架空绿化；二至十七层为住宅，层高均为3m。

该项目由市发改委常发改投〔2013〕165号批复立项，由常德天健置业有限公司代建，常德市天城规划设计院有限公司设计，湖南广源建设工程有限公司施工。项目中标总金额67662388元（含地下室），于2014年12月开工，2016年3月竣工。

资金来源为政府投资。

二、评审依据

1. 财政部《财政投资项目评审操作规程（试行）》（财办建〔2002〕619号）；

2. 财政投资项目结算评审送审单（〔2018〕10号）；

3. 常德天健置业有限公司报送的结算书及竣工图、签证、变更单等相关附件资料；

4. 湖南省住建厅《关于颁发<湖南省建设工程工程量清单计价办法>的通知》（湘建价〔2009〕406号）；

5. 湖南省住建厅《关于发布2014年湖南省建设工程人工工资单价》的通知（湘建价〔2014〕112号）；

6.湖南省住建厅《关于颁发<湖南省建设工程计价办法>及有关工程消耗量标准的通知》（湘建价〔2006〕330号）；

7. 湖南省住建厅《关于调整工程安全防护、文明施工措施费的通知》（湘建价〔2007〕403号）；

8. 湖南省建设厅《关于贯彻执行《湖南省建设工程计价办法》若干问题的通知》（湘建价〔2009〕3号）；

9. 湖南省建设工程造价管理总站《关于印发〈湖南省建设工程计价办法〉和工程消耗量标准水平动态调整及统一解释（第1辑）的通知》（湘建价计〔2007〕34号）；

10. 湖南省建设工程造价管理总站《关于印发〈湖南省建设工程计价办法〉和工程消耗量标准水平动态调整及统一解释（第2辑）的通知》（湘建价计〔2008〕31号）；

11. 湖南省建设工程造价管理总站《关于印发〈湖南省建设工程计价办法〉和工程消耗量标准水平动态调整及统一解释（第3辑）的通知》（湘建价计〔2009〕29号）；

12. 湖南省建设工程造价管理总站《关于印发〈湖南省建设工程工程量清单计价办法〉与工程消耗量标准和城市轨道交通估价表水平动态调整及统一解释（第4辑）的通知》（湘建价计〔2010〕36号）；

13. 常德市财政局投资评审中心《关于印发市本级政府性建设项目评审（审计）标准操作规范（第一期）的通知》；

14. 常德市财政局投资评审中心《关于高泗安置小区二期6#-9#楼主体建安工程预算审核的报告》（常财审〔2014〕预字580号）；

15. 投标基期及施工期材料价格；

16. 有关的标准图集和设计、施工规范；

17. 现场踏勘了解情况。

三、评审范围

高泗二期安置小区6#-9#楼主体建安工程费用。

四、评审程序

1. 成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2. 现场踏勘；

3. 审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4. 将初审资料及初审结果复审后与常德天健置业有限公司、湖南广源建设工程有限公司对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况

（一）6#楼工程

合同内

- 有梁板工程量多计，审减2.23万元；

- 直行楼梯工程量多计，审减0.22万元；

- 散水、暗沟工程量多计，审减0.41万元；

- 屋面工程量多计，审减1.37万元；

- 钢丝网工程量多计，审减7.02万元；

- 外墙内保温工程量多计，审减4.01万元；

- 台阶、变形缝工程量多计，审减0.34万元；

- 钢筋工程量少计，审增3.4万元；

- 建筑物综合脚手架工程量多计，审减1.22万元；

- 楼面加浆抹光工程量多计，审减2.15万元；

- 卫生间楼地面工程量多计，审减8.3万元；

- 细石混凝土楼面工程量多计，审减1.09万元；

- 内墙面抹灰工程量多计，审减20.22万元；

- 块料外墙面工程量多计，审减0.95万元；

- 外墙面零星抹灰及外墙漆工程量多计，审减3.72万元；

- 墙面乳胶漆工程量多计，审减5.03万元；

- 空调板、雨篷抹水泥砂浆工程量多计，审减1.54万元；

- 阳台、空调板栏杆高度与实际不符，移入合同外，审减13.9万元；

- 措施费多计，审减1.3万元；

- 中继器、短路隔离器、总线联动模块、室内消火栓、消能弯、强弱电管线、小电器、给排水管道等工程量多计，审减25.14万元。

合同外

- 架空层地面所有做法计入主体，审增3.17万元；

- 钢筋、砼工程量少计，审增3.88万元；

- 机房、设备平台楼面子目高套，审减0.77万元；

- 外墙砖磨边不计，清单内含，审减0.86万元；

- 外墙面防水子目高套，审减25.08万元；

- 墙面抹灰工程量多计，审减1.29万元；

- 室外天棚抹灰工程量多计，审减2.13万元；

- 乳胶漆墙面工程量多计，审减8.09万元；

- 塑钢平开窗价格高计，审减1.86万元；

- 阳台、空调板栏杆从合同内移出，审增13.67万元；

- 措施费多计，审减3.25万元；

- 土建材料调差，审减12.98万元；

- 强弱电管线、套管、阻火圈、消能弯等工程量多计，家居智能布线箱、消防水箱等主材价格偏高，材料调差费用高计，审减12.48万元。

（二）7#楼工程

合同内

- 砌块墙工程量少计，审增1.3万元；

- 砼直行墙工程量多计，审减1.08万元；

- 屋面工程量多计，审减4.2万元；

- 钢丝网工程量多计，审减0.69万元；

- 外墙内保温工程量多计，审减10.05万元；

- 一步台阶工程量多计，审减1.42万元；

- 钢筋工程量多计，审减4.8万元；

- 综合脚手架工程量多计，审减1.68万元；

- 垂直运输费多计，审减2.01万元；

- 模板工程量多计，审减1.47万元；

- 水泥砂浆楼面工程量多计，审减2.22万元；

- 细石混凝土楼面工程量多计，审减0.97万元；

- 内墙面抹灰工程量多计，审减3.56万元；

- 块料外墙面工程量多计，审减3.32万元；

- 外墙面零星抹灰及外墙漆工程量多计，审减0.3万元；

- 墙面乳胶漆工程量多计，审减0.27万元；

- 空调板栏杆高度与实际不符，移入合同外，审减7.04万元；

- 塑钢推拉窗改平开窗移入合同外工程量少扣，审减4.42万元；

- 中继器、短路隔离器、总线联动模块、室内消火栓、消能弯、强弱电管线、小电器、给排水管道等工程量多计，审减7.7万元。

合同外

- 构造柱砼工程量多计，审减3.31万元；

- 钢丝网工程量多计，审减1.89万元；

- 外墙内保温工程量多计，审减5.46万元；

- 钢筋工程量多计，审减7.22万元；

- 空调预埋套管工程量多计，审减0.48万元；

- 砼工程量多计，审减0.74万元；

- 质量通病防治工程量多计，审减15.13万元；

- 建筑垃圾外运工程量多计，审减3.93万元；

- SBS卷材调差，审减3.98万元；

- 垂直运输多计，审减7.76万元；

- 模板工程量多计，审减15.02万元；

- 外墙漆子目高套且工程量多计，审减3.24万元；

- 空调板、雨篷板底抹水泥砂浆工程量多计，审减5.88万元；

- 外墙面砖工程量多计，审减4.07万元；

- 架空层回填子目高套，审减4.27万元；

- 空调板栏杆从合同内移出，审增4.09万元；

- 上人屋面铺防滑砖工程量多计且子目高套，审减0.62万元；

- 签证部分垂直运输费多计，审减3.4万元；

- 土建材料调差，审减24.92万元；

- 强弱电管线、套管、阻火圈、消能弯、检查井、污水管等工程量多计，家居智能布线箱等主材价格偏高，材料调差费用高计，审减10.8万元。

（三）8#楼工程

合同内

- 有梁板工程量多计，审减2.23万元；

- 直行楼梯工程量多计，审减0.22万元；

- 散水、暗沟工程量多计，审减0.41万元；

- 屋面工程量多计，审减1.37万元；

- 钢丝网工程量多计，审减7.02万元；

- 外墙内保温工程量多计，审减4.01万元；

- 台阶、变形缝工程量多计，审减0.34万元；

- 钢筋工程量少计，审增3.4万元；

- 建筑物综合脚手架工程量多计，审减1.22万元；

- 楼面加浆抹光工程量多计，审减2.15万元；

- 卫生间楼地面工程量多计，审减8.3万元；

- 细石混凝土楼面工程量多计，审减1.09万元；

- 内墙面抹灰工程量多计，审减20.22万元；

- 块料外墙面工程量多计，审减0.95万元；

- 外墙面零星抹灰及外墙漆工程量多计，审减3.72万元；

- 墙面乳胶漆工程量多计，审减5.03万元；

- 空调板、雨篷抹水泥砂浆工程量多计，审减1.54万元；

- 阳台、空调板栏杆高度与实际不符，移入合同外，审减13.9万元；

- 措施费多计，审减1.3万元；

- 中继器、短路隔离器、总线联动模块、室内消火栓、消能弯、强弱电管线、小电器、给排水管道等工程量多计，审减24.79万元。

合同外

- 架空层地面所有做法计入主体，审增3.17万元；

- 钢筋、砼工程量少计，审增3.88万元；

- 机房、设备平台楼面子目高套，审减0.77万元；

- 外墙砖磨边不计，清单内含，审减0.86万元；

- 外墙面防水子目高套，审减25.08万元；

- 墙面抹灰工程量多计，审减1.29万元；

- 室外天棚抹灰工程量多计，审减2.13万元；

- 乳胶漆墙面工程量多计，审减8.09万元；

- 塑钢平开窗价格高计，审减1.86万元；

- 阳台、空调板栏杆从合同内移出的，审增13.67万元；

- 措施费多计，审减3.25万元；

- 土建材料调差，审减12.98万元；

- 强弱电管线、套管、阻火圈、消能弯等工程量多计，家居智能布线箱、消防水箱等主材价格偏高，材料调差费用高计，审减8.9万元。

（四）9#楼工程

合同内

- 构造柱砼工程量多计，审减1.22万元；

- 砼直行墙工程量多计，审减0.89万元；

- 屋面工程量多计，审减2.52万元；

- 钢丝网工程量多计，审减0.68万元；

- 外墙内保温工程量多计，审减10.05万元；

- 一步台阶工程量多计，审减0.78万元；

- 钢筋工程量多计，审减6.99万元；

- 综合脚手架工程量多计，审减1.68万元；

- 垂直运输费多计，审减2.11万元；

- 水泥砂浆楼面工程量多计，审减2.22万元；

- 细石混凝土楼面工程量多计，审减0.93万元；

- 内墙面抹灰工程量多计，审减3.56万元；

- 空调板栏杆高度与实际不符，移入合同外，审减6.7万元；

- 塑钢推拉窗改平开窗移入合同外工程量少扣，审减3.58万元；

- 中继器、短路隔离器、总线联动模块、室内消火栓、消能弯、强弱电管线、小电器、给排水管道等工程量多计，审减7.71万元。

合同外

- 构造柱砼工程量多计，审减3.16万元；

- 钢丝网工程量多计，审减3.22万元；

- 外墙内保温工程量多计，审减1.98万元；

- 钢筋工程量多计，审减5.85万元；

- 空调预埋套管工程量多计，审减0.48万元；

- 砼工程量多计，审减1.73万元；

- 质量通病防治工程量多计，审减15.54万元；

- SBS卷材调差，审减3.66万元；

- 建筑垃圾外运工程量多计，审减3.74万元；

- 垂直运输多计，审减7.38万元；

- 模板工程量多计，审减18.36万元；

- 外墙漆子目高套且工程量多计，审减3.4万元；

- 空调板、雨篷板底抹水泥砂浆工程量多计，审减3.46万元；

- 外墙面砖工程量多计，审减4.45万元；

- 装饰垂直运输多计，审减1.75万元；

- 架空层回填子目高套且工程量多计，审减6.34万元；

- 空调板栏杆从合同内移出的，审增4.09万元；

- 上人屋面铺防滑砖工程量多计且子目高套，审减0.62万元；

- 签证部分垂直运输费多计，审减3.4万元；

- 土建材料调差，审减25.35万元；

- 强弱电管线、套管、阻火圈、消能弯、检查井、污水管等工程量多计，家居智能布线箱等主材价格偏高，材料调差费用高计，审减16.03万元。

（五）电梯门套子目高套，审减17.95万元。

六、评审结论

该项目送审金额49175973元，审定金额42406502元，审减金额6769470元，审减率13.77%（详见附表）。

附表

高泗二期安置小区高层6-9#楼主体工程

结算评审汇总表

金额单位：元

| 序号 | 评 审 内 容 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 6#楼建安工程 | 11629815 | 10122967 | 1506848 |  |
| 1 | 合同价 | 11223102 | 11160044 | 63058 |  |
|  | 高泗安置小区二期6#楼建筑工程 | 7343346 | 7315582 | 27764 |  |
|  | 高泗安置小区二期6#楼装饰工程 | 2667521 | 2657677 | 9844 |  |
|  | 高泗安置小区二期6#消防工程 | 219195 | 197501 | 21694 |  |
|  | 高泗安置小区二期6#楼电气工程 | 681916 | 679314 | 2602 |  |
|  | 高泗安置小区二期6#楼弱电工程 | 50315 | 50134 | 181 |  |
|  | 高泗安置小区二期6#楼给排水工程 | 260809 | 259836 | 973 |  |
| 2 | 建筑（合同内）15%以内 | -324084 | -475686 | 151602 |  |
| 3 | 装饰（合同内）15%以内 | -308550 | -891221 | 582671 |  |
| 4 | 消防（合同内）15%以内 | 0 | -28909 | 28909 |  |
| 5 | 电气（合同内）15%以内 | 7519 | -104226 | 111745 |  |
| 6 | 弱电（合同内）15%以内 | -4825 | -16737 | 11912 |  |
| 7 | 给排水（合同内）15%以内 | -5992 | -79420 | 73428 |  |
| 8 | 建筑（合同外） | 45061 | 114348 | -69287 | 已下浮3% |
| 9 | 装饰（合同外） | 1147716 | 851110 | 296606 | 已下浮3% |
| 10 | 电气（合同外） | 0 | 30241 | -30241 | 已下浮3% |
| 11 | 弱电（合同外） | 0 | 44505 | -44505 | 已下浮3% |
| 10 | 给排水（合同外） | 230508 | 80470 | 150038 | 已下浮3% |
| 11 | 土建材料调差 | -380639 | -512044 | 131405 | 已下浮3% |
| 12 | 安装材料调差 | 0 | -49508 | 49508 | 已下浮3% |
| 二 | 7#楼建安工程 | 12772125 | 10973403 | 1798722 |  |
| 1 | 合同价 | 11730514 | 11686422 | 44092 |  |
|  | 高泗安置小区二期7#楼建筑工程 | 7692313 | 7663240 | 29073 |  |
|  | 高泗安置小区二期7#楼装饰工程 | 2803845 | 2793500 | 10345 |  |
|  | 高泗安置小区二期7#消防工程 | 236790 | 235891 | 899 |  |
|  | 高泗安置小区二期7#楼电气工程 | 690135 | 687502 | 2633 |  |
|  | 高泗安置小区二期7#楼弱电工程 | 50457 | 50276 | 181 |  |
|  | 高泗安置小区二期7#楼给排水工程 | 256974 | 256013 | 961 |  |
| 2 | 建筑（合同内）15%以内 | -300695 | -580854 | 280160 |  |
| 3 | 装饰（合同内）15%以内 | -703522 | -924574 | 221052 |  |
| 4 | 消防（合同内）15%以内 | 0 | -31780 | 31780 |  |
| 5 | 电气（合同内）15%以内 | -81483 | -100396 | 18913 |  |
| 6 | 弱电（合同内）15%以内 | 7569 | 2870 | 4699 |  |
| 7 | 给排水（合同内）15%以内 | 252 | -16722 | 16974 |  |
| 8 | 建筑（合同外） | 1106049 | 457726 | 648323 | 已下浮3% |
| 9 | 装饰（合同外） | 771181 | 639215 | 131966 | 已下浮3% |
| 10 | 电气（合同外） | 290859 | 192706 | 98153 | 已下浮3% |
| 11 | 弱电（合同外） |  |  |  |  |
| 12 | 给排水（合同外） |  |  |  |  |
| 13 | 签证部分 | 271184 | 228472 | 42712 | 已下浮3% |
| 14 | 土建材料调差 | -275424 | -524593 | 249169 | 已下浮3% |
| 15 | 安装材料调差 | -44358 | -55088 | 10730 | 已下浮3% |
| 三 | 8#楼建安工程 | 11679367 | 10211768 | 1467599 |  |
| 1 | 合同价 | 11272654 | 11210963 | 61691 |  |
|  | 高泗安置小区二期8#楼建筑工程 | 7339100 | 7311351 | 27749 |  |
|  | 高泗安置小区二期8#楼装饰工程 | 2667521 | 2657677 | 9844 |  |
|  | 高泗安置小区二期8#消防工程 | 272669 | 252328 | 20341 |  |
|  | 高泗安置小区二期8#楼电气工程 | 682240 | 679637 | 2603 |  |
|  | 高泗安置小区二期8#楼弱电工程 | 50315 | 50134 | 181 |  |
|  | 高泗安置小区二期8#楼给排水工程 | 260809 | 259836 | 973 |  |
| 2 | 建筑（合同内）15%以内 | -324084 | -475686 | 151602 |  |
| 3 | 装饰（合同内）15%以内 | -308550 | -891221 | 582671 |  |
| 4 | 消防（合同内）15%以内 | 0 | -26784 | 26784 |  |
| 5 | 电气（合同内）15%以内 | 7519 | -104154 | 111673 |  |
| 6 | 弱电（合同内）15%以内 | -4825 | -16737 | 11912 |  |
| 7 | 给排水（合同内）15%以内 | -5992 | -79420 | 73428 |  |
| 8 | 建筑（合同外） | 45061 | 114348 | -69287 | 已下浮3% |
| 9 | 装饰（合同外） | 1147716 | 851110 | 296606 | 已下浮3% |
| 10 | 电气（合同外） | 0 | 30241 | -30241 | 已下浮3% |
| 11 | 弱电（合同外） | 0 | 44505 | -44505 | 已下浮3% |
| 12 | 给排水（合同外） | 230508 | 120349 | 110159 | 已下浮3% |
| 13 | 土建材料调差 | -380639 | -512044 | 131405 | 已下浮3% |
| 14 | 安装材料调差 | 0 | -53701 | 53701 | 已下浮3% |
| 四 | 9#楼建安工程 | 12536775 | 10719979 | 1816796 |  |
| 1 | 合同价 | 11464945 | 11421858 | 43086 |  |
|  | 高泗安置小区二期9#楼建筑工程 | 7457587 | 7429385 | 28202 |  |
|  | 高泗安置小区二期9#楼装饰工程 | 2800205 | 2789887 | 10318 |  |
|  | 高泗安置小区二期9#消防工程 | 222352 | 221509 | 843 |  |
|  | 高泗安置小区二期9#楼电气工程 | 678530 | 675942 | 2588 |  |
|  | 高泗安置小区二期9#楼弱电工程 | 50252 | 50071 | 181 |  |
|  | 高泗安置小区二期9#楼给排水工程 | 256019 | 255064 | 955 |  |
| 2 | 建筑（合同内）15%以内 | -298985 | -568233 | 269248 |  |
| 3 | 装饰（合同内）15%以内 | -727182 | -897123 | 169941 |  |
| 4 | 消防（合同内）15%以内 | 0 | -30595 | 30595 |  |
| 5 | 电气（合同内）15%以内 | -82353 | -98825 | 16472 |  |
| 6 | 弱电（合同内）15%以内 | 7538 | 2839 | 4699 |  |
| 7 | 给排水（合同内）15%以内 | -4532 | -25337 | 20805 |  |
| 8 | 建筑（合同外） | 1095987 | 441992 | 653995 | 已下浮3% |
| 9 | 装饰（合同外） | 755346 | 624720 | 130626 | 已下浮3% |
| 10 | 电气（合同外） | 364405 | 212019 | 152386 | 已下浮3% |
| 11 | 弱电（合同外） |  |  |  |  |
| 12 | 给排水（合同外） |  |  |  |  |
| 13 | 签证部分 | 271183 | 207769 | 63414 | 已下浮3% |
| 14 | 土建材料调差 | -267020 | -520570 | 253550 | 已下浮3% |
| 15 | 安装材料调差 | -42558 | -50535 | 7977 | 已下浮3% |
| 五 | 电梯门套工程 | 557891 | 378385 | 179506 | 已下浮3% |
|  | 合 计 | 49175973 | 42406502 | 6769470 |  |