常财审〔2019〕结字9号

关于常德市芷兰实验学校校道及广场改造项目结算评审的报告

常德市财政局教科文科：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的常德市芷兰实验学校校道及广场改造项目的结算进行了评审。

- 一、项目概况

该项目位于常德市芷兰实验学校院内，主要包括机动车道及人行道原已砼路面进行处理并加铺沥青砼面层，庭院广场破除原砼基层、拆除原广场砖面层、新浇C15砼垫层及铺贴6cm厚机砖和6cm厚芝麻灰荔枝面火烧板，路缘石均改为50*25*6cm、100*20*8cm花岗岩立石和平石，平箅式雨水口及重型球墨铸铁箅子雨水口盖板，圆形砖砌检查井提升及更换重型球墨铸铁井盖，新增道路配套的排水DN300、DN400、DN500聚乙烯双壁波纹管（HDPE）等。

该项目由常德市建筑设计院有限公司设计；由湖南强辉建筑工程有限公司施工；由湖南亚飞项目管理有限公司长欣分公司监理；合同编号为HNJS—2014，合同金额3863860.89元。

资金来源由政府投资和建设单位自筹两部分组成（各占50%）。

二、评审依据

1.财政部《财政投资项目评审操作规程（试行）》（财办建〔2002〕619号）；

2. 2018年第114号《财政投资工程项目结算评审送审单》；

- 常德市芷兰实验学校报送的评审报告、竣工图纸、结算资料、签证单等相关技术文件；

- 湖南省住建厅《关于发布2014年湖南省建设工程人工工资单价的通知》（湘建价〔2014〕112号）;

- 湖南省住建厅《关于颁发<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》（湘建价〔2014〕113号）;

- 湖南省建设工程造价管理总站《关于印发2014版<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>解释汇编的通知》(湘建价建〔2015〕48号);

- 湖南省住建厅《关于印发〈关于增值税条件下计费程序和计费标准的规定〉及〈关于增值税条件下材料价格发布与使用的规定〉的通知》（ 湘建价〔2016〕72号）；

- 湖南省住建厅《关于调整补充增值税条件下建设工程计价依据的通知》（湘建价〔2016〕160号）；

- 湖南省住建厅《关于取消建筑行业劳保基金与增加社会保险费有关事项的通知》（湘建价〔2016〕134号）；

10.湖南省住建厅《湖南省住房和城乡建设厅关于印<湖南省建设工程材料预算价格编制与管理办法>的通知》（湘建价[2014]170号）;

11.常德市造价管理站发布的和施工期相适用的价格及市场询价；

12.国家现行标准规范及强制性标准；

13.现场踏勘了解的情况。

三、评审范围

常德市芷兰实验学校校道及广场改造项目结算的工程费用。

四、评审程序

1. 成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2. 现场踏勘；

3. 审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4. 将初审资料及初审结果复审后与常德市芷兰实验学校对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况

1. 沥青砼道路面层、道路砼C35基层、山砾回填垫层工程量多计，审减30.62万元；

2. C15砼垫层等工程量多计，审减9.07万元；

3. 路面抗裂贴及抗裂网工程量多计，审减5.58万元

4. 雨水井、污水井及检查井工程量多计及定额子目高报，审减25.35万元；

5. 新增铺装的山砾垫层、砼基层及面层等工程量多计，审减18.5万元；

6. 排水管网工程量多计及管道管径规格高报，审减3.9万元；

7. 工程排污费多计，审减0.93万元；

8. 合同外增加项目按实结算工程多计并未按比例下浮，审减3.12万元。

六、评审结论

该项目报审金额4274337元，审定金额3303588元,审减金额970749元，审减率22.71% 。

附表

| 芷兰实验学校-校道及广场改造结算汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 序号 | 单 项 工 程 名 称 | 报送金额 | 审定金额 | 审减金额 | 审减率（%） |
| 一 | 校道及广场改造（合同内已扣暂列金） | 3211738 | 2680113 | 531625 |  |
| 二 | 校道及广场改造（合同外增补） | 1062599 | 623475 | 439124 |  |
| 三 | 小 计 | 4274337 | 3303588 | 970749 | 22.71 |