常财审〔2019〕结字20号

关于常德市罗湾桥头西侧绿地绿化改造工程

(第五包)结算评审的报告

常德市融资核算中心：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你中心委托的常德市罗湾桥头西侧绿地绿化改造工程(第五包)结算进行了评审。

一、项目概况

罗湾大桥桥头绿地工程是“三改四化”绿化建设的重要项目，市园林局报经市政府同意，拟将桥头西侧绿地作为一个以桃花为主题的小型公园进行建设。西侧绿化面积13655㎡。新栽香樟、合欢、杨梅、银杏、栾树、各种桃花树等乔木681株，新栽白色鸢尾、春鹃等灌木5477㎡，铺种矮生百慕大加多年生黑麦草8278㎡。回填种植土1200m3，新建1座六角亭，拆除及恢复原有防腐木栈道龙骨、面层及栏杆等工作内容。

该项目由常德市顶晟园林建设有限责任公司施工，常德市天佳园林工程规划设计有限公司设计。项目中标总金额970138.6元，于2014年4月开工，2014年8月竣工。

资金来源为政府投资。

二、评审依据

1. 财政部《财政投资项目评审操作规程（试行）》（财办建〔2002〕619号）；

2. 财政投资项目结算评审送审单（〔2018〕356号）；

3. 常德市金柳置业有限公司报送的结算书及竣工图、签证等相关附件资料；

4. 湖南省住建厅《关于颁发<湖南省建设工程工程量清单计价办法>的通知》规定及相关取费标准（湘建价〔2009〕406号）；

5. 湖南省住建厅《关于发布湖南省各市州建设工程人工工资单价》的通知（湘建价〔2012〕237号）；

6. 湖南省建设工程造价管理总站《关于印发〈湖南省建设工程计价办法〉及有关工程消耗量标准统一解释汇总及勘误的通知》（湘建价建〔2007〕34号）；

7. 湖南省建设工程造价管理总站《关于印发〈湖南省建设工程计价办法〉和工程消耗量标准水平动态调整及统一解释的通知》（湘建价建〔2008〕31号）；

- 湖南省建设工程造价管理总站《关于印发〈湖南省建设工程计价办法〉和工程消耗量标准水平动态调整及统一解释的通知》（湘建价建〔2009〕29号）

- 常德市园林局《关于罗湾大桥桥头绿地建设有关问题的请示》及相关领导批示（常园报〔2013〕第75号）；

- 常德市园林局《关于明确罗湾大桥桥头绿地等三个项目建设有关问题的请示》及相关领导批示（常园报〔2013〕第47号）；

- 常德市财政局投资评审中心《关于印发市本级政府性建设项目评审（审计）标准操作规范（第一、二期）的通知》；

12. 常德市财政局投资评审中心《关于常德市罗湾大桥桥头绿地工程预算评审的报告》（常财审〔2013〕预字521号）；

13. 投标基期及施工期材料价格；

14. 有关的标准图集和设计、施工规范；

15. 现场踏勘了解情况。

三、评审范围

常德市罗湾桥头西侧绿地绿化改造工程(第五包)工程费。

四、评审程序

1. 成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2. 现场踏勘；

3. 审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4. 将初审资料及初审结果复审后与常德市金柳置业有限公司、常德市顶晟园林建设有限责任公司对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况

（一）合同内

1. 回填种植土工程量多计，审减1.02万元；

2. 栽植红枫工程量多计，审减0.39万元；

3. 特大香樟价格高计，审减1.4万元；

4. 白花鸢尾超合同量的10%计入合同外，审减9.85万元。

（二）合同外

1. 签证单1回填种植土工程量多计，审减2.27万元；

2. 签证单2挖土方子目高套，审减1.37万元；

3. 签证单3砼管、井价格高计，审减1.06万元；

4. 签证单4管沟回填卵石子目高套，审减3.12万元；

5. 签证单5拆除工程量多计，审减0.37万元；

6. 签证单7栽植色带子目高套，审减0.76万元；

7. 签证单8雨水进水井子目高套，审减0.55万元；

8. 签证单12施工围挡不计，审减2.58万元；

9. 签证单13人行道块料铺设价格高计，审减0.24万元；

10. 签证单14移栽乔木子目高套，审减0.79万元；

11. 签证单15移栽乔灌木子目高套，审减1.52万元；

12. 签证单18安砌立石利用原材料，审减3.44万元；

13. 签证单20防腐木龙骨价格高计，审减1.77万元；

14. 合同外下浮，审减7.95万元；

15. 三改四化加急赶工费不计，审减5.32万元。

六、评审结论

该工程报审金额1726051元，审定金额1268331元，审减金额457720元，审减率26.52%（详见附表）。

附表

| 常德市罗湾桥头西侧绿地绿化改造工程 (第五包)结算审核汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 单位： 元 |  |  |  |
| 序号 | 工程项目 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 1 | 清单内部分 | 912649 | 786076 | 126573 |  |
| 2 | 增加及设计变更部分 | 760198 | 482255 | 277944 |  |
| 3 | 三改四化加急赶工费 | 53204 | 0 | 53204 |  |
|  | 合 计 | 1726051 | 1268331 | 457720 |  |