常财审〔2019〕结字28号

关于常德烈士公园建设工程结算评审的报告

常德市财政局社会保障科:

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的常德烈士公园建设工程结算进行了评审。

一、项目概况

该项目位于常德市白鹤山乡万金公墓进山道路东侧，占地面积19794m2。立项依据为常德市发展和改革委员会《关于常德烈士公园建设项目可行性研究报告的批复》（常发改社〔2014〕560号）。

该项目含纪念馆、纪念牌、公共厕所、绿化、景观、铺装、烈士公园长廊、八角亭及钢筋混凝土挡土墙等工程。纪念馆为现浇框架结构，地下一层，地上两层，建筑高度13 m，建筑面积1477.9 m2；纪念碑为框剪结构，高22.99 m；公共厕所为砖混结构，建筑面积115 m2。

二、评审依据

1.财政部《财政投资项目评审操作规程（试行）》（财办建〔2002〕619号）；

2.常德市民政局报送的常德烈士公园的工程结算书及竣工资料；

- 湖南省住建厅《关于取消建筑行业劳保基金与增加社会保险费有关事项的通知》（湘建价〔2016〕134号）；

- 湖南省住房和建设厅《关于发布2017年湖南省建设工程人工工资单价的通知》（湘建价〔2017〕165号）;

- 湖南省住建厅《关于颁发<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》（湘建价〔2014〕113号）;

- 湖南省住建厅《湖南省住房和城乡建设厅关于印<关于增值税条件下计费程序和计费标准的规定>及<关于增值税条件下材料价格发布与使用的规定>的通知》（湘建价〔2016〕72号）；

7.湖南省住建厅《关于调整补充增值税条件下建设工程计价依据的通知》（湘建价〔2016〕160号）;

8.湖南省建设工程造价管理总站《关于印发<2014版湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>解释汇编（一）的通知》（湘建价建〔2016〕8号）；

9.常德市造价管理站发布的2016年第三期至2017年第二期建设工程材料价格及市场询价；

10.国家现行标准规范及强制性标准；

11.现场踏勘了解的情况。

三、评审范围

常德烈士公园建设的工程费用。

四、评审程序

1. 成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2. 现场踏勘；

3. 审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4. 将初审资料及初审结果复审后与常德市民政局及湖南天福景观建设有限公司对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题及审核情况

（一）纪念碑

1.人工扩孔灌注桩钢筋量工程量多计，审减0.5万元；

2.剪力墙模板工程量多计，审减0.45万元；

3.干挂石材钢骨架工程量多计，审减1.14万元；

- 纪念馆

1. 土方工程量多计，审减1.2万元；

2. 钢筋工程量多计，审减7.58万元；

3. 模板工程量多计，审减1.8万元；

4. 玻璃棉毡吸声墙面及墙面喷刷涂料工程量多计，审减7.79万元；

5. 大理石楼地面工程量多计及材料报送价格偏高，审减11.5万元；

6. 有机防水涂料防水材料价格报送偏高，审减6.22万元；

7. 火烧面芝麻灰花岗岩台阶工程量多计且材料报送价格偏高，审减4.39万元；

8. 无障碍坡道花岗岩面层工程量多计，审减2.18万元；

9. 浅灰色剁斧墙面工程量多计且材料报送价格偏高，审减6.19万元；

10.不锈钢钢化玻璃栏杆及卫生间隔断材料报送价格偏高，审减5.34万元；

（三）土方工程

土方考虑部分转运，审减了4.24万；

（四）挡土墙

1. 土方开挖及回填工程量多计审减了4.5万。

铺装；

2. 钢筋及混凝土工程量多计，审减了51.6万；

（五）绿化工程

绿化扣除未按图施工的苗木，及现场核实胸径重新组价部分，工程量多计，审减了22.4万；

（六）厕所

厕所的回填方多计，防水多计，外墙面砖多计，审减了6.1万；

- 英烈长廊、八角亭

- 1. 英烈长廊吴王靠、花栏杆、挂檐板工程量多计，审减2.73万元；

2. 八角亭外墙涂料工程面多计，花岗岩、EPS线条单价偏高，审减6.5万元；

（九）铺装工程

1. 平台处砖基础工程量多计，审减9.68万元；

2. 花池砖砌体、圈梁工程量多计，审减31.35万元；

（十）签证

1. 场内施工便道及雨季抽水台班费不应计取，审减4.45，万元；

2. 浮雕单价偏高，审减27.67万元；

（十一）安装工程

管线工程量多计，主材价格偏高，审减52.59万元；

（十二）其他项目

- 工程排污费无相关票据，审减1.45万元；

- 合同外项目总价优惠7%，审减3.82万元；

- 材料价格按施工期同期发布价调整，审减1.29万元；

- 合同外部分其他规费由16.7%改为6%，审减3.02万元。

六、评审结论

该工程报审金额14282226元，审定金额11388529元,审减金额2893697元，审减率20.26%（详见附表）。

附表

| 常德烈士公园建设工程建设项目结算评审 汇总表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 送审金额 | 复审金额 | 审减金额 | 备 注 |  |
| 1 | 常德烈士公园-纪念碑（合同内） | 494447 | 465347 | 29101 |  |  |
| 2 | 常德烈士公园-纪念馆（合同内） | 3411160 | 3177372 | 233788 |  |  |
| 3 | 常德烈士公园-挡土墙（合同内） | 292573 | 289231 | 3342 |  |  |
| 4 | 常德烈士公园-土方工程（合同内） | 780143 | 604337 | 175806 |  |  |
| 5 | 常德烈士公园-铺装（合同内） | 2187781 | 1842515 | 345266 |  |  |
| 6 | 常德烈士公园-长廊、八角亭（合同内） | 231910 | 204658 | 27253 |  |  |
| 7 | 常德烈士公园-绿化（合同内） | 2150733 | 1575222 | 575511 |  |  |
| 8 | 常德烈士公园-亮化及喷洒（合同内） | 106615 | 59720 | 46895 |  |  |
| 9 | 常德烈士公园-厕所（合同内） | 377507 | 306079 | 71428 |  |  |
| 10 | 常德烈士公园-纪念碑（合同外） | 45536 | 51692 | -8174 |  |  |
| 11 | 常德烈士公园-纪念馆（合同外） | 882831 | 574763 | 308069 |  |  |
| 12 | 常德烈士公园-挡土墙（合同外） | 1258997 | 701015 | 557982 |  |  |
| 13 | 常德烈士公园-土方工程（合同外） | 33954 | 167385 | -133431 |  |  |
| 14 | 常德烈士公园-铺装（合同外） | 479297 | 408546 | 70751 |  |  |
| 15 | 常德烈士公园-长廊、八角亭（合同外） | 237212 | 172259 | 64953 |  |  |
| 16 | 常德烈士公园-绿化（合同外） | 44407 | 172833 | -128427 |  |  |
| 17 | 常德烈士公园-厕所（合同外） | 33492 | 44021 | -10529 |  |  |
| 18 | 常德烈士公园-安装清单外 | 464499 | 123563 | 333032 |  |  |
| 19 | 常德烈士公园建设工程-签证 | 769133 | 460882 | 321161 |  |  |
| 20 | 材料调差 | 0 | -12911 | 12911 |  |  |
|  | 合 计 | 14282226 | 11388529 | 2893697 | 20.26% |  |