常财审〔2019〕结字29号

关于桃花源镇渊明小学建设工程

结算评审的报告

常德市财政局桃花源分局：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你局委托的桃花源镇渊明小学建设工程结算进行了评审。

一、项目概况

该项目位于常德市桃花源镇。主体内容为教学科教综合楼、食堂多功能综合馆、学生宿舍、风雨活动室、幼儿园、教师宿舍周转房6栋建筑；配套工程为校门转达室、运动场、绿化景观、铺装、挡土墙、给排水等。

主体工程：结构形式为框架结构，基础采用长螺旋钻孔灌注桩，框架间填充内外墙砌体采用页岩多孔砖，外墙保温采用30mm厚无机保温砂浆外墙内保温。

配套工程：运动场沿道路边线增设包塑钢丝防护网，运动场跑道为暗红色混合型塑胶面层13mm厚；篮球场为暗红色硅胶PU面层4mm厚。铺装为火烧板花岗岩，停车坪为植草砖。

由上海都市建筑设计有限责任公司设计，湖南湘源建设工程有限公司中标承建，由桃源县德源建设监理有限公司监理。

资金来源为政府投资。

二、评审依据

1. 财政部《财政投资项目评审操作规程（试行）》（财办建〔2002〕619号）；

2. 2018年第73号财政投资工程项目结算评审送审单；

3. 常德市文化旅游投资开发集团有限公司报送的结算资料、竣工图、签证单等相关技术资料；

4. 湖南省住建厅《关于颁发〈湖南省建设工程计价办法〉及〈湖南省建设工程消耗量标准〉的通知》（湘建价〔2014〕113号）；

5. 湖南省住建厅《关于取消建筑行业劳保基金与增加社会保险费有关事项的通知》（湘建价〔2016〕134号）；

6. 湖南省建设工程造价管理总站《关于印发〈2014版湖南省建设工程计价办法〉及〈湖南省建设工程消耗量标准〉解释汇编（一）的通知》（湘建价建〔2016〕8号）；

7.常德市建设工程造价管理站发布的和施工期间相适用的材料价格及市场价 ；

8. 国家现行标准规范及强制性标准；

9. 现场踏勘了解的情况。

三、评审范围

桃花源镇渊明小学建设工程的工程费用和劳保基金。

四、评审程序

1. 成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2. 现场踏勘；

3. 审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4. 将初审资料及初审结果复审后与常德市文化旅游投资开发集团有限公司对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题及审核情况

1、钢筋工程量多计，审减4.5万元；

2、钢筋混凝土及模板工程量多计，审减59.3万元；

3、装饰抹灰油漆等工程量多计，审减79.3万元；

4、石材材料价格偏高，审减9.03万元；

5、外墙真石漆价格高计、工程量多计，审减79.83万元；

6、外墙内保温工程量多及子目高套，审减55.2万元；

7、其他项目工程量多计、价格偏高等，审减61.3万元

8、乳胶漆工程量多计，审减1.28万元；

9、楼梯面石材价格偏高，审减4.43万元；

10、砌体工程量多计，审减3.71万元；

11、构造柱模板工程量多计，审减3.2万元；

12、地面面砖工程量多计，审减4.3万元；

13、木地板工程量多计且材料价格偏高，审减5.6万元；

14、材料价格调差多计，审减118.23万元；

15、跑道暗红色混合型、跳高区、跳远区绿色混合型塑胶面层价格偏高，审减27万元；

16、电线管工程量多计及子目高套，审减19.8万元；

17、电缆工程量多计，审减8.7万；

18、接地母线工程量多计，审减4.9万元；

19、配电箱及电缆工程量多计，审减11.9万元；

20、清单内养老保险及工程排污费高计，审减31.03万元；

21、合同外签证按有关规定下浮，审减20.7万元；

22、学生宿舍、周转房支护桩子目套取不合理，审减4.89万元。

六、评审结论

该项目报审金额53709019元，审定金额47525260元，审减金额6183759元，审减率11.51%（详见附表）。

附表

| 桃花源镇渊明小学建设工程结算评审汇总表 单位：元 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工程名称 | 报送金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 1 | 教学科教综合楼 | 13550684 | 11757266 | 1723535 |  |
| 1.1 | 桩基础 | 767566 | 766074 | 1492 |  |
| 1.2 | 建筑 | 6420801 | 5711478 | 310346 |  |
| 1.3 | 装饰 | 3349873 | 2650823 | 325632 |  |
| 1.4 | 变更签证 | 1307059 | 1103750 | 918705 |  |
| 1.5 | 材料调差 | 437760 | 369615 | 68144 |  |
| 1.6 | 安装 | 995149 | 1063952 | -81469 |  |
| 1.7 | 安装（变更部分） | 272476 | 91574 | 180684 |  |
| 2 | 学生宿舍 | 4274199 | 3708409 | 547869 |  |
| 2.1 | 桩基础 | 209822 | 202872 | 6950 |  |
| 2.2 | 建筑 | 1992244 | 1837590 | 62560 |  |
| 2.3 | 装饰 | 1301227 | 859491 | 337070 |  |
| 2.4 | 变更签证 | 213919 | 339989 | 52866 |  |
| 2.5 | 材料调差 | 143074 | 95633 | 47441 |  |
| 2.6 | 安装 | 362683 | 362919 | -235 |  |
| 2.7 | 安装(变更部分) | 51229 | 9916 | 41217 |  |
| 3 | 风雨活动室 | 1895833 | 1624061 | 261905 |  |
| 3.1 | 桩基础 | 133134 | 125144 | 7989 |  |
| 3.2 | 建筑 | 821958 | 775085 | 46238 |  |
| 3.3 | 装饰 | 458855 | 445843 | 7188 |  |
| 3.4 | 变更及签证 | 343276 | 156118 | 183779 |  |
| 3.5 | 材料调差 | 38570 | 41067 | -2497 |  |
| 3.6 | 安装 | 70664 | 74928 | -4264 |  |
| 3.7 | 安装（变更） | 29376 | 5875 | 23471 |  |
| 4 | 教师周转房 | 5762279 | 5783452 | -39840 |  |
| 4.1 | 桩基础 | 307404 | 287915 | 19490 |  |
| 4.2 | 建筑 | 2096943 | 1988853 | 105235 |  |
| 4.3 | 装饰 | 1358986 | 1160800 | 197091 |  |
| 4.4 | 变更及签证 | 1104522 | 575895 | 514132 |  |
| 4.5 | 建筑装饰材料调差 | 124309 | 1132381 | -1008073 |  |
| 4.6 | 安装 | 503411 | 580880 | -77469 |  |
| 4.7 | 安装（变更部分） | 240895 | 56729 | 183945 |  |
| 4.8 | 增补项 | 25809 | 0 | 25809 |  |
| 5 | 食堂、多功能馆 | 6559050 | 6046790 | 480783 |  |
| 5.1 | 桩基础 | 316857 | 315537 | 1320 |  |
| 5.2 | 建筑 | 3894530 | 3589542 | 294212 |  |
| 5.3 | 装饰 | 1769030 | 1626023 | 124475 |  |
| 5.4 | 建筑装饰材料调差 | 223476 | 183417 | 40058 |  |
| 5.5 | 安装 | 297929 | 296767 | 0 |  |
| 5.6 | 安装变更 | 48762 | 27892 | 20684 |  |
| 5.7 | 安装材料调差 | 8466 | 7612 | 34 |  |
| 6 | 幼儿园 | 6632422 | 6341526 | 234075 |  |
| 6.1 | 桩基础 | 291892 | 291892 | 0 |  |
| 6.2 | 建筑 | 3203755 | 3037899 | 0 |  |
| 6.3 | 装饰 | 1618920 | 1191118 | 0 |  |
| 6.4 | 建筑变更签证 | 135563 | 195359 | 92629 |  |
| 6.5 | 装饰变更签证 | 244526 | 566905 | 70796 |  |
| 6.6 | 建筑装饰材料调差 | 201657 | 162941 | 38716 |  |
| 6.7 | 幼儿园-安装 | 791349 | 783452 | 0 |  |
| 6.8 | 安装变更 | 140160 | 107876 | 31916 |  |
| 6.9 | 安装材料调差 | 4601 | 4084 | 18 |  |
| 7 | 校门传达室 | 733775 | 622103 | 109395 |  |
| 7.1 | 桩基础 | 35005 | 35005 | 0 |  |
| 7.2 | 建筑 | 318535 | 317896 | 639 |  |
| 7.3 | 装饰 | 220542 | 123767 | 96775 |  |
| 7.4 | 门传达室变更及签证 | 120173 | 106776 | 11130 |  |
| 7.5 | 门传达室材料调差 | 16889 | 16822 | 67 |  |
| 7.6 | 安装 | 22101 | 21310 | 781 |  |
| 7.7 | 安装材料调差 | 530 | 528 | 2 |  |
| 8 | 室外工程 | 13797590 | 11530077 | 2121908 |  |
| 8.1 | 土石方 | 1869874 | 1869874 | 0 |  |
| 8.2 | 挡土墙 | 894945 | 894945 | 0 |  |
| 8.3 | 围墙 | 346748 | 346748 | 0 |  |
| 8.4 | 地面铺装 | 2200866 | 2200866 | 0 |  |
| 8.5 | 田径场 | 2879173 | 1593640 | 1285533 |  |
| 8.6 | 绿化、景观 | 660034 | 660034 | 0 |  |
| 8.7 | 变更及签证 | 2451797 | 2820252 | -409117 |  |
| 8.8 | 材料调差 | 1449467 | 276273 | 1173194 |  |
| 8.9 | 给排水 | 686963 | 553709 | 0 |  |
| 8.10 | 电气 | 348676 | 294368 | 82620 |  |
| 8.12 | 安装材料调差 | 9047 | 19368 | -10321 |  |
| 9 | 学生宿舍、周转房支护桩 | 503187 | 421845 | 38900 |  |
|  | 小 计 | 53709019 | 47835529 | 5478530 |  |
| 10 | 合同内养老保险 |  | -233072 | 233072 | 发票金额447612元 |
| 11 | 合同内工程排污费 |  | -77197 | 77197 |  |
| 总 计 |  | 53709019 | 47525260 | 6183759 | 11.51% |