2017年度常德市非税收入征收管理局

部门整体支出绩效评价报告

为强化财政支出绩效管理，促进财政资金使用的科学化、合理化和精细化，根据常德市财政局《关于明确2018年度市本级财政资金预算绩效管理目标任务的通知》（常财办发〔2018〕13号）文件精神，受常德市财政局（以下简称市财政局）委托，湖南九澧会计服务有限公司对2017年度常德市非税收入征收管理局进行了部门整体支出的综合绩效评价，现将有关情况报告如下：

一、部门概况

（一）机构、人员构成

常德市非税收入征收管理局（以下简称市非税局）是参照公务员管理的副处级事业单位，财政全额拨款，一级预算。受市财政局委托，承担非税收入征收管理相关职能。单位内设综合、票据、征收、稽查4个科室。截至2017年底，核定事业编制20人，实有18人。另有退休人员7人。临聘人员7人。单位负责人：龚天园。地址：常德市人民中路市政务中心七楼。

单位资产状况：截至 2017年12月31日止，帐面反映固定资产原值213.54万元。其中：通用设备35.16万元，专用设备157.96万元，办公家具20.42万元。

（二）单位主要职责

1.负责市本级部分非税收入直接征收工作；组织、指导、督促市直各执收单位非税收入征缴工作。

2.参与拟定市本级年度非税收入预算和核定征收成本；承担市直执收单位非税收入征收管理考核工作。

3.负责全市行政事业性收费（基金）票据的保管、发放及市直单位行政事业性收费（基金）票据的购领、缴销工作；

4.承担非税收入征收管理的日常监督和专项稽查，参与非税收入清理整顿工作，依法提出违规违纪行为处理建议。

5.负责市本级非税收入征收管理系统建设与维护。

二、部门绩效目标

（一）部门绩效总目标

全面贯彻中央省市人民政府及财政部门有关非税收入征收管理的规定和制度，积极组织实施；全力服务经济建设和社会事业发展，落实减免政策，把好征收关口，优化发展环境；指导督促市本级相关单位搞好非税收入执收工作，做到依法征收，应征尽征；加强非税收入信息化、一体化建设工作，提升非税收入整体征收管理水平。

（二）2017年度部门绩效目标

1.年度征收任务。纳入一般公共预算管理的市本级非税收入入库总额32亿元以上。

2.非税收入直征。直征窗口年内完成征收任务5.35亿元以上。完成2017年度国企独生子女父母奖励金筹资，100%应收尽收。完成以前年度国企独生子女父母奖励金筹资欠费清收总额1136万元的80%以上。

3.落实减负政策。依据上级政策对取消、停征、降标的非税收入项目及时进行清理并对外公布，项目年内落实率100%。

4.票据管理。年内发放市直单位900万份以上，核销率80%以上，100%确保票款同步。依规发放县市区2200万份以上。实现非税收入票据电子化率100%。对市直单位全面开展年检1次，实施面100%。全年开展社会团体票据管理专项检查6家以上。

5.政务信息公开。收费项目及标准、对象和范围等缴费政策100%在市政府、市财政局门户网站公示；预决算信息、绩效评价资料、票据年检情况100%在单位网站公示。

6.非税收入征管。有非税收入执收任务的单位100%实行预算管理，单位完成率达100%（政策变动的除外）。100%落实执收工作考核。组织开展两项重点稽查，稽查单位5个以上，对有问题的单位100%下达整改通知书。受理非税收入相关问题投诉的处理率100%。

7.信息化建设。根据上级文件规定及时更新同步项目库，全面推广非税收入POS机刷卡，应用率达80%以上。试行网银缴费单位3家以上。实现非税征管系统与国库集中支付系统对接。

8.非税政策知晓率。相关单位、相关社会公众对非税的职能、举报电话、非税征管政策知晓率达80%以上。

9.满意度。相关单位、社会公众抽样调查满意度达90%以上。

三、部门财务情况

（一）部门整体支出情况

金额单位：万元

| 项 目 |  |  | 年初预算 | 整体支出 | 差异变动原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017年支出 | 基本支出 | 工资福利支出 | 144.42 | 230.18 | 主要原因为： 2016年文明奖励及绩效工资，工资调标等101.58万元。2016年市直中小学生银联卡年费及代征手续费42.91万元，2017年非税系统维护费等14.95万元，点村扶贫拨付20万元等 |
|  |  | 商品和服务支出 | 63.21 | 84.73 |  |
|  |  | 对个人和家庭补助支出 | 26.45 | 56.94 |  |
|  |  | 小 计 | 234.08 | 371.85 |  |
|  | 项目支出 |  | 66.06 | 125.00 |  |
|  | 合 计 |  | 300.14 | 496.85 |  |

从上表可以看出：

2017年，市非税局追加支出196.71万元（496.85-300.14），扣减未纳入年初预算的人员经费101.58万元，项目支出中银联卡年费及POS刷卡手续费等42.91万元、非税系统维护费14.95万元，点村扶贫20万元。实际追加支出17.27万元。预算调整率5.75%（17.27/300.14）。详见附件1。

（二）部门预算收支及决算情况

金额单位：万元

| 项目 | 2016年决算 金额 | 2017年预算可用指标 |  |  |  | 2017年决算 金额 | 2017年预算执行差异（预算-决算） |  | 2017年决算较2016年决算差异 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 年初 预算 | 上年 结转 | 调整 指标 | 小计 |  | 差异额 | 差异率 | 差异额 | 差异率 |
| 基本支出 | 411.26 | 234.08 | 28.68 | 117.12 | 379.88 | 371.85 | 8.03 | 2.9% | -142.7 | -34.70% |
| 项目支出 | 143.15 | 66.06 | 48.23 | 278.96 | 393.25 | 125.00 | 268.25 | 54.02% | 85.14 | 59.48% |
| 合计 | 554.41 | 300.14 | 76.91 | 396.08 | 773.13 | 496.85 | 276.28 | 35.74% | -57.56 | -10.38% |

从上表可以看出：

2017年，市非税局决算报表，预算完成496.85万元，收支结余276.28万元（773.13-496.85），扣减待支付的水利建设基金代征手续费120.8万元，重复安排指标财政票据工本费68万元，省拨非税收入征管经费56万元。实际结余资金31.48万元，其中，白鹤山收费点工作经费5.52万元，融资管理工作专项3万元等。调整后的预算完成率为95.92%，（496.85+120.8+68+56）/773.13。 结转结余率为4.07%（31.48/773.13）。

2017年，市非税局支出决算数较2016年减少57.56万元（496.85-554.41），减幅10.38%，主要原因为三公经费和公用经费减少等。

- （三）“三公”经费支出使用和管理情况

金额单位：万元

| 项目 | 2016年 决算 | 2017年 |  |  | 2017年较2016年决算增减 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 预算 | 决算 | 增减 |  |
| 公务接待费 | 18.06 | 20 | 14.38 | -5.62 | -3.68 |
| 公车运行维护费 | 6.21 | - | - | - | -6.21 |
| 因公出国出境费 | - | - | - | - | - |
| 合 计 | 24.27 | 20 | 14.38 | -5.62 | -9.89 |

从帐面反映的上表数字可以看出：

2017年，市非税局对“三公”经费控制较好，较上年下降9.89万元，减幅40.75%。较2017年预算下降5.62万元，减幅28.1%。主要原因为2017年车改后，公车运行维护费为0。公务接待费较上年减少3.68万元，较2017年预算减少5.62万元。

- （四）2017年公用经费支出情况

2017年，市非税局公用经费支出（商品和服务支出）决算为84.73万元，人均4.7万元（84.73/18）。较年初预算63.21万元、人均3.51万元(63.21/18)，总额增加21.52万元、人均增加1.2万元，增幅34.04%。支出增加的主要原因为扶贫点村拨付20万元、工会经费6万元、劳务费5.31万元等。

2016年，市非税局公用经费支出决算为141.53万元，人均    7.86万元(141.53/18)。2017年支出决算较2016年减少56.8万元（141.53-84.73），人均减少3.15万元（56.8/18），减幅40%。2017年虽然公用经费超出了预算，但较2016年下降幅度较大，且超预算部分含扶贫点村拨付资金20万元，说明单位注重了节支工作，总体来说控制较好。

- （五）部门预算管理情况

单位根据年度工作计划和财政规定的定额标准编制年度部门预算，经市财政局审批后形成最终部门预算数（常财办发〔2017〕6号文）。在具体执行中制定了预算管理、支出管理、会计及出纳岗位职责、政府采购管理等制度，按规定实行收支两条线，对人员支出、日常公用支出、政府采购等进行了有效管控，降低了运行成本。建立了资产管理制度，依法管理使用国有资产。建立了重大问题集体研究制度，提高了财务管理水平运行，管理总体规范，有序正常。

四、部门绩效报告情况

市非税局对2017年度部门整体支出进行了绩效自评，对部门概况、财务情况、部门绩效目标、绩效情况、存在的主要问题及建议等进行了说明，自评得分98分，自评结果为“优”。

五、部门绩效评价工作情况

我所接到市财政局委托后，立即安排专门人员成立绩效评价小组。2018年7月18日，督促被评价单位编写自评报告，准备评价资料。从7月23日开始，进行现场评价。通过听取单位情况介绍、科室负责人座谈、查阅会计凭证、核实支出数据、发放调查问卷、走访相关单位等方式获取相关资料后，对单位履职情况进行了综合分析、归纳汇总，按照《部门整体支出绩效评价指标体系评分表》以及相关要求，采用定量分析和定性分析相结合的评价方法，形成该部门整体支出绩效评价报告。

六、部门整体支出绩效情况

（一）目标完成情况

1.年度征收任务。纳入一般公共预算管理的市本级非税收入实际入库总额30.42亿元，比任务目标少金额1.58亿元。未达年度32亿元以上的绩效目标。按省财政厅压减非税收入总额和占比要求，经市财政局研究，年收入任务按30.42亿元考核，视同完成目标任务。

2.非税收入直征。一体化征收窗口直征收入5.76亿元，超任务完成0.41亿元，超比例7.66%，超额完成年度绩效目标。国企独生子女父母奖励金当年筹资196.5万元，以前年度追缴回收845.03万元，完成74.39%，未达80%的年度绩效目标。鉴于该欠款属多年前的老欠款，市财政局在年度考核时研究适度调减年度任务为845万元，因此按市财政局研究意见，视同完成目标任务。

3.落实减负政策。依据上级政策，年内取消城市公用事业附加、机动车抵押登记费、白蚁防治费等14项；停征卫生检测费、市药监局认证费等9项。降标机动车行驶证工本费等4项。调整残疾人就业保障金征收政策1项。这27个项目都对外进行了公示，经调查收费窗口均按政策落实到位。完成年度绩效目标。

4.票据管理。经查阅资料，依规发放非税票据，市直单位975万份，综合核销率93.85%，100%票款同步。发放县市区2295万份。非税收入票据电子化率100%。在省内率先启动社保基金电子收据。对市直单位全面实施票据年检1次，实施面100%，并对年检结果进行了通报和公示。对市红十字会等6家社会团体票据管理进行了专项检查。完成年度绩效目标。

5.征管信息公开。经查阅，2017年度常德市本级收费项目等信息，100%在市政府、市财政局门户网站进行了公示；预决算信息、绩效评价资料、票据年检结果通报均在单位网站公示。完成年度绩效目标。

6.非税收入征管。对有非税收入执收任务的单位100%实行预算管理，100%对执收工作进行了考核。开展了对部分市直单位执收上级减负文件情况的专项稽查，稽查单位5家。开展了对市本级重点非税收入执收情况的专项稽查，稽查单位3家。开展了市属公办学校收缴情况专项稽查，稽查学校3所。对重点稽查发现的问题下达了整改通知书。受理举报投诉案件2件，对举报内容进行了核实处理和回复。均完成年度绩效目标。

7.信息化建设。根据上级文件规定及时更新同步了项目库，年内全面推广非税收入POS机刷卡，应用率达80%以上。市卫计委、高职院、幼儿师专三家单位试行了网银缴费。实现了非税征管系统与国库集中支付系统的对接。完成年度绩效目标。

8.非税政策知晓率。经抽样调查，社会公众对市非税局职能的知晓率为69.23%，对市非税局监督电话知晓率为60%，对非税项目以及相关的政策知晓率为73%。未达年度绩效目标。

9.提升工作满意度。相关单位、社会公众抽样调查满意度达90.38%。达年度绩效目标。

（二）主要效益

2017年度市非税局紧扣绩效目标，积极履行职责，认真落实条例，严格执行政策，加强征收管理，取得了良好绩效，主要表现如下：

1.依法依规征收，增加了财政收入。从整体上看，2017年市本级完成一般公共预算收入107.36亿元，其中非税收入30.42亿元，占28.3%。直征窗口和部分项目创历史新高。如一体化征收窗口完成了5.76亿元，同比增加0.41亿元，增幅7.66%。水利建设完成了2235万元，比去年增加210万元，增幅10.37%。在政策性压减征收项目、征收标准的情况下，市非税局能取得这样的成绩，说明工作上是下了力的，在确保财政收入稳步增长方面作出了一定贡献。

2.落实减负政策，优化了发展环境。2017年，市非税局依据政策清理了非税收入减负项目27项，及时在市政府、市财政局门户网站进行了公布，并狠抓了减免政策的落实，经统计，此举共为社会减负约5300万元 。对88家执收单位进行了执收评估考核，并及时下文通报，既强化执收单位组织非税收入的积极性，又预防了社会过去诟病的“乱收费”问题，规范了征管秩序，优化了发展环境。

3.严格以票管费，堵塞了征收漏洞。切实实行以票管费，票款同步，核销票据同时稽核收入。率先在全省正式启用社保基金电子收据，征管数据库与省对接，实现了社保基金电子收据的自动核销。全面启动了待结算收入转非税收入电脑票，实现了信息电子传输、收入系统确认、票据自动核销。简化了工作程序，提高了工作效率，堵塞了人为操作出现的纰漏。据省非税局通报，常德市本级非税收入电子化工作在全省的各市州中排在前列。严格票据日常管理，利用非税信息综合管理系统，按照“网上自查、单位送检、非税审核”的工作程序，对282家用票单位实施了年检，对不合格单位常德柳叶湖旅游度假区旅游协会停止了供票。

4.加强专项稽查，规范了征管秩序。开展市本级重点非税收入执收情况专项稽查，对市人防办、市自来水公司等3家单位查出的违规问题分别下达了整改通知书，追缴非税收入到位1493.36万元。组织开展了国有资产出租收入清缴结算等专项稽查5次，重点检查市工商局等36家单位，查出违规事项4项，督查市妇联等4家单位催收到位国有资产出租收入67.26万元。对出租车经营权收费等四项举报一一核实回复，群众诉求得到了满意答复。

七、综合评价结果

经综合评价，市非税局 2017年部门整体支出绩效评价得分90.5分，评价结果为“优 ”，详见附件2。

扣分项目如下：

（一）投入25分，实得24分。扣分项目为：绩效指标有的不够明确扣1分。

（二）过程28分，实得23.5分。扣分项目为：预算调整率5.39%，扣1分；结转结余率4.07%，扣1分；资金使用合规性扣1分；政府采购执行率47.84%，扣1分；固定资产管理扣0.5分。

（三）效益24分，实得20分。社会效益扣1分，行政效能扣3分。

八、存在的主要问题

（一）财务管理待加强

一是预算管理欠精准。单位年初预算经费为300.14万元，扣减后的预算调整率为5.75%，扣减主要原因为政策性支出如市直中小学生银联卡手续费及代征POS机刷卡手续费，非税执收单位专用电路租赁费、点村扶贫资金等支出未纳入年初预算。年初预算政府采购金额16.7万元，年内实施政府采购7.99万元，政府采购执行率为47.81%（其中8万元技术服务项目按规定不需列采购预算，即错误申报8万元采购预算）。二是会计核算欠规范。部分支出（登山比赛活动餐费0.4万元）应列工会支出，却列支在公务接待项目。购买办公桌椅0.74万元未列入固定资产核算。三是部分支出手续不完善。部分劳务费支出、租车支出等手续不够完善。公务接待费支出存在审批欠严谨、欠规范等现象。

（二）业务工作存在薄弱环节

1.征收管理待加强

一是非税收入预算欠精准，计划与结果有差距，存在征收结果大于预算或小于预算的现象。如市中级人民法院诉讼费预算900万元，实收2378.23万元；部分单位的国有资产（资源）有偿使用收入，如常德技师学院预算38万元，实收74.74万元；市城管局户外广告场地占用费预算70万元，实收287.27万元。说明对单位的征收潜力预算过松。二是督促不到位，存在应收未收现象。市水利局房屋出租收入预算16.5万元，应由华纬公司承担，年底考核时仍未及时收缴财政。三是非税收入预算未列明细。如市交警支队非税收入有多项但预算未分开列明细。

2.代征项目依据不齐全

现场调查发现，市非税局一体化征收窗口征收相关费用时，有的执收单位收费联系单未附相关依据，有的同一项目都由不同机构盖章。对这些问题，非税局窗口工作人员未督促单位提供依据，也未进一步进行督促整改。如征收的人防易地建设费，城市道路占用费和城市道路挖掘修复费等，未附费用核算依据。在同一部门出具的城市道路占用费和城市道路挖掘修复费项目收费联系单，盖的章子出现三种：常德市城市道路管理处收费专用章，常德市市政公用事业管理局审批专用章，常德市市政公用事业管理局行政许可服务办公室。存在“听之任之”的现象，“把关”作用未履行到位。

3.政策宣传欠缺力度

经抽样调查，社会公众对市非税局监督电话知晓率为60%、对非税项目的政策知晓率为73%， 反映宣传力度不够。督办执收单位政策宣传待落实，如市国土资源局、市交警支队车管所、市不动产交易中心等非税征收窗口未对收费项目涉及的范围和标准等信息在大厅显眼处进行公示。

九、相关建议

（一）加强财务管理

一是科学编制预算。应根据单位总体任务，合理制定年度绩效目标。根据实现年度绩效目标的经费需求，科学编制单位年度预算，将单位的人员经费、基本公用经费、临聘人员经费以及项目经费分开编制，认真核算，力求精准，尽量减少中途调整和追加。准确编制政府采购预算，合理实施完成政策采购执行率。按逐年减少的原则，继续从严核定单位“三公”经费。二是规范会计核算。加强财务管理，准确编制会计决算报表。对于非单位原因造成的预算指标结转结余情况，应及时处理，以免影响预算执行情况考核。加强固定资产管理，未入账的应及时入账。三是加强财务审批制度。财务人员应对不合规、不完整、无依据的业务凭据不予受理，并提请更正补充。公务接待应如实填写接待清单并由相关负责人员审签，报销时做到手续完备、账单齐全。

（二）业务工作方面

1.加强征收管理

应加强调查研究工作，准确掌握各执收单位的征收项目、征收标准、征收潜力。提高非税收入预算编制的准确性，结合前两年非税收入入库和政策变化情况，据实编制非税收入预算，并细化到各项，为收入计划的编制以及年度执收考核提供可信的证据。对于计划与结果差额较大的项目，要深入分析原因。按标准公开、透明地征收非税收入，杜绝乱征现象。对于应收未收的非税收入，督查执收单位加大征收力度，在规定时限内按要求征收到位并上缴国库。

2.严格代征管理

非税一体化征收中的原始联系单是非税收入的计费基础，应要求各执收单位为一体化征收窗口提交计费依据并归档保存备查，便于收费窗口核实收费的准确性，避免人为操作，堵塞漏洞。要求执收单位正确使用公章，保持非税收入核定征管的严肃性和合规性。

3.加大宣传力度

加大宣传力度，多渠道多方位的宣传相关政策，让社会和群众了解非税部门，了解非税政策，了解非税项目。定期明察暗访各执收单位征收情况，强化履职责任，强化依法依规征收。落实减负政策，优化征管环境。既不超范围、超标准征收，也要应征尽征，颗粒归仓。

十、绩效评价结果运用

按照部门整体支出绩效评价的指标和要求，经审慎、科学、严格地评价，市非税局2017年度部门整体支出绩效结果为“优”。建议单位自加压力，认真分析存在的短板，科学量化年初绩效目标，精准管理预算，加强考核稽查，加大政策宣传力度，在履行非税征管职责及其绩效上争取有更大作为和更好的结果。

附件：1.2017年度常德市非税局部门整体支出明细表

2.2017年度常德市非税局部门整体支出基础数据表

3.2017年度常德市非税局部门整体支出绩效评价指标体系

- 4.2017年度常德市非税局部门整体支出绩效评价调

- 查问卷汇总表