2018年度全市教育提质改造工程专项资金

绩效评价报告

为强化财政支出绩效管理，促进财政资金使用的科学化、合理化和精细化，根据常德市财政局《关于明确2019年度市本级预算绩效管理目标任务的通知》（常财办发〔2019〕12号）文件精神，受常德市财政局（以下简称市财政局）委托，湖南九澧会计服务有限公司对常德市2018年度全市教育提质改造工程专项资金（以下简称教育提质改造资金）进行了绩效评价，现将有关情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况

为改变部分学校基础设施薄弱的现状，促进全市教育均衡发展，经常德市七届人大二次会议批准，常德市财政局（常财办发〔2018〕1号）文件批复，2018年度，市财政预算安排8000万元资金，专项用于全市教育提质改造，重点支持新建、改建及扩建学校。该项目由市教育局负责项目管理，市财政局负责资金监管。

（二）项目绩效目标

1.项目绩效总目标

通过实施教育提质改造，加强全市薄弱学校基础设施建设，消除安全隐患，提高学校基础设施水平。支持贫困边远山区乡村学校，改善办学条件，方便学生就近入学，促进城乡义务教育均衡发展。适应新型城镇化发展的要求，在市本级、市辖区支持新建学校、扩建校舍，增加学位，为完成消除大班额任务创造条件。

2.2018年度具体绩效目标

（1）支持新建。支持新建武陵区第一小学，建筑面积37230.98㎡，年内支持资金2670万元，2019年9月投入使用，开设45个教学班，新增学位2000个；支持新建市一中柳叶湖学校，建筑面积21678㎡，年内支持资金2902万元，开设36个教学班，学位1500个。

（2）扩建校舍。年内完成市四中4000㎡的征地和124户的拆迁补偿，完成土地平整任务，及时进行土地划拨、报建、规划设计等前期工作，为学校扩建打好基础。

（3）教育扶贫。采取“以奖代补”方式，支持贫困边远山区基础设施严重滞后的义务教育阶段学校改善办学条件，扶持乡村学校10所，改建面积2900㎡以上，建成后可惠及1300名以上农村学生就近入学；支持1所职业中学异地搬迁，学校建筑面积90700㎡，招生1200人以上，开设专业7个。

（4）教育援建。对口援助古丈县芙蓉学校新建，本年度落实资金1000万元。项目总投资2.78亿元，建筑总面积63580㎡，2019年9月投入使用，开设72个教学班，新增学位3390个。

（5）满意度。相关管理部门，教师、学生和社会公众满意度达90%以上。

二、项目单位绩效报告情况

市教育局对2018年度常德市教育提质改造工程专项资金绩效情况进行了自我评价，报告中对项目概况、项目绩效目标、资金管理使用情况、项目组织实施情况、项目绩效情况、存在问题及建议等进行了分析，自我评价得分98分，自评结果为“优”。

三、绩效评价工作情况

本公司接到市财政局委托后，成立了评价小组，制定了评价方案。根据方案，对2018年度该专项资金涉及到的市本级学校及武陵区、柳叶湖旅游度假区、石门县、澧县、古丈县的项目进行了现场评价，现场评价资金额度达7915万元，还延伸评价了古丈县2017年援建资金1000万元的使用情况，占比111%（8915/8000）；抽查项目单位11个，占比73.33%（11/15）。同时，组织相关单位进行了座谈，并对市四中、武陵区第一小学等专项资金使用单位负责人、市县教育局以及学校相关人员、社会公众等进行了抽样问卷调查。共发放调查问卷120份，问卷已全部收回并进行了统计。经认真分析、综合并征求市教育局、市财政局意见，形成本项目绩效评价报告。

四、绩效评价指标完成情况

- （一）项目资金情况

1.项目资金到位情况

2018年，该专项年初预算8000万元。市财政局相继以常财教指〔2018〕48号、常财教指〔2018〕45号、常征复函〔2018〕45号等文件下达，共到位8000万元，到位率100%。

2.项目资金使用情况

2018年，该专项资金实际拨付8000万元。其中市四中征拆补偿1121.62万元，武陵区第一小学工程建设2670万元，市一中柳叶湖学校工程建设2902万元，石门湘北职中整体异地搬迁补偿91.38万元，石门县6所边远山区学校教育基础设施建设奖补125万元，澧县3所边远山区学校教育基础设施建设奖补70万元，桃源县1所边远山区学校教育基础设施建设奖补20万元，对口援建古丈县芙蓉学校建设资金1000万元。资金到项目单位后，当年共使用了7920.9万元，使用率99%。其中古丈县55万元未使用，澧县24.1万元未使用。

3.项目资金管理情况

为了管理、使用好专项资金，市财政局和市教育局联合制定了《常德市城区新建义务制学校市级配套资金管理办法》（常财办发〔2017〕42号）。根据办法规定，由区县各项目资金使用单位提出申请，市财政局通过指标文下达到区财政局，然后由区财政局支付给施工单位。支持湘北职中异地搬迁经费，以及石门县、澧县、桃源县10所学校的奖补资金，则由市教育局提出申请，市财政局报政府领导审批后以指标文的形式下达到所属县财政局，再由县财政局拨付到项目单位。援建资金由古丈县政府申请，市财政局按程序审签后直接拨付到古丈县财政局。在绩效评价中，经查验相关资料，资金的审批程序到位，拨付程序规范，严格执行了国库集中支付制。

- （二）项目组织实施情况

市四中土地征拆由武陵区拆迁办具体实施，市教育局督办。武陵区第一小学、市一中柳叶湖学校、石门、澧县及桃源县边远山区学校的建设项目由各区县市教育主管部门组织实施。古丈县芙蓉学校的援建由常德市财政局负责安排、拨付援建资金，古丈县政府及教育主管部门组织实施。

（三）项目目标完成情况

（1）新建。支持新建的武陵区第一小学，预计总投资1.41亿元，总建筑面积37230.98㎡，计划2019年9月前投入使用，投入使用后将开设45个教学班，新增学位2000个，2018年应拨付的资金2670万元已全部到位，资金用于支付工程进度款。目前主体工程已完工，外墙装饰等工程正在进行中。按预期进度推进，视同完成年度目标。支持新建的市一中柳叶湖学校，总建设面积21678㎡，于2016年9月投入使用，现开设教学班43个，就读学生2218人，2018年应拨付的资金2902万元已全部到位，用于支付学校建设工程款。完成年度绩效目标。

（2）征拆。已完成市四中B06地块4000㎡征拆工作，补偿拆迁户124户，征拆补偿款及费用审定为4536.43万元。2018年，按计划应拨付的资金1121.62万元已全部到位。土地征拆及补偿完成年度绩效目标。但至绩效评价日土地未平整，前期手续尚在办理中。未完成年度绩效目标。

（3）扶贫。2018年，以“以奖代补”方式支持了10所贫困边远山区农村学校改建，其中石门县雁池乡竹儿垭村金盆小学等6所、澧县甘溪滩镇芦茅村甘溪中心小学等3所、桃源县观音寺镇万阳山村撩弓溪教学点1所，奖补资金215万元已全部到位。10所学校均改建完成并投入使用，建筑总面积2952.12㎡，方便了1363名农村学生就近入学。改建完成年度绩效目标。但现场调查了解到，部分教学点使用效益不够理想。支持的湘北职中整体异地搬迁，总投入2.76亿元，建筑面积90700㎡，已于2018年9月投入使用，当年招生1425人，超计划比例18.75%。专业开设8个，新增了1个文秘专业。超额完成年度绩效目标。

（4）援建。古丈县芙蓉学校新建， 预计总投资2.78亿元，建筑面积63580㎡，学校如按计划于2019年9月投入使用，可开设72个教学班，新增学位3390个。2018年应落实的援建资金1000万元已拨付到位，用于了学校附属工程建设。目前有8栋建筑已完成主体工程，正在进行装饰装修，另有3栋建筑主体建筑以及道路硬化、边坡治理等正在进行中。按预期进度推进，视同完成年度绩效目标。

（5）满意度。经现场问卷调查，相关管理部门满意度为87.33%，教师、学生和社会公众满意度为83.11%。未完成年度绩效目标。

（四）项目绩效情况

本项目的实施，进一步加强了教育基础设施建设，消除了安全隐患，改善了办学条件，促进了教育均衡发展，尤其是支持新建了一批学校，扩大了规模，增加了学位供给，极大地化解了市城区较为严重的大班额现象，取得了良好的社会效益，主要表现为:

1.扩大了规模，增加了学位。随着城市扩容，市城区居民包括就读的学生大幅增加，部分义务教育学校存在着突出的大班额现象。这一问题一直是党委、政府关注，群众期盼解决的重大民生问题。近年来，市区两级教育部门精准发力，筹措专项资金，既新建学校，又挖潜改造老校，既提了质，又有效增加了学位，大班额现象正在逐步解决。

武陵区新建的第一小学，是城区学校扩容提质、解决大班额问题的重要项目。项目总投资1.41亿元，市财政目前已支持资金2670万元，总建筑面积37230.98㎡，预计2019年9月前建成。投入使用后，将开设45个教学班，计划学位2000个，原常蒿路小学和周边其他学校大班额现象即可消除。

市一中柳叶湖学校是柳叶湖旅游度假区的重点项目，总投资1.65亿元，总建筑面积21678㎡，于2016年9月投入使用。可开设36个班，有学位1500个，但仍存在大班额现象。2018年，该校通过改造一楼架空层和办公室，扩建了7间教室，增加了270个学位。目前开设班级共43个，其中小学部25个，初中部18个，就读学生2218人。基本满足了所辖区域内的学生就读，相应地减轻了城区其他学校的学位压力，原来的超大班额问题也得到了较好的解决。

2.强化了基础，改善了条件。部分学校位于边远山区，基础设施相对薄弱，专项采取以奖代补形式，调动区县投入的积极性，支持加强基础设施建设，有针对性地修建、改建、扩建了部分学校的综合楼、浴室、食堂，极大地改善了办学条件，方便了学生就近入学，促进了教育均衡发展，落实了精准扶贫，使生源得到回流和稳定。

石门县雁池乡竹儿垭村金盆小学，原来条件很差，包括幼儿园、小学只有学生31名，2018年，市、县两级安排资金加强基础设施建设，新建了综合教学楼、浴室等等，学校条件得到明显改善，学生从31名增加到64名，增幅达106.45%。还吸引了广东一位知名人士资助，出资设立了专项教育基金200万元，利用每年的7万元利息奖励本校优秀教师和优秀学生、资助贫困学生。稳定了师资，也稳固了生源。

2018年专项资金支持的其他学校，如石门县维新镇观峰山村冷风垭教学点、澧县甘溪滩镇芦茅村中心小学、澧县甘溪中心小学，其基础设施都得到明显改善，校园整洁卫生，校舍安全美观，硬件设施改善，对稳定师资、稳固生源、促进教育均衡等各个方面都产生了积极影响。

3.优化了教学，提高了质量。专项支持的学校在新建前，由于基础设施差，教学质量不高，就读学生少，教师不安心，总体上不很“景气”。通过大投入重新建设后，学校基础设施得到完善，面貌焕然一新，教学手段、教学条件得到优化，相应提高了教学质量。

石门湘北职中原是一所名不见经传的职业学校。近年来，省市县共投资2.75亿元，其中市级专项支持了1300万元，搬迁新建了教学楼、实训楼、综合楼、学生宿舍、师生食堂，完善了设备设施。2018年，招生1425人，比2017年增加525人，学生的巩固率达到94.7%，比以前提高了近40个百分点。优美的学习环境，对学生产生了潜移默化的影响，学生学习的积极性明显提高，学校的知名度明显提升，除了本县学生踊跃就读外，还吸引了不少外县市学生前来就读，2018年共招收外县市借读生60名。提高了石门教育知名度。

市区两级筹措资金1.6亿元新建的市一中柳叶湖学校，2018年，该校九年级26名学生参加毕业考试，语数外总平均分为261.54分，有5名学生被常德市一中录取；在小学去年毕业考试中，取得区属学校综合排名第一的好成绩。扩大了该校的影响力和知名度，不仅稳定了区内生源，同时，也吸引了区域外的部分学生前来就读。

- 五、综合评价情况及评价结论

经综合评价，该项目得分90分，评价结果为“良”。得（扣）分明细如下：

（一）项目投入总分20分，实得19分，扣1分。扣分明细：绩效目标扣1分。

（二）项目过程总分25分，实得23分，扣2分。扣分明细：未建立项目管理制度扣1分，未建立专账核算扣1分。

（三）项目产出总分30分，实得28分，扣2分。扣分明细：产出数量扣1分，产出时效扣1分。

（四）项目效益总分25分，实得22分，扣3分，扣分明细：社会效益扣2分；满意度方面扣1分。

详见附件2：财政支出绩效评价指标评分表。

- 六、存在的问题

（一）管理环节不够规范

支援古丈资金管理未设立统一专账或台账管理。

（二）推进速度相对缓慢

市四中2018年已完成拆迁，但迄今土地仍未平整，划拨手续尚未完成，建设规划还未确定、报批，项目设计也未进行。武陵区第一小学2017年动工，计划2019年9月投入使用，但目前只是完成了主体工程，还有大量的装修、配套工程尚未完成，如不抓紧推进就影响2019年的招生。

（三）产出效益不够理想

石门观峰山教学点，投入资金65万元建设了新校舍，但目前仍只有1名公办教师和1名返聘幼儿教师，在校小学生仅9人，幼儿9名。柳家台教学点，投入了84.45万元，目前仅有1名公办教师和1名返聘的幼儿教师，在校小学生仅6名，幼儿16名。项目未发挥应有的效益。现场调查的石门、澧县的教学点，公办教师平均年龄在55岁以上，幼儿教师严重缺乏且高龄化现象严重，有的幼儿园教师年龄最大的达70岁。

此外，澧县、石门等边远山区农村学校及教学点虽然进行了一轮提质改造工作，部分硬件设施得到了很大的改善，但仍存在教学楼和食堂陈旧，运动场所落后等问题。如澧县甘溪中心小学学生食堂未配备桌椅，运动场仍为渣土跑道；码头铺洞市小学的食堂未配备餐桌椅，学生就餐很不方便。

七、建议

（一）加强资金管理

为规范专项资金的使用，市教育局应联合市财政局，加强沟通协调，重新制定、或在现有基础上完善项目及资金管理制度。进一步规范项目申报、资金拨付、过程监督、完工验收等程序。建议进一步加强援古资金的集中统一管理，督促县财政明确一个股室负责，直拨项目单位，并建立台账，确保全部用在确定的援建项目上。

（二）加快项目进度

市四中前期征拆已完工，为避免土地资源闲置，尽快发挥消除初中大班额作用，教育主管部门应成立专门领导小组，督促项目限期开工，定期调度，要明确具体的时间节点，倒排工期，一个环节一个环节地往前赶，抓落实。同时加强质量监管，确保如质如量完成建设任务，争取尽早投入使用。对武陵区第一小学也要加强调度，抢赶工期，责任到人，确保如期按质按量完成建设投入使用。

（三）提高项目效益

对已建成的效益不够理想的教学点，应停止再投入，建议积极引导原有学生到师资力量优化的就近中心学校就读。并根据2018年11月7日《中共中央 国务院关于学前教育深化改革规范发展的若干意见》精神，合理转型用作公办幼儿园，盘活资产，减轻政府负担。要下力解决教师队伍的老龄化以及能力水平不适应的问题。在当前山区教师数量缺乏、质量不如人意的现实情况下，教育主管部门可采取抽调、轮换支教等方式，选派优秀教师前往教学。

当前学校提质任务仍十分繁重，尤其是偏远山区学校基础设施薄弱的现象还比较突出，应锲而不舍，集中资金，扎扎实实地抓几年。城区大班额问题尚未完全解决，应根据城镇化发展的需求，多管齐下，力争三年完成化解任务。

八、绩效评价结果应用建议

该项目绝大部分资金使用效益好，管理总体上规范，因此评价结果为“良”。鉴于2019年已将该专项更名为消除大班额建设专项资金，同时解决城区大班额也是市里确定的三年工作重点，且有明确的任务目标，建议教育主管部门摸清底数，合理规划，聚焦使用方向，从支持城区新建、支持挖潜改造着力，努力扩大基础教育学位，确保三年如期完成目标，更好地适应城镇化发展的需求，满足群众期盼，并进一步完善制度，强化管理。

附件：1.项目资金使用情况调查表

2.专项资金绩效评价指标评分表

3.调查问卷