2019年常德市城市管理考评奖励

专项资金绩效评价报告

为加强财政支出绩效管理，提高财政资金使用效益，根据《常德市财政局关于明确2020年度市本级预算绩效管理目标任务的通知》（常财办发〔2020〕14号），湖南九澧会计服务有限公司受常德市财政局委托，对2019年常德市城市管理考评奖励专项资金进行了绩效评价，现将评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目背景：中共常德市委常委（2014年第8号）会议纪要（以下简称市委会议纪要）明确，关于城管体制改革，要按照“一改四化”的要求，建立运营市场化、管理网格化、作业精细化、考核标准化的城市管理长效机制。

2.项目立项依据：市委会议纪要；《常德市人民政府办公室关于印发<常德市城市管理工作考核评比办法>的通知》（常政办发〔2014〕29号）（以下简称“29号文”）。

3.项目主要内容：根据29号文，设立2000万元城市管理考核评比奖励资金，资金来源为市政府出资800万元，武陵区和鼎城区政府、常德经济技术开发区和柳叶湖旅游度假区管委会（以下简称“四区”）各上解300万元，由市财政设立专户管理。

常德市城市管理和综合执法局（以下简称市城管局）负责对甲类（“四区”）、乙类（市直单位）、丙类（下属10个县市区）三类对象进行考评，根据考评结果进行奖惩。2019年未对乙类（市直单位）进行考评，而丙类（下属10个县市区）考评只有表彰，没有奖励。故2019年考评实施情况和奖、惩资金分配情况只针对甲类（“四区”）。根据每月考评情况通报，甲类单位排名第一的奖励100万元，排名第二的奖励50万元，排名第三的不予奖罚，排末名的罚30万元。

4.项目实施情况

2019年常德市城市管理考评奖励专项资金由市城管局负责组织实施，市城管局下设考评科，负责具体日常考评工作。考评办制定了《2019年“四区”城市管理工作月度考核评比实施细则》（以下简称《实施细则》），通过宏观考评（含重点问题、突出问题）、专项考评（含暗检、明检）对“四区”城市管理的市容秩序、环境卫生、数字城管、建筑垃圾管理、园林绿化、市政设施、物业管理、队伍建设8个方面工作内容按月进行考评，将考评结果及时通报，并在新闻媒体公布。

市财政每月按市政府分管领导签批确认的考评结果对“四区”政府直接执行奖惩。

5.资金投入和使用情况

2019年市财政局共拨付专项资金1930.9万元，其中“四区”考评奖励总计1800万元（武陵区550万元、鼎城区350万元、经开区350万元、柳叶湖管委会550万元），以指标文的形式拨付；市城管局工作经费105.9万元和其他单位工作经费25万元（市环卫处10万元、市公用局5万元、市园林局5万元、市房产局5万元），由国库集中支付。考评罚款总计360万元（武陵区90万元、鼎城区150万元、经开区60万元、柳叶湖管委会60万元），通过指标文形式扣回市财政。2019年该专项资金实际安排给“四区”奖励资金和市城管局等考评单位工作经费共1570.9万元，预算资金结余429.1万元，结余资金由市财政统筹。

详见附件1：2019年常德市城管考评奖励资金拨付情况表。

“四区”收到市财政实际下拨资金共1440万元（奖励1800万元，扣回罚款360万元）后，与区级财政配套资金以预算指标文的形式或国库集中支付形式拨付给各区城管局等使用部门。“四区”总计已使用市级奖励资金1291.12万元。

详见附件2：2019年常德市城管考评奖励资金收、支、余汇总表。

（二）项目绩效目标

1.项目总目标

提升城市管理水平，实现城市管理常态长效，城市管理工作进一步规范化和标准化，创建整洁优美文明的城市环境。

2.年度具体目标

（1）考评范围：武陵区、鼎城区、经开区、柳叶湖管委会等“四区”建成区域和城乡结合部。

（2）考评内容：市容秩序、环境卫生、园林绿化、建筑垃圾、市政设施、物业管理、行政执法、数字城管等八个方面。

（3）考评方式与次数：随机抽取考评人员，每月不定期组织3次暗检，每月末组织1次明检，同时进行交叉检查；组织召开季度、半年、年度考核讲评会。

（4）考评标准：考评计分标准严格按照《实施细则》的规定执行，暗检得分占60%，明检得分占40%；考评程序规范率100%；考评结果准确率100%。

（5）奖惩兑现：根据考核结果进行奖惩，每月排名第一的奖励100万元，第二名奖励50万元，第三名不予奖罚，排末名的罚30万元。奖惩兑现执行率100%。

（6）考评效率：每月考评结果在次月底前完成反馈、上报、公布工作，及时率100%；上月突出问题及本月筛选的重点考评问题跟踪率100%，整改有效率100%；考评结果认同率100%。

（7）考评效益：达到市容秩序规范、环境卫生整洁、数字城管精细、建筑垃圾管理有序、园林绿化美观、市政设施良好、物业管理到位、队伍建设文明的效果；保持国家卫生城市、全国文明城市称号；保证全年无城市管理重大安全事故，无影响面较广的城市管理执法负面报道；无其他重大不良舆情发生。

（8）满意度：被考评对象对考评工作满意度90%以上；社会公众对城市管理工作满意度85%以上。

二、绩效评价工作开展情况

湖南九澧会计服务有限公司接受市财政局委托后，成立了绩效评价小组，结合项目实施情况制定了具体绩效评价方案。

绩效评价工作的主要步骤：听取项目情况介绍；收集相关文件资料；对“四区”、市城管局专项资金收支情况进行审查，对实际拨付资金1570.9万元审查了1545.9万元的资金使用情况，抽审比例达98.4%；组织考评组、专家组、“四区”城管工作人员召开座谈会；组织被考评对象职工127人进行问卷调查；参照明检规则，在“四区”随机进行“穿行测试”；进行市民走访，并向社会公众发放245份调查问卷，收回245份。

经统计汇总、综合分析，并与市财政局、项目单位沟通交流后，形成本项目绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

经综合评价，该项目得分86.6分，评价等级为“良”，得分明细如下：

（一）项目决策总分15分，实得15分。

（二）项目过程总分20分，实得13分，扣7分。扣分明细：

1.预算执行率90.52%，未达100%，扣1分。

2.未制定城市管理考评奖励专项资金管理办法、柳叶湖管委会未进行专账核算，扣1分。

3.存在基本支出挤占项目支出情况，扣5分。

（三）项目产出情况总分37分，实得33分。扣4分。扣分明细：

1.产出数量扣2分。未达到全方位、无死角，未100%完成考评任务，扣1分；拟定了讲评会方案，未组织实施，扣1分。

2.产出质量扣0.5分。考评扣分有不准确的情况，扣0.5分。

3.产出时效扣1.5分。上月突出问题整改有效率未达100%，扣0.5分；重点考评问题复查整改有效率未达100%，扣1分。

（四）项目效益情况总分28分，实得25.6分。扣2.4分。扣分明细：

1.现场调查发现存在多处管理未达标的情况，扣2.4分。

详见附件3：2019年常德市城管考评奖励资金绩效评价指标体系。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1.项目立项

项目根据市委会议纪要、29号文件立项，符合发展规划以及部门职责。但29号文部分条款已做了禁止性规定，如“奖励经费的50%用于奖励城市管理工作的先进单位和个人”，此规定在2017年市委第四巡查组对市城管局巡查情况的反馈意见中就已认定“奖励用于个人”为违规，而文件一直未予更新。

2.绩效目标

项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，与实际工作内容具有相关性，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，与预算确定的项目资金量相匹配。

依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。

3.资金投入

此项目在2015年开始实施，实施前按历史数据进行了测算，

对预算额度、资金分配等，市委形成了会议纪要，市政府也下发了专门文件，当时项目预算编制有明确标准，资金额度与年度目标相适应。2019年预算资金分配主要根据每月考评结果进行奖惩，科学合理。

（二）项目过程情况

1.项目资金管理

（1）项目资金到位率。2019年城管考评奖励应到位2000万元。实际到位1930.90万元，资金到位率96.55%。

（2）预算执行率。市财政实际下拨资金1570.9万元（拨付1930.9万元同时扣回了罚款360万元），鼎城有148.88万元未使用，实际使用1422.02万元（1570.9-148.88）。预算执行率90.52%（1422.02/1570.9）。

（3）资金使用合规性。按29号文规定实行财政专户管理，由市财政每月根据市城管办的考评结果通过指标文的形式拨付奖励资金至“四区”财政。资金拨付程序规范。除柳叶湖管委会外，考评参与单位实行专账核算。资金使用全部实行国库集中支付。

详见附件4：2019年常德市城管考评奖励资金使用情况明细表

2.组织实施情况

（1）管理制度健全性

该项目的实施，以29号文为纲，以每年修改下发的《实施细则》为目，条理清晰，实施有效。其他配套业务制度也较完善。

（2）制度执行有效性

实施考评项目的管理人员、专业人员齐备，有专门的办公场所、设备设施完善，能保障制度有效执行；项目资料齐全，并于每年归入市城管局档案室，查阅方便。

（三）项目产出情况

1.产出数量

（1）2019年对“四区”建成区域和城乡结合部在市容秩序、环境卫生等8个方面的城管工作进行了考评，但未达“全方位，无死角”。目标未完成。

（2）每月不定期组织3次暗检，月末组织1次明检。暗检共发现问题7990个，明检发现问题1080个，每月明检时由下一站被检区派一名工作人员参与交叉检查。目标完成。

（3）每月将考评结果及时反馈、上报、公布。目标完成。

（4）拟定了讲评会方案，未组织实施。目标未完成。

2.产出质量

（1）考评程序规范，但考核扣分未严格按《实施细则》规定执行。目标未完成。

（2）考评专家组成员执行了随机抽取原则，符合率100%。目标完成。

（3）通过对“四区”127名被考评单位的工作人员进行问卷调查，对考评结果的认同率为96.45%，达90%以上。目标完成。

3.产出时效

（1）经抽查，每月“四区”城市管理考评结果及时在常德市人民政府网站、常德晚报等媒体及时公布，及时率达100%。目标完成。

（2）经抽查“四区”明检、暗检复查整改表，并与“城管考评APP”后台数据对比，上月突出问题跟踪率达100%，但发现上月突出问题存在未整改到位的情况，整改有效率未达100%。目标未完成。

（3）经查阅市容、环卫、渣土等重点考评问题的相关资料和现场调查，发现重点考评问题跟踪率达100%，但有部分未整改到位的情况，整改有效率未达100%。目标未完成。

（4）根据每月考评结果，市财政局已及时兑现奖惩，奖惩兑现率达100%。目标完成。

4.产出成本

考核奖励资金实际拨付1570.9万元，未超过2000万元预算。目标完成。

（四）项目效益

1.社会效益

（1）通过城市管理考评工作的开展，基本达到了以考核促管理的目的，社会效益显著。本着严要求、高标准的原则，参照考评标准，评价机构对城市管理工作成果随机进行了“穿行测试”，也发现了部分与“国家卫生城市”“全国文明城市”称号不符的行为、现象。目标未完成。

（2）评价机构搜索查阅了2019年国家级、省市级日报、晚报，网站和其他公众传媒，没有发现关于常德市城市管理重大安全事故方面的新闻，没有发现影响面较广的城市管理执法方面的负面报道，全年无其他重大不良舆情发生。目标完成。

（3）通过市级奖励资金，督促“四区”相应设立城市管理考评奖励专项资金，区级配套资金587万元，被考评单位上解资金266万元，放大了整体考评资金规模，专项资金的引导作用明显。

2.生态效益

通过城市管理工作的考评，总体上保证了市容市貌的整洁卫生，维持了市容秩序，改善了人居环境，保护了城市生态环境的协调平衡。《2019中国内地及港澳台100座城市宜居指数排名》发布，常德位列第8名，是湖南唯一挺进前20名的城市。

3.可持续影响

项目的持续实施，对常德市城市管理工作水平的提升具有重要作用。考评工作的实施保障了城市管理的常态长效。

4.满意度

根据调查问卷结果，被考评对象对考评工作满意度为95.12%，完成目标；社会公众对城市管理工作满意度为88.33%，目标完成。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

1.机制创新，成效明显。每月不定期的暗检，定期的明检，置日常工作于常态的监督之下，执行更规范，质量有保障；每月将考核结果和分管领导的姓名向社会公众进行公布，可鞭策后进，加强领导；每月筛选确定考评的重点问题、根据检查结果确定突出问题并督促整改，可及时解决城市管理中的热点、痛点问题；对行政执法人员进行现场提问，每月对行政执法案卷进行合规性审查，可有效保证规范执法、文明执法。

2.以奖代投，财尽其用。按考核名次进行奖惩，“要想争取更多的上级资金，就要比别人干得更好”，财政资金的分配模式的改变，使资金使用效果更显优化。

3.上行下效，四两拨千斤。“四区”采取同样的模式对下属单位、社区进行考核评比，以上级拨入的奖励资金+“被考评单位凑份子”+区级财政配套拨入三块共同设立“奖金池”，也同样按考评成绩奖优罚劣，可形成一个上下联动，规范有序的循环机制，发挥财政资金“四两拨千斤”的作用。

（二）存在的问题

1.资金拨付不及时

鼎城区实行奖励资金半年结算，区财政收到奖励资金后未及时拨付城管部门，2019年1~6月考评奖励2019年11月才拨付，2019年7~12月奖励资金至评价日尚未拨付使用。

2.资金使用不规范

（1）未制定城市管理考评奖励专项资金管理办法。柳叶湖管委会未对该专项资金进行专账核算。

（2）基本支出挤占项目支出98.58万元。其中经开区支付临聘人员绩效奖30万元；经开区支付在编人员绩效奖50万元；市城管局支付局机关办公费18.58万元。

3.考评疲态显露

城市管理考评机制从2015年开始运行，考评工作已成常态化，但也开始疲态显露。一是考核工作欠扎实，未完全尽职尽责。评价机构参加了2020年4月的明检，并分析了2019年“城管考评APP”的后台统计数据，发现检查所反映的问题很多都局限于某点、某面，不够全面彻底，对某些扣分点的扣分存在偏差，不够认真严谨。二是重日常工作，轻辅助工作的开展。主管部门未按29号文规定开展考评工作的监督机制、引入市民评议流程、组织主要领导参加的点评会、组织有效的满意度调查等非日常性工作。

4.问题整改不够

明检和暗检发现的突出问题、每月筛选的重点问题存在很多未整改到位的情况。如柳叶湖1月和4月将“戴家岗社区牵绳挂物和树穴内种菜”列为上月突出问题，对比“城管考评APP”后台数据，暗检除9月和10月外，其他10个月均存在以上情况，明检1月、2月、4月、6月也存在以上情况；鼎城区1月、3月、4月、6月将“阳明大道渣土污染问题”列为渣土重点考评之一，对比“城管考评APP”后台暗检数据1月、3~5月、7~8月、11~12月均存在以上情况；武陵区人民路门店前占道流摊问题是市容重点考评之一，但1月、2月、4月、5月、7月、9月均存在以上情况。

5.难点久治不愈

评价机构进行“穿行测试”、市民走访、社会公众满意度调查，发现城市“顽疾”多处存在，市民反映强烈。

如经开区生活湾小区二区19栋前化粪池溢出恶臭脏物、乱倾倒的建筑垃圾成山。蒿草湖社区虽属拆迁区，但仍有大量居民，17栋和18栋中间及17栋旁及屋内，违规乱倾倒大量的建筑垃圾；蒿草湖干涸恶臭，夏日滋生大量蚊虫；流浪狗成患。

武陵区甘露寺批发大市场卫生脏乱差，地面污水成片、垃圾满地；出店经营和流摊随处可见。武陵区甘露寺市场、朝阳路305-1共享单车扎堆倒放，生活小区门口、道路边的人行通道、肓道和机动车道也有共享单车丢弃、严重挤占和违规停放的情况。朝阳南路145号县百纺出入通道顶上漏脏水；新建巷社区有2栋居民楼中各有1处旱厕；朝阳路305-1号供水设备渗漏、下水管道断裂；茉莉村社区高压线上晾晒床单被罩；朝阳路临街门店多处招牌破损；永安公园成堆暴露垃圾、垃圾桶满溢、草坪绿地裸露等。

鼎城区大湖路修配油渍污染地面严重，临街吊挂拖把，牵绳索，雨水口堵塞等。

6.联动机制缺乏

未将市直单位纳入考评对象，城管职责分散。比如主城区主干道道路设施由市政部门管理，园林绿化由市园林局管理，主城区道路照明及景观灯饰由市灯饰处管理，无照商贩由工商部门管理，交通秩序由公安交警部门管理，城区内河区域由水利部门管理等等，各部门之间没有形成联动机制，致使城管工作合力不足，考评达不到全方位、无死角。

- 原因分析

上述问题存在的原因主要有以下几点：

1.立项依据的文件经过6个年头，考评对象、奖金分配方案均已变更。29号文规定：考评对象分甲（“四区”）、乙（市直单位）、丙（10个县市区）三类；奖励经费用途为50%用于城市管理方面的投入，50%用于奖励城管工作的先进单位和个人。但实际考评对象未包含乙类，资金只用于“四区”的奖励和考核单位的工作经费，且不能用于个人奖励。

2.专项资金管理办法未出台，资金的具体用途、资金管理职责不明确。项目资金由市财政下拨各区级财政，各区财政统筹后再拨付各使用单位。项目实施主体——市城管局未对资金的使用进行有效监控。

3.考评工作管理机制与时俱进不够，未能有效解决常态化下的疲态问题。

4．现行考核细则中考评对象未包含市直单位，未能做到考核全覆盖。

5.部分老城区规划没有前瞻性，道路狭窄，设施老化，建设跟不上，卫生条件差。

6. 部分市民的文明素质不高。我市城市规模发展迅速，城市人口动态性强，结构复杂，当城市管理与个人私利出现矛盾时，部分市民只顾个人利益，不顾城市文明。

7.各区城市管理的日常工作没有完全扎实到位。

六、有关建议

（一）及时拨付资金

根据每月的考评结果，及时在下一个月内拨付专项资金，提高参与城市管理人员的工作积极性，为各项城市管理工作的全面高效开展提供有力的资金支持。鼎城区市级考评奖励未按时拨付未及时使用，应提请鼎城区城管局及时结算，及时兑现，及时使用，提高被考评对象的工作积极性。

（二）规范使用资金

项目主管部门联合市财政共同制定专项资金管理办法，明确资金用途，要求专项资金进行专账核算，规范和加强财政专项资金管理，完善专项资金管理流程，严禁挤占、挪用专项资金。本项目涉及基本支出挤占项目支出98.58万元，应提请挤占单位原渠道返回，精准核算专项资金收、支、余情况。

（三）加强项目管理

1.解除疲态，确保长效。一是建议建立考评人员轮换机制，多渠道甄别优选，更新补充考评专家组成员，避免“日久生惰”“老生常弹老调”，影响考评工作质量；二是建议健全考评监督机制，引入市民代表评议机制，分管领导、主要领导参加的点评会要按时组织到位，做到事事有监督，时时有推动。三是设立激励机制，对考评工作人员定期评先评优，在政策允许范围内给予一定的物质奖励，提高工作积极性。四是建议可考虑引入大学生代表参与到考评中来，输入时代新鲜血液，树朝气蓬勃之风。

2.创新考评，落实整改。建立检查结果应用“回头看”机制，对上月暗检明检发现的所有问题、未落实的重点问题，列明清单下发，采用销号制，未整改到位的除加倍扣分外，督促责任单位整改落实。

3.精准发力，直击难点。加大暗访力度，听取民意，针对长期困扰城市管理工作的几大“顽疾”，如建筑垃圾乱倒、共享单车乱放、甘露寺市场卫生脏乱差等，重点调度人、财、物，进行专项整治。比如建筑垃圾乱倒问题，可设社区举报奖励，一经举报，立即查处；针对共享单车乱象问题，要加大处罚力度，对投放共享单车公司建立约束机制，不按规定整改的建议退出平台；甘露寺市场卫生问题，要加强巡视，实行门店责任制。另外要加强基层城管考评工作，将各基层社区的城管工作相互对比，找出差距，向优秀看齐。

4.职能整合，机制改进。扩大考评范围，对市直单位的城管工作纳入日常考评，充分利用智慧城管平台对各单位进行职能整合，互联互动，形成合力。另外考虑引入第三方考评机制，可将因体制原因无法纳入现行考评体系的其他项目交由第三方进行评价，做到城市管理考评工作全方位，无死角，应评尽评。第三方考评机构的尝试性引入，也可和现有考评体系对应比较，相互提高。

（四）重新修订立项依据

对29号文进行重新修订，按照2018年4月24日中共常德市委、常德市人民政府《关于开展违反中央八项规定精神突出问题专项治理工作实施方案》的通知第五条“严禁违规发放津补贴或奖金福利”的精神，及时修订《常德市城市管理工作考核评比办法》中关于资金使用和奖金分配方面的内容，重新明确专项资金使用的具体范围，明确在“四区”、市直单位资金分配标准。

七、其他需要说明的问题

本项目评价结果为良。考虑到该项目的社会影响力和对常德市形象提升的重要作用，结余资金可用于“十佳十差”社区评比工作，下年预算可维持不变。同时做好专账核算，严禁挤占专项资金，做到专款专用。

附件：1.2019年常德市城管考评奖励资金拨付情况表

2.2019年常德市城管考评奖励资金收、支、余汇总表

3.2019年常德市城管考评奖励资金绩效评价指标体系

4. 2019年常德市城管考评奖励资金使用情况明细表

5.被考评对象调查问卷汇总

6.社会公众调查问卷汇总