2019年度常德市市直教育教学质量奖及奖励机制资金绩效评价报告

为加强财政支出绩效管理，提高财政资金使用效益，根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和《常德市财政局关于明确2020年度市本级预算绩效管理目标任务的通知》（常财办发〔2020〕14号）等文件，恒信弘正会计师事务所受常德市财政局委托，对2019年度常德市市直教育教学质量奖及奖励机制资金进行了绩效评价，现将评价情况报告如下：

- 一、基本情况

- （一）项目概况

1.项目背景

近年来，在常德市委、市政府坚持教育优先发展战略的大背景下，市直学校软件、硬件建设成效显著。但是，市直学校实施绩效工资改革后教师待遇平均化趋势越来越明显、教师队伍活力不足等问题仍然存在，不利于进一步提升常德市教育整体质量和水平。为充分调动广大教师的从业热情，促进常德市教育持续健康发展，2014年1月，时任市长周德睿召集市政府办、市财政局、市教育局等单位负责人，在常德市人民政府办公室第4次会议上，专题研究了市直教育奖励机制有关问题，议定设立市直教育教学质量奖、设立地方性教师津贴（特级教师、市级学科带头人、市级骨干教师、班主任津贴）、自主发放义务教育学校临时性奖励津贴（即市直教育奖励机制资金）。项目单位为常德市教育局。

2.项目立项依据：常德市人民政府专题会议纪要第4次《关于市直教育奖励机制有关问题的会议纪要》。

3.项目主要内容及实施情况

（1）市直教育教学质量奖。每年安排奖励资金700万元，奖励范围为在高考、中考、学考中取得优异成绩，以及教育教学质量进步快、提高幅度大的市直国有普通中学，根据《市直学校教育教学质量奖励办法》，每年12月底前，市财政局核准奖励分配明细表及方案后将款项拨付到学校，学校次年1月底前奖励到教师个人。

（2）市直教育奖励机制资金。每年安排奖励资金1000万元，具体包括四大方面：一是特级教师、市级学科带头人、市级骨干教师地方性津贴，发放标准分别为每人每年1万元、0.7万元、0.5万元。市教育局每年根据《常德市市直学校市级骨干教师、学科带头人和特级教师年度考核及津贴发放办法》，对教师分类考核，按考核合格、优秀人数拨付到校，再由学校发放到人。二是班主任地方性津贴，发放对象为市直公办中小学、特校、中职学校的现任班主任，发放标准为每人每月400元，每学年按10个月计算，按核准的班主任人数及发放标准拨付到校，再由各学校按制定的考核办法发放到人。三是临时性奖励津贴，发放范围为市直公办义务教育学校（含特校），发放标准为在编在岗教职工奖励性绩效工资的15%（其中特校为在编在岗教职工奖励性绩效工资的30%），各学校在核定的总额内按照绩效原则自主发放。四是“常德市翦伯赞教育突出贡献奖”，每两年评选一次，2019年非评选年度，未发生。

4.资金投入和使用情况

该项目2019年资金投入和使用情况见下表1。

单位：万元

| 项目名称 | 年初预算 | 资金到位 | 本年使用 | 结转结余 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 市直教育奖励机制资金 | 1000 | 977.70 | 940.30 | 37.40 |
| 市直教育教学质量奖 | 700 | 700.00 | 681.00 | 19.00 |
| 合计 | 1700 | 1677.70 | 1621.30 | 56.40 |

资金使用明细为：（1）市直教育奖励机制资金：特级教师21万元、市级学科带头人51.10万元、市级骨干教师81万元、义务教育临时性奖励津贴535.20万元、上学期班主任津贴129.80万元、下学期班主任津贴122.20万元。（2）市直教育教学质量奖：初中教育教学质量奖263.33万元、高中教育教学质量奖417.67万元。

详见附件1-3：2019年度常德市市直教育奖励机制资金收支汇总表；2019年度常德市市直教育奖励机制资金到位明细表；2019年度常德市市直教育教学质量奖收支汇总表。

- （二）项目绩效目标

1.项目绩效总目标

坚持教育优先发展战略，创新教育激励机制，提高教师待遇及队伍活力，充分调动广发教师的从业热情，强力推进教育强市建设，提升常德市教育整体水平，促进常德市教育持续健康发展。

2. 2019年度具体绩效目标

（1）数量指标。市直教育奖励机制资金参评学校22所，特级教师、市级学科带头人、市级骨干教师按年度考核合格人数发放，临时性奖励津贴按核定在编在岗教职工人数发放，上下学期班主任津贴按核定班主任人数发放；市直教育教学质量奖参评初中学校10所、高中学校7所。

（2）质量指标。奖励对象达标率、奖励金额准确率、考核发放程序合规率100%。

（3）时效指标。2019年12月底前将特级教师、市级学科带头人、市级骨干教师、班主任津贴发放至教师个人，临时性奖励津贴按考核进度发放率100%；2019年12月底前将市直教育教学质量奖拨付至学校，2020年1月底前将市直教育教学质量奖拨付至教师个人。完成及时率100%。

（4）成本指标。奖励机制资金、初中教育教学质量奖励、高中教育教学质量奖总额分别控制在1000万元、276万元、424万元以内，成本支出合理合规。

（5）社会效益指标。发挥优秀教师教育教学引领示范带头作用；提高教育教学质量和办学水平。

（6）可持续影响指标。调动教师教书育人积极性；稳定教师队伍；助力教育强市品牌建设。

（7）社会公众或服务对象满意度。服务对象满意度90%以上。

二、绩效评价工作开展情况

我所接到市财政局委托后，成立了绩效评价小组，结合项目实际情况制定了绩效评价方案，于2020年7月10日至8月5日进行了现场评价。评价工作主要包括以下环节：1.确定绩效评价对象和范围；2.研究制定绩效评价工作方案；3.收集绩效评价相关数据资料、访谈、项目现场调研；4.核实有关情况，分析形成初步结论；5.与被评价单位和市财政业务科室交换意见；6.综合分析并形成最终结论；7.提交绩效评价报告；8.建立绩效评价档案。

- 三、综合评价情况及评价结论

经综合评价，该项目得分84.5分，评价等级为“良”，得分明细如下：

（一）项目决策总分15分，实得14.5分，扣0.5分，扣分明细：单位申报绩效目标与正常绩效水平不相符，扣0.5分。

- （二）项目过程总分25分，实得16分，扣9分，扣分明细：

1.预算执行率96.64%，扣0.5分；

2.资金打捆使用，扣1分；

3.挪用专项资金11.32万元，扣2分；

4.无配套专项资金管理办法，扣1分；教育教学质量奖励办法未与市财政联合下文，扣0.5分；

5.部分考核评价结果未公开公示，扣1分；

6.考核评价结果未达到诊断和改进效果，扣1分；

7.宣传推广欠力度，扣1分；

8.临时性奖励津贴考核办法、教育教学质量奖学校奖励细则未备案，扣1分。

- （三）项目产出情况总分30分，实得27分，扣3分，扣分明细：

1.教育教学质量奖拨付至学校时间未达目标，扣1.5分；

2.教育教学质量奖拨付至教师个人时间未达目标，扣1.5分。

- （四）项目效益情况总分30分，实得27分，扣3分，扣分明细：

1.过度利用考评结果，扣1分；

2.存在年青人没机会参评等影响项目效果的情况，扣2分。

详见附件5：2019年度常德市市直教育教学质量奖及奖励机制资金绩效评价指标体系

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1.项目立项。项目按照规定的程序申请设立，立项依据充分，程序规范。

2.绩效目标。单位申报了项目绩效目标，但个别绩效目标值与正常绩效水平不相符，问题详见（二）存在的问题及原因分析。

3.资金投入。该项目年初预算1700万元，预算编制经过一定论证，有明确标准，资金额度与资金奖励办法和工作任务匹配，资金分配合理。

（二）项目过程情况

1.资金管理情况

（1）资金到位率。年初预算1700万元，实际到位资金1677.70万元，按实际需求资金到位率100%。

（2）预算执行率。到位资金1677.70万元，实际支出1621.30万元，结转结余56.40万元，预算执行率96.64%。结余结转原因：义务教育临时性奖励津贴37.40万元和市直教育教学质量奖19万元暂未发放。

（3）资金使用合规性。各学校建立了专项资金台帐，资金使用均通过国库集中支付，资金支付审核程序规范。但存在个别挪用专项资金、资金打捆使用等不符合国家财经法规和财务管理制度规定的情况。

2.项目组织实施情况

（1）管理制度健全性。财务管理方面，市教育局未制定配套专项资金管理办法，业务管理方面制定了完整的考评体系。

（2）组织实施合规性。①考核评价工作执行规范；②考核评价内容较全面；③部分考核评价结果未公开、效果欠佳：2019年市直教育教学质量奖学校评价结果、2019年第四届市级骨干教师拟定人员名单未在市教育局门户网站公示。④部分项目档案资料不齐全：各学校临时性奖励津贴考核办法、市直教育教学质量奖的奖励细则未在市教育局备案。

- （三）项目产出情况

1.产出数量。奖励机制资金参评学校22所；奖励特级教师21人、市级学科带头人73人、市级骨干教师162人、义务教育临时性奖励津贴1227人、班主任津贴1260人。教育教学质量奖初中参评学校10所、教育教学质量奖高中参评学校7所。目标完成。

2.产出质量。奖励对象达标率、奖励金额准确率、考核发放程序合规率均达100%，目标完成。

3.产出时效。2019年12月底前，特级教师、市级学科带头人、市级骨干教师、班主任津贴发放到位，义务教育临时性奖励津贴按考核进度发放率100%，目标完成。

2020年1月教育教学质量奖拨付至学校、2020年2月-7月教育教学质量奖拨付至教师个人，目标未完成。

4.产出成本。成本支出合规，奖励机制资金成本支出977.71万元、初中教育教学质量奖励成本支出263万元、高中教育教学质量奖励成本支出418万元，目标完成。

- （四）项目效益

1.社会效益

一是发挥了优秀教师的引领示范带头作用。该项目成立至今，市直教师公开课、示范课、课题获得国家级、省级奖励179人次，争当表率，发挥了优秀教师教育教学引领示范带头作用。

二是提高了教育教学质量和办学水平。2019年，市直高中学业水平考试全科合格率95.94%，比2018年提高2.65%，全市文科高考成绩位居全省第一、理科高考成绩位居全省第二，文、理科单科最高分均落户常德，全省单科优秀217人次，常德占到46人次，清华、北大学生录取32人，军事学校招飞32人，全市教育教学质量及办学水平稳步提升。

2.可持续影响

一是调动了教师教书育人积极性。通过问卷调查方式，采访176名教师“您觉得市直教育奖励机制资金是否调动了教师人员工作积极性、促进我市教育事业持续健康发展？”，回答均为“是”，在充分调动教师教书育人积极性方面，该项目得到普遍认可。

二是助力教育强市品牌建设。常德市建设教育强市“五个优先”举措之一为“教师待遇优先落实，依法保证教师平均工资水平不低于或者高于当地公务员的平均工资水平，并逐步提高”，通过此项目的实施，进一步提高了教师待遇，提升了教师队伍活力，助力教育强市品牌建设。

三是增强教师队伍稳定性。2019年全市共有在职中小学正高级教师53人（除长沙外居全省各市州第一）、湖南省特级教师64人、市级学科带头人152人、市级骨干教师563人，其中市直学校共有正高级教师14人、特级教师21人，市级学科带头人73人、市级骨干教师162人，市直学校教师总量、质量居于全市前列，且流失教师数呈逐年下降趋势，以市直公办学校近3年流失教师数为例，2017年流失27人、2018年流失21人、2019年流失15人，项目实施一定程度上对稳定基层教师队伍起到了积极作用。

3.满意度。服务对象满意度91.58%，目标完成。

- 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

- （一）主要经验及做法

1.奖励体系完善。在资金管理上，市教育局建立了严格的管理、考核与评价体系。例如在地方性教师津贴发放上，分类制定了特级教师、市级学科带头人、市级骨干教师的管理与考核办法，在义务教育教师临时性奖励津贴发放上，各学校均制定了具体的绩效考核办法，从而确保资金主要用于学校在教育教学比武、课题研究（论文）、校本创新、校内外活动等方面获奖或取得重大成果的奖励性支出；在教育教学质量奖上，制定了《市直初中、普通高中学校教育教学质量奖励办法》，保障奖项发放公平公正。

2.考核评价严格。特级教师、市级学科带头人、市级骨干教师的考核评价，实行工作津贴与教学教研效果直接挂钩，对年度考核不合格的或中途调离工作岗位的不予发放，对换届考核不合格的坚决淘汰。教育教学质量奖对学校的考核评价以教学质量效益为主，将日常考核和年终考核相结合，在履行岗位职责和师德师风方面有严重违规违纪行为的教师，无法参与奖金分配。

# （二）存在的问题及原因分析

1.绩效目标值设置欠合理。单位自行申报的年度绩效目标中，2019年奖励机制资金特级教师32人、学科带头人75人、骨干教师185人，设置的目标奖励人数超过了2019年实际参加考核人数。

问题产生的原因：一是单位没有摸底调查实际情况，二是2019年年中部分教师调动离职。

2.制度建设欠完善。对于市直教育教学质量奖及奖励机制资金的管理，市教育局无具体专项资金管理办法，奖励资金发放至学校后，无后续资金使用跟踪机制。

问题产生的原因：市教育局未按要求建立专项资金管理办法。

3.资金使用欠规范

一是资金打捆使用。2020年5月，市二中以高中教育教学质量奖金发放初中教育教学质量奖金16.15万元，市六中以初中教育教学质量奖金支付高考奖励10.2万元，常德外国语学校将高中、初中教育教学质量打捆使用（例如单个教师可同时获得中考组织奖、高考组织奖），无法反映单项资金分别使用情况。

二是挪用专项资金。2020年5月，市二中以教育教学质量奖支付17名招生负责人招生奖励5.93万元、支付2020年2-4月高三补课费加班费4.09万元；2020年5月，市五中以教育教学质量奖支付疫情期间“停课不停学”工作优秀奖1.3万元（教育教学质量奖奖励分配方案中无该项奖励设置，不应纳入此专项支出），总计挪用专项资金11.32万元。

问题产生的原因：各学校未认真理解专项资金使用范围，资金使用过程中审核不严格，专项资金未专款专用。

4.奖励发放不及时

2020年1月，市财政局将2019年教育教学质量奖励资金拨付到学校，2020年2-7月，各学校陆续将奖励发放至教师，资金到位、发放时间迟延，不符合奖励办法“市财政局核准后于12月底前将款项拨付到学校，学校次年1月底前奖励到教师个人”的规定。

问题产生的原因：奖励发放明细表及方案报送、审核时间迟延，学校在收到款项后也未尽早发放。

5.项目管理待提高

一是考核办法未备案。根据《常德市财政局 常德市教育局关于做好市直学校地方性教师津贴、临时性奖励津贴及教育创新奖发放工作的通知》（常教通〔2014〕61号），各学校临时性奖励津贴考核办法需报市教育局备案，但实际均未到市教育局备案。2019年各学校教育教学质量奖的具体奖励细则也未到市教育局备案。

二是考评内容不全面。市教育局在教育教学质量奖考核过程中，仅对学校进行考核得分的评价，未提出改进意见，评价结果上过于强调甄别和评分，而忽视了诊断和改进。

三是考核结果未公示。2019年市直教育教学质量奖的学校考核评价结果、2019年第四届市级骨干教师拟定人员名单未在市教育局网站进行公示，接受社会监督。

问题产生的原因：市教育局未充分履行项目管理职能。

6.宣传推广不到位

常德教育信息网的名优教师专栏，有关骨干教师、学科带头人的最新一条信息停留在2013年12月，后续再无更新，2013年至2020年，学科带头人、骨干教师已换届两次，而无相关信息更新。在学科带头人、骨干教师教育教学经验、科研成果和先进事迹宣传推广方面，力度不够，未充分发挥优秀教师的社会影响力。

问题产生的原因：市教育局未严格按要求执行相关规定，压实工作责任。

7.项目效益待提升

现场调查时部分老师反映：因年龄限制很多年轻老师没有办法参加评选；行政领导人员参评比例过高；评选打分不透明，只知道评选结果（是否评上），不知道具体分数，可能存在实际有突出表现的优秀老师未被选上；生源好的强势学校与生源差的弱势学校奖励差距大，主科与副科奖励差距大。上述因素的存在一定程度上影响项目总体实施效果。

六、有关建议

- （一）合理设置绩效目标

市教育局在申报绩效目标时，先调查摸底，确保目标人数符合实际情况，符合基本逻辑。

- （二）完善制度建设、规范资金使用

一是建立配套专项资金管理办法。市教育局根据项目实际情况，建立专项资金管理办法，对资金使用及后续跟踪形成细化规则。

二是完善奖励办法。市教育局2018年形成的最新教育教学质量奖奖励办法，市财政局与市教育局暂未达成一致意见，建议市教育局尽快与市财政局达成共识，联合出台奖励办法，为项目后续实施提供充分依据。

三是专款专用。各学校加强专项资金管理，区分专项资金使用用途，清晰反映不同类别专项资金使用情况；禁止挪用专项资金，保证专款专用，前述已挪用的专项资金应按原渠道归还。

四是及时发放奖励。市教育局及时提供资金分配方案，市财政局及时审核、拨付学校奖励资金，学校收到资金后按奖励办法及时发放给教师，确保发放及时性。

- （三）加强项目管理、提升项目效果

一是考核办法备案。市教育局明确各学校临时性奖励津贴考核办法、教学教学质量奖奖励细则的上报要求，备案考核办法、细则，强化项目管理。

二是完善考评内容。市教育局严格按照上级相关要求，对评价内容和关键性指标进行分析诊断，分项给出评价结论，提出改进意见，形成学校教育质量综合评价报告，促进教育事业发展。

三是公示考核结果。市教育局按奖励办法要求公示奖励结果，接受社会监督。

四是合理利用考评结果。适当弱化特级教师、学科带头人、骨干教师的优先权、特权，树立正确的价值观导向。

五是加强宣传推广。市教育局要形成一套具体可行的宣传方案，明确责任，强化学科带头人、骨干教师教育教学经验、科研成果和先进事迹的宣传推广，进一步发挥优秀教师的良好社会影响。

六是提升项目效果。针对调查过程中部分老师反映的情况，建议适度降低评选年龄限制，让年青人有更多参评机会，发现更多后起之秀；降低行政领导人员参选比例，提高授课教师参与积极性；公开具体评分过程，客观反映评选结果，让真正优秀的人才脱颖而出；关注“从入口看出口”这项评选指标，考虑生源素质等问题，减少强弱学校差距，减少主科与副科之间奖金差距。多角度全面提升项目整体实施效果。

- （四）结果应用建议

本项目评价结果为“良”，建议市教育局在建立健全相关制度、规范资金使用、加强项目管理的基础上，下年度预算按照新的奖励办法合理测算，提升项目资金使用效果。

附件：1. 2019年市直教育奖励机制资金收支汇总表

- 2019年市直教育奖励机制资金到位明细表

- 2019年市直教育教学质量奖收支汇总表

- 2019年市直教育教学质量奖及奖励机制资金绩效

- 目标完成情况表

- 2019年度市直教育教学质量奖及奖励机制资金绩

- 效评价指标体系

- 2019年市直教育奖励机制资金绩效评价调查问卷

- 结果汇总表

- 2019年市直教育教学质量奖绩效评价调查问卷结

- 果汇总表