常财审〔2023〕结字30号

关于市委周转住房加装暖通设备工程

结算评审的报告

常德市财政局资产管理科：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的市委周转住房加装暖通设备工程结算进行了评审。

一、项目概况

该项目位于武陵区启明街道“致远.东城华府”2号楼2至6层，主要为现有20套异地任职厅局级领导干部周转房内安装燃气壁挂炉采暖设施。

该项目根据常德市财政局《关于市机关事务管理局申请市委周转住房维修改造及设备设施购置经费的请示》（常财专报〔2021〕40号）及市领导批示意见立项，由常德市机关事务管理局担任建设业主，常德市建筑设计院有限责任公司设计，政府采购确定供应商为湖南旭帆建设工程有限公司，采购合同金额1008000元。项目于2021年9月19日进场施工，2021年10月19日完工，经建设单位、监理单位、施工单位、设计单位、使用单位（市委办机关事务科）共同验收，质量、安全评定为合格。

资金来源为财政资金。

二、评审依据

1. 财政部《财政投资评审管理规定》（财建〔2009〕648号）；

2.财政投资工程项目2023012号结算评审送审单；

3.常德市机关事务管理局报送的结算书及竣工资料；

4.采购编号2021081721747的项目采购备案合同；

5.预算编制、监理、设计的政府采购合同协议书；

6.双方签署确认的《行政事业单位采购项目结算联系函》；

7.建设单位委托第三方咨询机构的结算初审成果文件；

8.现场踏勘了解情况。

三、评审范围

市委周转住房加装暖通设备工程费、前期费。

四、评审程序

1. 成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2. 现场踏勘；

3. 审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4. 将评审结果与常德市机关事务管理局对账后，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况

- 1.该项目采购合同约定为固定总价，工程已经相关单位验收合格、工程量确认无增减，根据合同约定结算原则，合同内工程费金额为1008000元，审减104244元；

- 2.合同外无增加内容；

- 3.前期费中建设单位管理费按0.9%计，结合预算评审审减率同比例扣减因素，审减700元；

- 4.根据合同约定“由乙方办理工程质量检测手续，并向甲方提交质量报告”，故第三方检测费用由乙方承担；

- 5.建设单位委托的第三方结算初审费用按成交协议计入。

六、评审结论

- 该项目送审金额1142823元，审定金额1040879元,审减金额101944元，审减率8.92%（详见附表）。

常德市财政局投资评审中心

2023年3月8日

抄送：常德市机关事务管理局

附表 市委周转住房加装暖通设备工程 结算评审汇总表 金额单位：元

| 序号 | 项目名称 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 工程费用 | 1112244 | 1008000 | 104244 | 采购合同金额 |
| 二 | 前期费 | 30579 | 29879 | 700 |  |
| 1 | 设计费 | 2000 | 2000 | 0 | 采购协议金额 |
| 2 | 造价咨询费 | 3370 | 3370 | 0 | 采购协议金额 |
| 3 | 监理费 | 18331 | 18331 | 0 | 采购协议金额 |
| 4 | 建设单位管理费 | 6878 | 6178 | 700 |  |
| 三 | 结算初审费 | 0 | 3000 | -3000 |  |
|  | 合 计 | 1142823 | 1040879 | 101944 |  |