常财审〔2023〕结字16号

关于湖南省武陵监狱迁建项目（监内）

结算评审的报告

常德市财政局政府债务管理科：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的湖南省武陵监狱迁建项目（监内）结算进行了评审。

一、项目概况

该项目位于鼎城区石板滩镇纬四路、临岗路、邓榜路与兴隆路的围合区域内，项目建设内容包含监内建筑、监内附属工程及监外暖通，监内建筑主要包含AB门、监舍楼5栋、习艺楼5栋、教学楼、伙房、禁闭楼、会见中心、监内医院、物资仓库、废品仓库、生卫楼、地下通道、岗楼5栋等。项目总建筑面积66224.2m2,其中警察办公生活区13516.2m2，监管区44661.8m2，武警营房区3672.2m2，附属用房424m2，地下室面积3950m2。

该项目由常发改投〔2013〕247号文批复立项，项目原总投资44692.09万元；常发改投〔2019〕395号文调整立项批复，总投资调整为51378万元；常发改投〔2015〕179号文批复确立为警示教育基地。由北京世纪中天国际建筑设计有限公司设计，常德市第一建筑工程有限责任公司施工，中通服项目管理咨询有限公司监理。工程费预算金额22644.95万元（常财审〔2017〕预字215 号19278.1万元、常财审〔2017〕预字216号监内附属及监外暖通3366.85万元）。

资金来源为政府投资。

二、评审依据

1. 常德市财政投资工程项目第2021486号结算评审送审单；

2. 常德市金禹水利投资有限公司报送的结算书、及相关资料；

3. 财政部《关于印发<财政投资评审管理规定>的通知》（财建〔2009〕648号）；

4. 湖南省住房和城乡建设厅《关于颁发〈湖南省建设工程计价办法〉及〈湖南省建设工程消耗量标准〉的通知》（湘建价〔2014〕113号）；

5. 湖南省住房和城乡建设厅《关于发布2014年湖南省建设工程人工工资的单价的通知》（湘建价〔2014〕112号）；

6. 湖南省建设工程造价管理总站《关于印发<2014版湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>解释汇编（一）的通知》（湘建价建〔2016〕8号）；

7. 湖南省住房和城乡建设厅《关于取消建筑行业劳保基金与增加社会保险费有关事项的通知》（湘建价〔2016〕134号）；

8. 湖南省住房和城乡建设厅《关于发布2017年湖南省建设工程人工工资的单价的通知》（湘建价〔2017〕165号）；

9. 施工期间常德市建设工程造价管理站发布的建设工程材料价格及市场询价；

10. 常德市财政局投资评审中心《市本级政府性建设项目评审（审计）标准操作规范（第一至四期）修订及补充汇编版》；

11. 国家现行标准规范及强制性标准；

12. 现场踏勘了解情况。

三、评审范围

湖南省武陵监狱迁建项目（监内）工程费。

四、评审程序

1. 成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2. 现场踏勘；

3. 审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4. 将评审结果与送审单位对审，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况

（一）土建工程

1. AB门工程房心回填土、楼梯、防水、保温、自流坪地面等工程量多计，审减4.4万元：

2. 监舍工程砼盥洗槽、保温、抹灰、面砖墙裙、外墙面砖、天棚抹灰、外门窗塞缝、预制过梁模板等工程量多计，审减344.85万元：

3. 习艺楼工程砖胎膜、有梁板、保温、砖砌明沟、外门窗塞缝、高支模等工程量多计，高支模子目高套，审减271.89万元：

4. 教学楼工程钢丝网、钢筋工程、高支模、自流坪楼面、外墙面砖、天棚抹灰等工程量多计，审减191.65万元:

5. 伙房内墙面砖、保温等工程量多计，审减41.17万元:

6. 禁闭楼预制过梁、保温、垂直运输费、内墙面砖、天棚抹灰、外门窗塞缝等工程量多计，审减25.95万元；

7. 会见中心有梁板、无梁板、保温、砖砌明沟、自流坪地面、天棚抹灰、外门窗塞缝等工程量多计，审减39.72万元；

8. 医院钢筋、保温、砖砌明沟、内墙抹灰、天棚抹灰、垂直运输费工程量多计，审减16.37万元；

9. 物资仓库外门窗塞缝、砖模、天棚抹灰、外墙面砖等工程量多计，审减46.83万元；

10. 生卫楼闷顶层地面、外门窗塞缝、天棚抹灰工程量多计，审减4.82万元；

11. 地下通道满堂基础、内墙面抹灰、防水工程量多计，审减2.29万元；

12. 围墙土方、带形基础、直形墙、砖砌明沟、墙面、天棚喷刷氟碳树脂漆、警戒刺绳钢网、高支模工程量多计，审减187.36万元；

13. 1～5#岗楼基础、钢丝网、保温、矩形梁模板、屋面分格缝、自流坪地面，审减38.61万元；

14. 场坪土方、雨水管、管沟回填砂、砼包管、深层搅拌桩、褥垫层及砖胎模、挡土墙工程量多计，审减802.89万元；

15. 监内附属工程路床整形、水泥砼路基、塑胶面层、花岗岩铺装、种植土、检查井、砂护管、砼护管、污水处理系统、施工便道、乔木工程量多，乔木单价高计，审减503.10万元。

（二）水电及暖通安装工程

1. AB门配电箱、灯具、电缆、配线、配管、空调管道工程量多计，审减28.3万元；

2. 监舍配线、电缆、给水管、排水管、空调水管、风机盘管、阀门工程量多计，审减107.21万元；

3. 罪犯习艺楼电力电缆、给水管、空调风管、空调水管、阀门工程量多计，审减164.31万元；

4. 教学楼配电箱、排水管、空调风管、空调水管工程量多计，审减38.73万元；

5. 伙房照明灯具、排水管、隔油设备、空调水管工程量多计，审减30.12万元；

6. 禁闭楼照明灯具、热水器工程量多计，审减5.07万元；

7. 会见中心安装中给水管、卫生洁具、空调风管、空调水管工程量多计，审减9.22万元；

8. 医院配电箱、管线、电力电缆、空调风管、空调水管工程量多计，审减14.39万元；

9. 生卫楼配电箱、电开水器、电力电缆、空调水管工程量多计，审减9.32万元；

10. 岗楼配电箱、照明灯具、插座开关、卫生洁具、空调器工程量多计，审减15.16万元；

11. 绿化给水给水管、阀门、阀门井、挖填土方工程量多计，审减7.71万元；

12. 空气能热水给水管工程量多计，审减2.67万元；

13. 外接施工用水离心泵、控制柜单价高计，水箱工程量多计，审减6.21万元；

14. 发电机配电工程电力电缆、排烟消音管工程量多计，审减8.71万元；

15. 监管指挥中心空调水管、空调风管工程量多计，空调水管单价高计，审减34.75万元；

16. 监管指挥中心地下室空调水管、设备工程量多计，空调水管单价高计，审减50.08万元；

17. 备勤楼空调水管、新风防火阀、风管工程量多计，空调水管单价高计，审减16.91万元；

18. 中队营房空调水管、新风防火阀工程量多计，空调水管单价高计，审减7.72万元；

19. 室外给水管网（监内）给水管工程量多计及单价高计，审减10.05万元；

20. 室外空调管网（至备勤楼、中队营房）空调管道工程量多计、单价高报，审减41.96万元；

21. 室外电力管网（监内）管道工程量多计及单价高报，审减14.28万元；

22. 取水泵房及管网工程量重复报审，审减5.7万元；

23. 空调节能控制系统单价高套，审减130万元。

（三）监内消防安装工程

1. 防火门工程量重复报审，审减138.51万元；

2. 应急灯工程量多计，审减58.25万元；

3. 室外消防管网工程量多计及单价高计，审减25.56万元；

4. 其他消防中管道工程量多计，审减23.29万元。

（四）水处理池

1. 土方回填子目高套，审减金额2.4万元；

2. 砼垫层、底板、顶板、池壁、钢筋、防水、外墙漆、保温板、衬塑钢管、玻璃钢化粪池、电缆、钻井等工程量多计，审减62.86万元。

（五）大运动场

碎石垫层、塑胶面层、球场标线、管沟土方工程量多计，审减85.94万元。

（六）变更及签证

临时排水、余家湾临时排水土方挖运工程量多计，伐树排障外运子目高套，安置小区加宽道路硬化、修建围墙、安装护栏材料价格偏高等，审减469.55万元。

- （七）其他

- 1. 清单内材料调差多计，审减710.14万元；

- 2. 清单内人工调差多计，审减180.90万元；

- 3. 清单内工程排污费不计，审减69.75万元；

- 4. 扣施工单位承担的超额审减付费10.70万元。

六、评审结论

该项目送审金额288092837元，审定金额236874709元，审减51218128元，审减率17.78%（详见附表）。

常德市财政局投资评审中心

2023年1月16日

抄送：常德市金禹水利投资有限公司

附表

| 湖南省武陵监狱迁建项目（监内） 结算评审汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金额单位：元 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 评审内容 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 一 | 工程费 | 288092837 | 236981750 | 51111087 | 审减率17.74% |
| (一) | 土建工程 | 201446053 | 176226939 | 25219114 |  |
| 1 | 清单内 | 162011357 | 152091331 | 9920026 |  |
| 2 | 清单外 | 39434696 | 24135608 | 15299088 | 已下浮5% |
| （二） | 水电工程 | 46097444 | 38477719 | 7619725 |  |
| 1 | 清单内 | 41223262 | 33548451 | 7674811 |  |
| 2 | 清单外 | 4874182 | 4929268 | -55086 | 已下浮5% |
| （三） | 消防工程 | 4878817 | 2421979 | 2456838 |  |
| 1 | 清单内 | 3035537 | 2405322 | 630215 |  |
| 2 | 清单外 | 34357 | 16657 | 17700 | 已下浮5% |
| 3 | 消防增补 | 1808923 | 0 | 1808923 | 已合并 |
| （四） | 水处理池 | 2011891 | 1359230 | 652661 | 已下浮5% |
| （五） | 大运动场 | 3640628 | 2781272 | 859356 |  |
| 1 | 清单内 | 2752086 | 1340306 | 1411780 |  |
| 2 | 清单外（含调差） | 888542 | 1440966 | -552424 | 已下浮5% |
| （六） | 变更签证 | 10106145 | 5410684 | 4695461 | 已下浮5% |
| （七） | 材料调差 | 15771298 | 8669896 | 7101402 | 已下浮5% |
| （八） | 人工调差 | 4140561 | 2331598 | 1808963 | 已下浮5% |
| （九） | 扣清单内排污费 | 0 | -697567 | 697567 |  |
| 二 | 扣施工单位承担的超额审减付费 | 0 | -107041 | 107041 |  |
| 三 | 合 计 | 288092837 | 236874709 | 51218128 | 审减率17.78% |