常财审〔2023〕结字2号

关于常德职业技术学院景观改造项目

（B区、C区）结算评审的报告

常德市财政局科教科：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的常德职业技术学院景观改造项目（B区、C区）结算进行了评审。

一、项目概况

该项目位于人民西路交金丹路东南角的常德职业技术学院院内，景观改造共分A、B、C、D、E、F六个区，本次评审的是B区、C区的景观改造。主要改造内容：绿化、铺装、园林小品、公共设施等。其中广场铺装分改造铺装与新增铺装，改造铺装主要以原有混凝土地面作为铺设基层，新增铺装主要以碎石垫层以及混凝土垫层做为铺设基层；绿化改造主要分为乔灌木改造与绿地地形改造，其中乔灌木改造采用移栽、移除、新增三种方式。

该项目由常发改社〔2017〕116号批复立项，投资总额为2625万元，由常德市天城规划建筑设计有限公司设计，常德市旺城建设监理有限公司监理，湖南湘麓建设工程有限公司（B区）、常德中润景观园林绿化工程有限公司（C区）施工。项目于2018年7月开工，2019年5月竣工。预算审定金额1915.7万元（其中B区预算审定金额为760.46万元、C区预算审定金额为495.80万元）（常财审〔2018〕预字157号）。

资金来源为政府投资和单位自筹。

二、评审依据

1.常德市财政投资工程项目2021年312号结算评审送审单；

2.常德职业技术学院报送的结算书及相关竣工资料；

3.财政部《关于印发<财政投资项目评审管理规定>的通知》（财建〔2009〕648号）；

- 4.湖南省住房和城乡建设厅《关于印发<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》（湘建价〔2014〕113号）；

- 5.湖南省住房和城乡建设厅《关于印发<关于增值税条件下计费程序和计费标准的规定>及<关于增值税条件下材料价格发布与使用的规定>的通知》（湘建价〔2016〕72号）；

- 6.湖南省住房和城乡建设厅《关于增值税条件下建设工程计价依据的通知》（湘建价〔2016〕160号）；

- 7.湖南省住房和城乡建设厅《关于发布2017年湖南省建设工程人工工资单价的通知》（湘建价〔2017〕165号）；

8.湖南省住房和城乡建设厅《关于调整建设工程销项税额税率和材料综合税率计费标准的通知》(湘建价〔2018〕101号)；

- 9.湖南省住房和城乡建设厅《关于调整建设工程销项税额税率和材料综合税率计费标准的通知》（湘建价[2019]47号文）；

10.常德市财政局投资评审中心《市本级政府性建设项目评审（审计）标准操作规范（第一至四期）修订及补充汇编版》；

11.常德市建设工程造价管理站《市本级政府性建设项目评审（审计）有关问题会议纪要》（常建价〔2021〕6号）；

12.常德市造价管理站发布的施工期间的建设工程材料价格、安装工程材料价格、园林绿化工程苗木价格；

- 13.现行有关标准图集及强制性规范要求：

14.现场踏勘了解的情况。

三、评审范围

常德职业技术学院景观改造项目B区、C区的工程费。

四、评审程序

1.成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；
2.现场踏勘；
3.审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4.将评审结果与送审单位对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5.整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况

（一）B区

1.拆除物、渣土及垃圾外运工程量多计，审减1.1万元；

2.铺装花岗岩、透水砖等工程量多计，审减29.74万元；

3.花岗岩台阶、中心广场树穴等工程量多计，审减2.2万元；

4.中心广场升旗台区域的地面铺装、台阶铺装、文化浮雕砖砌基座砌筑等工程量多计，审减5.31万元；

5.文化墙工程量多计，审减13.65万元；

6.花岗岩整石石凳、廊架和圆形广场弧形坐凳改造等工程量多计，审减3.36万元；

7.移栽乔木价格高套，审减11.1万元；

8.银杏、红枫、红继木桩景、金边黄杨、法国冬青、地被等工程量多计，审减20.49万元；

9.自行车棚（含成品制作、安装、运输等工作内容）未施工，审减3.00万元；

10.签证部分工程量多计、子目高套、材料价格偏高，审减43.5万元；

11.苗木养护费漏计，审增10.1万元；

12.材料调差少计，审增11.79万元；

13.排污费扣减，审减0.68万元；

14.合同外下浮6%，审减21.33万元；

15.税金调整，审减11.32万元。

（二）C区

1.铺装花岗岩、陶土砖工程量多计，审减16.93万元；

2.花岗岩台阶、隐形井盖、铺装跨草沟、条凳、灯柱、栽植红叶石楠、栽植萼距花、栽植时令草花、撒播二月兰种子价格高套，审减3.31万元；

3.路缘石工程量多计，审减6.00万元；

4.香樟价格高套、地被栽植工程量多计、红花葱兰子目高套、材料价格偏高，审减11.66万元；

5.签证部分工程量多计、子目高套，审减4.06万元；

6.材料调差漏计，审增18.96万元；

7.工程排污费扣减，审减1.51万元；

8.合同外下浮，审减15.61万元；

9.税金调整，审减5.9万元。

（三）其他

超审减率扣应承担的结算评审费，审减1.08万元。

六、评审结论

- 该项目送审金额13386264元，审定金额11465269元，审减金额1920995元，审减率14.4 %（详见附表）。

常德市财政局投资评审中心

2023年1月5日

抄送：常德职业技术学院

附表

| 常德职业技术学院景观改造项目（B区、C区） 结算评审汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金额单位：元 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 单项工程名称 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 一 | B区工程费 | 8913991 | 7464088 | 1449903 |  |
| 二 | C区工程费 | 4472273 | 4012020 | 460253 |  |
| 三 | 应承担的结算评审费 | 0 | -10840 | 10840 |  |
|  | 合 计 | 13386264 | 11465269 | 1920995 | 14.4% |