常财审〔2023〕结字15号

关于腰路铺安置小区二期地下室工程

结算评审的报告

常德市财政局综合规划科：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的腰路铺安置小区二期地下室工程结算进行了评审。

- 一、项目概况

腰路铺安置小区二期位于沾天湖南环路与北定南路交汇处，共8栋建筑物，一层地下室，其中1#-4#为高层，5#-8#为多层，均座落于地下室上部。主体建筑物已全部完成结算评审（常财审〔2022〕结字315号、常财审〔2022〕结字294号），本次评审地下室工程。地下室建筑面积24927.87㎡，框架-剪力墙结构，主楼处地下室层高4.5m，其他部位层高3.9m。桩基础为长螺旋钻孔灌注桩，地下室顶板为现浇混凝土钢网镂空芯楼盖，砌体墙为200厚页岩烧结多孔砖，外墙、底板及顶板均为氟石硅质刚性防水材料，地下室车库地面为40mm厚C30细石混凝土随捣随抹。

腰路铺二期安置小区由常武发改投字〔2016〕31号文批复立项，总投资21126万元。由常德市一建房地产开发有限公司代建，常德市建筑设计院有限责任公司设计，常德市旺城建设监理有限公司监理，湖南弘高建设工程有限公司施工。项目于2017年6月开工，2018年6月竣工。本地下室建安工程预算评审金额为7717.25万元（常财审〔2017〕预字181号）。

资金来源为政府投资。

- 评审依据

- 常德市财政投资工程项目第2021577号结算评审送审单；

- 常德市武陵区安置办报送的工程结算书、竣工图、变更单、签证单、施工合同等其他相关资料；

- 财政部《关于印发<财政投资评审管理规定>的通知》（财建〔2009〕648号）；

- 湖南省住房和城乡建设厅《关于印发〈湖南省建设工程计价办法〉及〈湖南省建设工程消耗量标准〉的通知》(湘建价〔2014〕113号)；

- 湖南省建设工程造价管理总站《关于印发<2014版湖南省省建设工程计价办法>及<湖南省建筑工程消耗量标准>解释汇编（一）的通知》（湘建价建〔2016〕8号）；

- 湖南省住房和城乡建设厅《关于印发<关于增值税条件下计费程序和计费标准的规定>及<关于增值税条件下材料价格发布与使用的规定>的通知》(湘建价〔2016〕72号)；

- 7. 湖南省住房和城乡建设厅《关于取消建筑行业劳保基金与增加社会保险费有关事项的通知》（湘建价〔2016〕134号）；

8. 湖南省住房和城乡建设厅《关于调整补充增值税条件下建设工程计价依据的通知》(湘建价〔2016〕160号)；

- 9. 湖南省住房和城乡建设厅《关于发布2017年湖南省建设工程人工工资单价的通知》（湘建价〔2017〕165号）;

- 10. 湖南省人防工程建设造价管理站《关于发布湖南省2018年第二期人防工程防护设备信息价的通知》（湘防价管字〔2018〕2号）；

- 11. 常德市建设工程造价管理站发布的施工同期发布价格及市场询价;

- 12. 常德市城市规划区公寓楼安置政策汇编；

- 13. 有关的标准图集和设计、施工规范；

- 14. 现场踏勘了解的情况。

三、评审范围

腰路铺安置小区二期地下室建安工程费。

四、评审程序

- 1. 成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

- 2. 审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

- 3. 将审核结果与送审单位对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

- 4. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况

（一）土建清单内

1. 基坑支护喷射100mm厚C20细石砼护坡、护坡挂钢筋网等工程量多计，审减8.32万元；

2. 挖土方、淤泥、桩渣等外运工程量按实计，审增14.92万元；

3. 桩基工程单价偏高，审减12.00万元；

4. 挖基槽坑土方、砼满堂基础、有梁板、钢筋等工程量多计，审减144.26万元；

5. 车库40mm厚C30细石混凝土工程量多计，审减35.18万元；

- 6. 天棚面刮满腻子、刷水性水泥漆子目高套，审减21.63万元；

- 7. 人防门工程量多计，审减3.23万元；

- 8. 合同内挖土方、淤泥外运包干价政策性调整，审减98.2万元.

（二）土建清单外

1. 支护桩及桩基础钢筋工程量多计，审减46.49万元；

- 2. 结构砼中掺沸石硅质刚性防水材料JX-Ⅲ工程量多计，审减51.89万元；

- 3. 超清单工程量15%以外的钢筋工程量多计，审减174.85万元；

- 4. -0.63m至±0.00部分的主体结构工程量不计入地下室，审减94.2万元；

- 5. 集水坑、电梯基坑侧面模板及有梁板模板工程量少计，审增11.17万元；

- 6. 地下室外墙、底板及顶板掺沸石硅质刚性防水材料工程量多计，审减64.76万元；

- 7. 签证单001#、010#回填围堰、污水泵抽水、铺设钢板等子目高套，主材价偏高，审减57.15万元；

- 8. 签证单008#地下室基坑基槽开挖执行合同价、004#地下室顶板支撑系统工程量多计，审减179.17万元；

- 9. 扬尘治理费、抽水台班等工程量多计，子目高套，审减60.09万元；

- 10. 人工、材料调差审减383.9万元。

- （三）安装工程

- 1. 电气配管、配线工程量多计，审减17.5万元；

- 2. 双管荧光灯工程量多计，审减2.4万元；

- 3. 槽式桥架工程量多计，审减2.3万元；

- 4. 镀锌钢管工程量多计，审减4.14万元；

- 5. 人防预埋套管工程量多计，审减2.8万元；

- 6. 消防泵房管道工程量多计，审减15.4万元；

- 7. 消火栓系统管道工程量多计，审减12万元；

- 8. 自动喷淋管道工程量多计，审减34.4万元；

- 9. 气体灭火系统工程量多计，审减22万元；

- 10. 镀锌簿钢板风管工程量多计，审减17.8万元；

- 11. 钢制防火阀、止回阀工程量多计，审减5.6万元；

- 12. 自动报警配管配线工程量多计，审减10.11万元；

- 13. 防火门监控系统工程量多计，审减2.7万元；

- 14. 桥架、信号线工程量多计，审减7.4万元；

- 15. 低压电缆工程量多计，审减9.9万元；

- 16. 配电箱工程量多计，审减8.3万元；

- 17. 外网电力安装工程量多计，审减99.71万元。

- （四）其它工程

### 1. 增值税调整，审减98.77万元；

### 2. 扣施工方承担的超额审减付费，审减1.13万元。

六、评审结论

- 该项目送审金额106185834元，审定金额88106506元，审减金额18079328元，审减率15.24%（详见附表）。

常德市财政局投资评审中心

2023年1月12日

抄送：常德市武陵区公寓楼安置工作领导小组办公室

附表

| 腰路铺安置小区二期地下室结算汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金额单位：元 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 一 | 合同内 | 69511725 | 65680894 | 3830831 |  |
| 二 | 合同外 | 36674109 | 23416899 | 13257210 | 下浮3% |
| 1 | 基坑支护 | 1045523 | 808189 | 237334 |  |
| 2 | 桩基础 | 1188283 | 960707 | 227577 |  |
| 3 | 建筑工程 | 7811920 | 4505232 | 3306687 |  |
| 4 | 装饰工程 | 1911783 | 1264134 | 647649 |  |
| 5 | 防火门 | 0 | 23787 | -23787 |  |
| 6 | 水电工程 | 1137242 | 1070178 | 67064 |  |
| 7 | 消防工程 | 116058 | 122902 | -6844 |  |
| 8 | 消防电气 | 0 | 21287 | -21287 |  |
| 9 | 通风防排烟 | 110734 | 4489 | 106245 |  |
| 10 | 签证单部分 | 8086164 | 4195812 | 3890352 |  |
| 11 | 人工、主材调差 | 14269286 | 10440182 | 3829104 |  |
| 12 | 外网电力安装 | 997115 | 0 | 997115 |  |
| 三 | 销项税11%~9% | 0 | -987761 | 987761 |  |
| 四 | 扣施工单位应承担的超额审减付费 | 0 | -3526 | 3526 |  |
|  | 合 计 | 106185834 | 88106506 | 18079328 | 15.24% |