常财审〔2023〕结字5号

关于桃花源路暨机场快速路道路工程（长张高速跨线桥）结算评审的报告

常德市财政局政府债务管理科：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的桃花源路暨机场快速路道路工程（长张高速跨线桥）结算进行了评审。

一、项目概况

该项目为桃花源路暨机场快速路道路工程的子项目，桩号位于K8+495处，下穿长张高速，跨径2*30m。采用预应力混凝土连续箱梁结构，基础采用钻孔灌注桩基础，桩径1.5m；桥下通行净空大于5m，全桥分两幅桥，北幅桥为16m、南幅桥为21.5m，两幅桥之间净距2m。

该项目由常发改投〔2009〕454号批复立项，湖南大学设计研究院有限公司设计，长沙华南土木工程监理有限公司监理，浙江万里建设工程有限公司施工；项目于2014年8月开工，2017年1月竣工。预算评审金额20727927元（常财审〔2012〕预字第360号、常财审〔2015〕预字779号，其中工程费19976527元）

资金来源为融资。

二、评审依据

1. 2022年081号财政投资工程项目结算评审送审单；

2. 常德市西城新区投资建设开发有限公司报送的工程结算书、竣工图、变更单、签证单、施工合同及补充协议、招投标书及其他相关资料；

3. 财政部《关于印发＜财政投资评审管理规定＞的通知》（财建〔2009〕648号）；

4. 湖南省住建厅《关于颁发〈湖南省建设工程计价办法〉及〈湖南省建设工程消耗量标准〉的通知》（湘建价〔2014〕113号）；

5. 湖南省住建厅《关于发布2014年湖南省建设工程人工工资单价的通知》（湘建价〔2014〕112号）；

6. 常德市财政局投资评审中心《市本级政府性建设项目评审（审计）标准操作规范（第一至四期）修订及补充汇编版》；

7. 常德市财政局投资评审中心《关于桃花源路曁机场快速路K3+055.618-K11+300段新建工程预算审核的报告》（常财审〔2012〕预字第360号）；

8. 常德市财政局投资评审中心《关于桃花源路曁机场快速路道路工程——常张高速跨线桥（措施费增加部分）工程预算评审的报告》（常财审〔2015〕预字779号）；

9. 常德市建设工程造价管理站发布的施工期材料价格及市场询价;

10. 有关标准图集、施工规范；

11. 现场踏勘了解的情况等。

三、评审范围

桃花源路暨机场快速路道路工程（长张高速跨线桥）工程费。

四、评审程序

1. 成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2. 现场踏勘；

3. 审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4. 将评审结果与送审单位对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况

- 1. 合同内施工便道，按签证计算，审减9.04万元；

- 2. 合同外土方挖运、回填子目高套，部分单价按合同价计算，填筑平台黄土材料费多计，审减153.77万元；

- 3. 回填块石定额子目高套，审减13.43万元；

- 4. 合同外机械进出场不计，审减价2.69万元；

- 5. 分匝、分隔带、单面波形栏杆、车辆共线段标识拆除恢复主材价格偏高，审减价25.87万元；

- 6. 迎接湖南国际旅游节装饰主材价格偏高，定额子目高套，审减价30.33万元；

- 7. 挡土墙及搭板下部C20不计，审减24.4万元；

- 8. 桥台桩基注浆加固定额子目高套，审减89.63万元；

- 9. 桥墩增设防撞护栏主材价格偏高，审减30.08万元；

- 10. 材料调差多计，审减60.13万元；

- 11. 工程排污费审减4.9万元；

- 12. 扣工期延误违约金1.49万元；

- 13. 扣施工单位应承担的超审减付费1.32万元；

- 14. 其他审减52.06万元。

六、评审结论

- 该项目送审金额24503212元，审定金额19511749元，审减金额4991463元，审减率20.37%（详见附表）。

常德市财政局投资评审中心

2023年1月6日

抄送：常德市西城新区投资建设开发有限公司

附表

| 桃花源路暨机场快速路道路工程（长张高速 跨线桥）结算评审汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 金额单位：元 |  |
| 序号 | 单项工程名称 | 送审金额 | 审定金额 |  | 审减金额 |  | 备 注 |
| 一 | 清单内项目 | 12359122 | 12620192 |  | -261070 |  |  |
| 1 | 土石方工程 | 254410 | 207343 |  | 47067 |  |  |
| 2 | 桥主体工程 | 12104712 | 12412849 |  | -308137 |  |  |
| 二 | 清单内项目人工及材料调差 | 171043 | -430294 |  | 601337 |  | 已下浮5% |
| 三 | 清单外项目 | 11973047 | 7350028 |  | 4623019 |  | 已下浮5% |
| 1 | 机械土石方 | 4892143 | 3148948 |  | 1743194 |  |  |
| 2 | 桩基础工程 | 70295 | 19312 |  | 50983 |  |  |
| 3 | 主体工程 | 7010610 | 4181768 |  | 2828842 |  |  |
| 四 | 扣工期延误违约金 |  | -14900 |  | 14900 |  |  |
| 五 | 扣施工单位承担的超额审减付费 |  | -13277 |  | 13277 |  |  |
| 六 | 合 计 | 24503212 | 19511749 |  | 4991463 |  | 审减率20.37% |