常财审〔2023〕结字25号

常德工业学校宿舍区改造工程（不含电力

杆迁）结算评审的报告

常德市财政局科教科：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的常德工业学校宿舍区改造工程（不含电力杆迁）结算进行了评审。

- 项目概况

- 该工程为常德工业学校宿舍区改造工程，其主要工程内容为：1#、2#、3#宿舍楼改造、院内给排水改造、院内绿化改造、院外绿化移植及新栽工程等。

该项目由常发改社〔2020〕22号文批复立项，批复金额373万元,由常德市城镇建筑规划设计有限公司设计，湖南创新建设有限公司、常德人和建设有限公司共同施工，湖南鑫正欣工程项目管理有限公司监理。项目于2020年5月开工，2021年1月竣工验收。预算审定金额3555718元（常财审〔2019〕预字443号,其中工程费3312186元，不可预见费99366元，前期费144166元。）。

资金来源为政府投资。

二、评审依据

1. 常德市财政投资工程项目2021627号结算评审送审单；

2. 建设单位报送的结算书、竣工资料；

3. 财政部《关于印发<财政投资评审管理规定>的通知》（财建〔2009〕648号）；

4．湖南省住建厅《关于印发<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》(湘建价〔2014〕113号);

5. 湖南省住建厅《关于印发<关于增值税条件下计费程序和计费标准的规定>及<关于增值税条件下材料价格发布与使用的规定>的通知》(湘建价〔2016〕72号)；

6. 湖南省住建厅《关于调整建设工程销项税额税率和材料价格综合税率计费标准的通知》（湘建价〔2019〕47号）;

7. 湖南省住建厅《关于发布湖南省各市州建设工程人工工资单价的通知》（湘建价〔2019〕130号） ;

8. 常德市财政局投资评审中心《市本级政府性建设项目评审（审计）标准操作规范（第一至四期）修订及补充汇编版》；

9. 各种相应的标准图集和设计、施工规范。

三、评审范围

常德工业学校宿舍区改造工程费（不含电力杆迁）和前期费。

- 评审程序

- 成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

- 现场踏勘；

- 3. 审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4. 将评审结果与送审单位对审，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况

1. 主体、围墙、停车棚砖砌体及拆除工程量多计，审减12.61万元；

2. 外墙真石漆、内墙抹灰工程量多计，审减1.16万元；

3. 弱电箱及线槽、排水管、检查井、消防栓、空调加氟利昂工程量多计，审减 12.43万元；

4. 道路垫层、基层、沥青路面、侧(平、缘)石、嵌草砖(格)铺装、渗水砖、花岗岩、乔木工程量多计，审减9.36万元；

5. 空调支架、充电电机价格偏高，审减1.45万元；

6. 面砖 95×95mm价格偏高，审减0.97万元；

7. 门卫水电、避雷网工程量漏报，审增2万元；

8. 混凝土护管子目套用错误，审减1.2万元；

9. LED路灯按实际安装型号计入，合同外重新组价,审减2.05万元；

10. 其他及税费，审减8.5万元。

六、评审结论

- 该项目送审金额3673965元，审定金额3160679元，审减金额513286元，审减率13.97%（详见附表）。

常德市财政局投资评审中心

2023年2月22日

抄送：常德市技师学院

附表

| 常德工业学校宿舍区改造工程（不含电力杆迁）结算评审汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 单位工程 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 一 | 工程费 | 3444762 | 3020055 | 424707 |  |
| 1 | 1#、2#、3#宿舍楼改造（1包） | 1995483 | 1769340 | 226143 |  |
| 1.1 | 合同内 | 947138 | 838709 | 108429 |  |
| 1.2 | 合同外 | 1048346 | 930631 | 117715 | 下浮3% |
| 2 | 宿舍区改造工程(2包) | 1390044 | 1222043 | 168001 |  |
| 2.1 | 合同内 | 1184505 | 964943 | 219562 |  |
| 2.2 | 合同外 | 205539 | 257100 | -51561 | 下浮3% |
| 3 | 常德技师学院宿舍区改造移树 | 59235 | 28672 | 30563 |  |
| 二 | 前期费 | 144166 | 140624 | 3542 |  |
| 1 | 工程设计费 | 68530 | 68530 | 0 |  |
| 2 | 造价咨询费 | 17800 | 17800 | 0 |  |
| 3 | 监理费 | 57836 | 54294 | 3542 |  |
| 三 | 其它 | 85037 | 0 | 85037 |  |
| 合 计 |  | 3673965 | 3160679 | 513286 | 13.97% |