常财审〔2023〕结字14号

关于中国石化湖南常德南坪加油站代建

项目结算评审的报告

常德市财政局综合规划科：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的中国石化湖南常德南坪加油站代建项目结算进行了评审。

一、项目概况

中石化南坪加油站代建项目位于常德市高新技术开发区灌溪黄土坡村金丹路和常德大道交叉口东北角，用地面积6000m2，建设规模1065.7m2，2021年8月竣工验后。主要建设内容为场地清表、清淤后土方回填，新建围墙、挡土墙、站房、配套工程、罩棚网架制安、埋设油罐、管线、自控仪表、动力接地、营业厅各类货架及货柜、道路开口及恢复、西北角鱼塘处理等。

该项目是市政府2019年第9次专题会议纪要及市城镇带动大会站指挥部〔2019〕22号会议备忘明确的搬迁项目，项目总投资1380万元，由长岭炼化岳阳工程设计有限公司设计，常德市交通建设投资集团有限公司代建，常德市旺城建设监理有限公司监理，湖南吉奇建筑工程有限公司施工。项目于2020年8月开工，2021年1月竣工。预算建安费审定金额7811139元（常财审〔2020〕预字170号，其中工程费7583630元，不可预见费227509元）前期费审定金额1595950元（常财审〔2020〕预字300号）。

资金来源为土地收储成本。

二、评审依据

1.常德市财政投资工程项目2021550号结算评审送审单；

2.常德市国土资源储备中心报送的结算书、竣工资料及招投标文件；

3.财政部《关于印发＜财政投资评审管理规定＞的通知》（财建〔2009〕648号）；

4.湖南省住建厅《关于印发<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》（湘建价〔2014〕113号）；

5.湖南省住建厅《关于印发<关于增值税条件下计费程序和计费标准的规定>及<关于增值税条件下材料价格发布与使用的规定>的通知》（湘建价〔2016〕72号）；

6.湖南省住建厅《关于调整补充增值税条件下建设工程计价依据的通知》(湘建价〔2016〕160号)；

7.湖南省住建厅《关于调整建设工程销项税额税率和材料价格综合税率计费标准的通知》(湘建价〔2019〕47号)；

8.湖南省住建厅《关于调整建设工程社会保险费计费标准的通知》(湘建价〔2019〕61号)；

9.湖南省住建厅《关于发布2019年湖南省建设工程人工工资单价的通知》(湘建价〔2019〕130号)；

10.常德市财政局投资评审中心《关于印发市本级政府性建设项目评审（审计）标准操作规范（第一～四期）的通知》；

11.施工时期常德市造价站材料发布价格及市场价；

12.各种相应的标准图集和设计、施工规范。

三、评审范围

中国石化湖南常德南坪加油站代建项目的工程费及前期费。

四、评审程序

1.成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；
2.现场踏勘；
3.审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4.将评审结果与送审单位对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5.整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况：

（一）工程费

1.建筑工程砖砌体、钢筋及钢筋混凝土、屋面防水、外墙外保温及地面保温工程量多计，审减11.98万元；

2.装饰工程不锈钢防盗网、乳胶漆、铝合金凹凸板工程量多计，审减1.98万元；

3.油罐基础回填机制岩砂粉工程量多计，审减4.5万元；

4.土方工程回填土、清淤外运工程量多计，审减13.67万元；

5.室外配套建筑围墙、挡土墙、车行泄水盖板沟工程量多计，审减13.34万元；

6.室外配套装饰反光漆、双面反光纯铝道钉、绿色地坪漆工程量多计，审减2.37万元；

7.车行混凝土地坪、麻石侧石工程量多计，审减19.59万元；

8.雨水花园、植草沟、檐边标识及灯箱工程量多计，审减1.72万元；

9.照明水电安装工程中的荧光灯ZPS-T811-2*24W、LED4寸筒灯、LED灯带、地面插座及开关、普通插插座等工程量多计，审减3.67万元；

10.自控、消防工程的管线、工程量多计，审减5.68万元；

11.室外雨污工程中的加筋U-PVC塑料排水管工程量多计、部分雨污水井现场做法与施工图要求不同，审减5.6万元；

12．动力电气及防雷接地工程的电缆管及电缆送审工程量多计、ZR-YJV22-4*150+1*70电力电缆现场实际安装为普通电缆，审减7.04万元；

13.签证部分营业厅各类货架及货柜送审单价偏高，花岗岩台阶工程量多计，审减11.36万元；

14.西北角鱼塘处理松木桩、带形基础、钢筋工程量多计，审减5.5万元；

15.显示屏工程量重复计取、加油机及潜泵控制箱、双层管道测漏仪送审单价高、摄像头立杆制作安装属合同内工程量，审减5.11万元；

16.合同外增加进场施工主便道、铺设钢板、实名制通道、洗车机、洗车池，审增26.36万元。

（二）前期费

1. 勘察勘探费多计，审减2.39万元；

2. 工程设计费多计，审减0.51万元；

3. 监理费多计，审减0.39万元；

4. 自来水立户费DN80远传超声波水表送审单价高和水表井、DN100钢管送审单价偏高、拆除人行道工程量多计等，审减1.03万元；

5. 道路开口及恢复工程量多计，审减7.68万元；

6.代建费多计，审减3.52万元；

7.消防检测费多计，审减0.1万元。

六、评审结论

该项目送审金额9003095元，审定金额7977299元，审减金额1025796元，审减率11.39%（详见附表）。

常德市财政局投资评审中心

2023年1月12日

抄送：常德市交通投资集团有限公司

附表

| 中国石化湖南常德南坪加油站代建项目 结算评审汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金额单位：元 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 评 审 内 容 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 一 | 工程费 | 7769417 | 6901822 | 867595 |  |
| 1 | 合同内 | 7119597 | 6260492 | 859105 |  |
| 2 | 合同外 | 649821 | 641331 | 8490 |  |
| 二 | 前期费 | 470075 | 437177 | 32897 |  |
| 1 | 勘察勘探费 | 61800 | 37918 | 23882 | 常财办发〔2017〕68号 |
| 2 | 工程设计费 | 186000 | 180884 | 5116 |  |
| 3 | 造价咨询费 | 26000 | 26000 | 0 |  |
| 4 | 监理费 | 140000 | 136100 | 3900 |  |
| 5 | 检测费 | 49142 | 49142 | 0 |  |
| 6 | 测绘费 | 7133 | 7133 | 0 |  |
| 7 | 环境影响报告书编制 | 9480 | 9480 | 0 |  |
| 8 | 环保竣工验收费 | 35000 | 35000 | 0 |  |
| 9 | 房产测绘（预测）-多功能综合楼 | 1280 | 1280 | 0 | 湘价服〔2009〕36号 |
| 10 | 安全预评价、安全验收评价 | 50000 | 50000 | 0 | 湘价服〔2014〕91号 |
| 11 | 自来水立户费 | 28418 | 18103 | 10315 | 开T，阀门、水表 |
| 12 | 道路开口及恢复费用 | 457217 | 380417 | 76800 |  |
| 13 | 排污费 | 5075 | 5075 | 0 | 按缴费通知和缴费记录计算 |
| 序号 | 评 审 内 容 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 14 | 设备利旧拆除搬运费 | 20460 | 20460 | 0 |  |
| 15 | 代建费 | 151673 | 116484 | 35189 |  |
| 16 | 消防检测费 | 5000 | 4000 | 1000 |  |
| 三 | 扣减施工方承担的超额审减付费 | 0 | -1999 | 1999 |  |
| 四 | 合 计 | 9003095 | 7977299 | 1025796 | 11.39% |