常财审〔2023〕结字32号

关于湖南省武陵监狱迁建项目电力工程结算评审的报告

常德市财政局政府债务管理科：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的湖南省武陵监狱迁建项目电力工程结算进行了评审。

一、项目概况

该工程为湖南省武陵监狱迁建项目的电力工程。主要工程内容为监狱大门10KV配电工程、指挥中心配电工程、10KV双电源、浦沅变-高配室（主供）电缆工程+高桥变-高配室（备供）电缆工程、基建用电工程，另增加部分低压电缆工程。

- 湖南省武陵监狱迁建项目由常发改投资〔2013〕247号文批复立项，批复总额44692.09万元，湖南省武陵监狱迁建项目电力工程属批复项目建设内容之一。外线由湖南国电瑞驰电力勘测设计有限公司设计、环网柜及高配室由湖南能网电力勘测设计咨询有限公司设计，中通服项目管理咨询有限公司监理，常德天马电力建设有限公司施工。工程费预算审定金额22080467元（常财审〔2018〕预字35号）。工程于2018年4月开工，2019年6月竣工。

资金来源为政府投资。

二、评审依据

1. 常德市财政投资工程项目2021526结算评审送审单；

- 2. 常德市金禹水利投资有限公司报送的结算书、变更资料、竣工资料及招投标文件；

3. 财政部《关于印发＜财政投资评审管理规定＞的通知》（财建〔2009〕648号）；

4. 湖南省住房和城乡建设厅《关于印发〈湖南省建设工程计价办法〉及〈湖南省建设工程消耗量标准〉的通知》(湘建价〔2014〕113号)；

5. 湖南省住建厅《关于发布2017年湖南省建设工程人工工资单价的通知》（湘建价〔2017〕65号）；

6. 常德市财政局投资评审中心《关于印发市本级政府性建设项目评审（审计）标准操作规范（第一～四期）的通知》；

7. 常德市建设工程造价管理站《市本级政府性建设项目评审（审计）有关问题会议纪要》（常建价〔2021〕6号）；

8. 常德市建设工程造价管理站发布的施工同期材料价格及市场询价；

9. 国家现行标准规范及强制性标准；

10. 现场踏勘了解的情况。

三、评审范围

湖南省武陵监狱迁建项目电力工程工程费。

四、评审程序

1. 成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2. 现场踏勘；

3. 审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4. 将评审结果与送审单位对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况

（一）合同内工程

1. 监狱大门10KV配电工程中母线桥、接地母线工程量多计，高压柜按控制价下浮等，审减19.71万元；

2. 浦沅变-高配室（主供）10KV电缆工程量多计，分支箱按控制价下浮等，审减161.23万元；

- 3. 监管指挥中心配电工程中母线桥3200A工程量多计，WDZ-YJV22-3*120电缆审减等，审减8.23万元；

- 4. 高桥变-高配室（备用）电缆工程中电杆、分支箱、揭盖盖板、电缆、电力井等工程量多计，审减334.75万元；

- 5. 基建用电工程无现场，预算评审时已施工完成，并在使用，结算按预算审定量，考虑设备、电缆残值等，审减32.38万元；

- 6. 招标控制价与审定控制价有价差，合同内金额按比例调整，审减12.54万元；

- 7. 合同内排污费扣减，审减6.56万元。

- （二）合同内扣税差

- 税率调整，审减12.67万元。

- （三）合同外工程

- 1. 武陵监狱漏项增补工作项目（低压）电缆工程量多计及下浮等，审减55.87万元；

- 2. 武陵监狱配电项目（增补）中除湿机工程量多计，除湿机、防静电活动地板主材价偏高等，审减7.14万元；

- 3. 高桥变-高配室（备用）电缆工程计入清单内调整，审增111.19万元；

- 4. 武陵监狱外线工程中架空线、配管、电杆工程量多计，电杆规格高套等，审减5.4万元；

- 5. 青赔费多计，审减4.74万元；

- 6. 武陵监狱邓榜路路灯250KVA箱变配电工程中电缆工程量多计、主材价格偏高及下浮等，审减4.02万元；

- 7. 人工调差清单内不应调整，清单外直接在工程费中计入，审减17.92万元；

- 8. 暂估价按确认价下浮3%，审减5.85万元。

- （四）扣施工单位承担的超额审减付费

- 工程费审减率超15%，扣施工单位承担的超额审减付费3.58万元。

六、评审结论

- 该项目送审金额23208001元，审定金额17393955元，审减金额5814046元，审减率25.05%（详见附表）。

常德市财政局投资评审中心

2023年3月20日

抄送：常德市金禹水利投资有限公司

附表

| 湖南省武陵监狱迁建项目电力工程 结算评审汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 金额单位：元 |  |
| 序号 | 项目名称 | 送审金额 | 审定金额 |  | 审减金额 |  | 备 注 |
| 一 | 工程费 | 23208001 | 17429721 |  | 5778281 |  | 24.90% |
| （一） | 合同内 | 21988387 | 16234247 |  | 5754140 |  |  |
| 1 | 监狱大门10KV配电工程 | 5373034 | 5144482 |  | 228553 |  |  |
| 2 | 武陵监狱迁建10KV双电源：浦沅变-高配室（主供）电缆工程 | 9134258 | 7457728 |  | 1676530 |  |  |
| 3 | 监管指挥中心配电工程 | 1839450 | 1741653 |  | 97797 |  |  |
| 4 | 武陵监狱迁建10KV双电源：高桥变-高配室（备用）电缆工程 | 4955153 | 1593414 |  | 3361740 |  |  |
| 5 | 湖南省武陵监狱迁建项目-基建用电工程 | 686492 | 362602 |  | 323890 |  |  |
| 6 | 扣排污费及社保费调整 | 0 | -65631 |  | 65631 |  |  |
| （二） | 合同内扣税差 | 0 | -126689 |  | 126689 |  |  |
| （三） | 合同外 | 1219614 | 1322163 |  | -102548 |  | 合同外已下浮3% |
| 1 | 武陵监狱增补工作项目（低压） | 863779 | 305094 |  | 558685 |  |  |
| 2 | 武陵监狱配电项目（增补） | 101474 | 30016 |  | 71458 |  |  |
| 3 | 武陵监狱迁建10KV双电源：高桥变-高配室（备用）电缆工程 | -1111982 | 0 |  | -1111982 |  |  |
| 4 | 武陵监狱外线工程 | 832811 | 778857 |  | 53954 |  |  |
| 5 | 湖南省武陵监狱迁建项目电力工程-电力专项措施费（青赔） | 281260 | 233848 |  | 47412 |  |  |
| 6 | 常德市金禹水投有限公司（武陵监狱路灯250KVA箱变配电工程） | 73029 | 32856 |  | 40173 |  |  |
| 7 | 人工调差 | 179243 | 0 |  | 179243 |  |  |
| 8 | 暂估价调差 | 0 | -58508 |  | 58508 |  |  |
| 二 | 扣施工单位承担的超额审减付费 |  | -35766 |  | 35766 |  |  |
| 合 计 |  | 23208001 | 17393955 |  | 5814046 |  | 25.05% |