常财审〔2023〕结字37号

关于常德财经机电职业技术学院（筹）图文行政综合楼、临时围墙、南区土方

结算评审的报告

常德市财政局科教科：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的常德财经机电职业技术学院（筹）图文行政综合楼、临时围墙、南区土方结算进行了评审。

一、项目概况

该工程位于常德市武陵区城西，北邻高泗路，东临金丹路。

图文行政综合楼总建筑面积为18183.25m2,（其中地上17196m2、地下967m2）檐口高42.15m，九层框架剪力墙结构，长螺旋混凝土灌注桩基；外墙贴115*240mm劈开砖，专用勾缝剂勾缝；上人屋面为300*300mm面砖，斜屋面为釉面烧结平瓦；窗为 TP6+12A+TP6钢化透明中空玻璃幕墙；外墙内保温变更为30厚无机保温板，屋面60mm厚挤塑聚苯板，楼板保温为3mm隔音垫；该项目主要包括桩基础、建筑、装饰、安装、机械土石方等部分。

该项目由常发改社〔2014〕156号文批复立项，由华南理工大学建筑设计研究院设计，湖南省第六工程有限公司施工，常德市旺城建设监理有限公司监理。工程于2017年8月开工，2019年6月竣工。临时围墙预算审定金额1111796元（含不可预见费32382元）（常财审〔2016〕预字569号）；南区土方预算审定金额4593721元（无不可预见费）（常财审〔2017〕预字213号）；图文行政综合楼预算审定金额52688535元（含不可预见费1534617.52元）（常财审〔2017〕预字232号）。

资金来源为政府投资。

二、评审依据

1. 常德市财政投资工程项目2021664号结算评审送审单；

2. 建设单位报送的结算书、竣工资料；

3. 财政部《 关于印发<财政投资评审管理规定>的通知》（财建〔2009〕648号）；

4. 湖南省住房和城乡建设厅《关于印发<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》（湘建价〔2014〕113号）；

5. 湖南省住房和城乡建设厅《关于调整补充增值税条件下建设工程计价依据的通知》(湘建价〔2016〕160号)；

6. 湖南省住房和城乡建设厅《关于发布2017年湖南省建设工程人工工资单价的通知》（湘建价〔2017〕165号）；

7. 湖南省住房和城乡建设厅《关于调整建设工程销项税额税率和材料价格综合税率计费标准的通知》（湘建价〔2019〕47号）；

8. 常德市建设工程造价管理站发布的施工同期材料价格及市场询价；

9. 各种相应的标准图集和设计、施工规范。

三、评审范围

常德财经机电职业技术学院（筹）图文行政综合楼、临时围墙、南区土方的工程费。

四、评审程序

1. 成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2. 现场踏勘；

3. 审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4. 将评审结果与送审单位对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况

- （一）土建及装饰部分

- 1.南区土方回填土方工程量多计、合同内暂列金扣除，审减58.43万元；

- 2.打桩工程工程量多计，审减24.05万元；

- 3.桩承台基础子目高套，审减11.8万元；

- 4.砖基础工程量多计，审减10.76万元；

- 5.高压喷射注浆护坡子目高套，审减18.03万元；

- 6.基坑底部回填砖渣工程量多计，审减3.89万元；

- 7.地下室回填级配砂砾工程量多计，审减18.063万元；

- 8.地下室承台、集水井、电梯井侧壁防水工程量多计，审减2.22万元；

- 9.楼梯间和人流通道钢丝网工程量多计，审减9.9万元;

- 10.楼板保温3mm隔音垫主材单价调整，审减5.3万元；

- 11.二层卫生间板完成后破除重做程量多计，审减4.65万元；

- 12.地下室外墙止水螺杆工程量多计，审减1.57万元；

- 13.砌体加筋工程量多计，审减24万元；

- 14.直螺纹连接工程量多计，审减10.9万元；

- 15.生活水池面层2mm不锈钢板子目高套，审减19.64万元；

- 16.屋顶构架层弹涂漆子目高套，审减6万元；

- 17.外墙砖工程量多计，审减8万元；

- 18.人工及材料价差调整，审减92.18万元；

19.图纸工程量超清单工程量应业主意见不计，审减84.96万元。

- （二）安装部分

- 1.地上电气配管与配线、电力电缆工程量多计，审减76.08万元；

- 2.地上给水SUS304薄壁不钢管DN15-DN200工程量多计，审减2.37万元；

- 3.地上排水管DN75-DN150及套管工程量多计，审减2.88万元；

- 4.地上智能应急照明配管与配线工程量多计，审减7万元；

- 5.消防电源监控系统合同内暂列金额扣除，审减30万元；

- 6.地上智能化工程量配管与配线及设备工程量多计，审减6.44万元；

- 7.地上消防安装部分工程量多计，审减10.2万元；

- 8.地下室水电安装部分配管与配线工程量多计，审减15.7万元；

- 9.变电所配电工程漏报，经支出科室同意后补报，审增81万元；

- 10.地下室水电因合同内电缆型号改变需重新组价，审增2.7万元；

- 11.地上水电合同外工程量多计，审减4.7万元；

- 12.地上消防安装合同外增加自动喷淋系统工程量多计，审减12.7万元；

- 13.地上消防安装合同外增加消火栓部分工程量多计，审减49.2万元；

- 14.地上消防安装合同外增加自动报警及通风排烟管道工程量多计，审减2.95万元；

- 15.防雷接地工程量多计，审减8.8万元；

- 16.安装人工及材料价差调整，审减37.23万元；

- 17.零星工程量多计，审减6.45万元。

- （三）其它部分

- 1.合同内工程排污费0.4%不计，审减1.8万元；

- 2.社会保险费因政策性调整，审减1.2万元；

- 3.按规定合同外同比下浮7.3%，审减26.5万元；

- 4.销项税因政策性调整，审增38.88万元。

- 六、评审结论

- 该项目送审金额73671924元，审定金额67031900元，审减金额6640024元，审减率为9%（详见附表）。

常德市财政局投资评审中心

2023年3月29日

抄送：常德财经机电职业技术学院（筹）

附表

| 常德财经机电职业技术学院（筹）图文行政 综合楼、临时围墙、南区土方结算评审汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 一 | 合同内清单造价 | 52668922 | 52084577 | 584345 |  |
| 1 | 图文行政综合楼 | 48419730 | 48419730 |  | 含临时围墙 |
| 2 | 南区土石方工程 | 4249192 | 3664847 | 584345 | 未招标已下浮7.5% |
| 二 | 合同内增减 | -8699402 | -8978086 | 278684 |  |
| 1 | 土建合同内增减 | -7109442 | -6037347 | -1072095 | 含土方暂估价 |
| 2 | 安装合同内增减 | -1589960 | -2940739 | 1350779 |  |
| 三 | 合同外增加 | 32384407 | 27363359 | 5021049 |  |
| 1 | 工程量超清单15%以外增加 | 7451937 | 7278359 | 173577 |  |
| 2 | 变更（签证）增加 | 16469289 | 13152248 | 3317041 |  |
| 3 | 安装合同外增加 | 1098004 | 861677 | 236327 |  |
| 4 | 土建人工、材料调差 | 6763900 | 5842145 | 921755 |  |
| 5 | 安装人工、材料调差 | 601278 | 228929 | 372349 |  |
| 四 | 合同外同比下浮7.3% | -1732566 | -1997525 | 264959 |  |
| 五 | 扣除原合同工程排污费 | -133700 | -151810 | 18110 |  |
| 六 | 社会保险费政策性调整 | 0 | -12124 | 12124 |  |
| 七 | 图纸工程量超清单工程量且变更清理表中没列项的 | 0 | -849617 | 849617 |  |
| 八 | 销项税政策性调整 | -815738 | -426874 | -388864 |  |
| 合 计 |  | 73671924 | 67031900 | 6640024 | 审减率9% |