常财审〔2023〕结字18号

关于金丹路（沅安路-柳叶大道）新建道路工程结算评审的报告

常德市财政局政府债务管理科：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的金丹路（沅安路-柳叶大道）新建道路工程结算进行了评审。

一、项目概况

该项目位于桃花源路以西，呈南北走向，南起沅安路，北至柳叶大道，为城市主干道，起点桩号K0+000，终点桩K3+980，全长3980m，标准断面宽50m。在K1+668.906-K1+714.706跨新河渠处设一净跨径L=35m的单跨变截面钢筋砼空腹式拱桥，桥梁全长45.8m，桥宽50m。

道路标准断面组成为（3m自行车道+3m人行道+5m非机动车道+10.5m机动车道+0.5m路缘带）×2+6m中央绿化隔离带。车行道结构层做法自下而上为50cm山砾土+15cm厚级配碎石垫层+20cm厚4%水泥稳定砂砾下基层+20cm厚5%水泥稳定碎石上基层+1cm厚透层及SBS改性沥青同步碎石封层+7cm厚粗粒式沥青混凝土(AC-25C)下面层+5cm厚中粒式沥青混凝土(AC-20C)中面层(内掺0.4%抗车辙改性剂)+4cm厚细粒式改性沥青(SBS)沥青混凝土(AC-13)上面层。自行车道结构层做法自下而上为10cm厚级配碎石垫层+15cm厚水泥稳定碎石下基层+4cm厚彩色沥青混凝土(AC-5)。人行道结构层做法自下而上为10cm厚级配碎石垫层+15cm厚无砂混凝土基层+3cm厚中砂找平层+6cm厚机制混凝土透水砖。

桥梁全长45.8m，桥下净高2.5m，桥面宽50m，横向共分为二幅，25m+25m，各幅间间隔2cm空隙。桥梁上部结构为净跨径L=35m的单跨变截面钢筋砼空腹式拱桥，下部构造采用承台群桩基础，承台间设纵向抗推系梁。桥面构成为BMP溶剂反应型防水材料+6cm厚中粒式沥青混凝土AC-20(0.4%抗车辙改性剂)+4cm厚细粒式改性(SBS)沥青砼AC-13。

排水系统采用雨污分流制，管径＞500的排水管道采用钢筋混凝土承插管，橡胶圈接口，180°混凝土基础；管径≤500的排水管道采用中空壁高密度聚乙烯（HDPE）缠绕管，热熔或电熔连接，200mm厚粗砂基础；为了保持水系连通，在道路合理位置设置过水涵洞；在道路两侧设置排水边沟。

照明采用高效LED路灯，中央绿化带内设置13m双臂路灯（2×（240+60）W），两侧人行道设置12m单臂路灯（1×120W），交叉路口设置25m高杆路灯（4×1000W）；路灯线路穿PVC110管外加混凝土包封埋设，路灯电缆采用ZC-TC90（-40）-4×35电缆，所有路灯位置及线路交叉位置均设置路灯井。

因原规划调整，变更增加海绵工程、综合管网（原计划建综合管廊）及给水工程。

因地质情况复杂，变更增加管沟开挖支护及地基处理、新河渠桥位排水管槽支护及新河渠桥基坑支护工程。

项目由常发改投〔2012〕92号批复立项，批复估算总投资83739万元，其中工程费用44646万元，征地拆迁费28382万元，其他费用10711万元。由湖南大学设计研究院有限公司设计，湖南广源建设工程有限公司中标施工，友谊国际工程咨询有限公司监理。项目开工日期2015年6月，竣工日期2019年12月。

预算评审分为三部分，道路及桥梁预算金额205305140元（常财审〔2014〕预字250号，其中工程费195528705元，不可预见费9776435元）；新增海绵城市、综合管网及给水工程变更预算金额40785135元（常财审〔2018〕预字5号，其中工程费38842986元，不可预见费1942149元）；新增管沟及桥梁基坑支护、地基处理工程变更预算金额64876921元（常财审〔2018〕预字54号，其中工程费61787544元，不可预见费3089377元）。预算审定工程费合计296159235元，不可预见费合计14807961元，总计310967196元。

该项目划分为两个标段，K0+000~K1+640为一标段，K1+640~K3+980为二标段。

资金来源为政府投资。

二、评审依据

- 常德市财政投资工程项目2021587号结算评审送审单；

- 常德市智慧谷投资发展有限公司报送的结算书、竣工资料等相关资料；

- 财政部《关于印发＜财政投资评审管理规定＞的通知》（财建〔2009〕648号）；

- 湖南省住房和城乡建设厅《关于颁发<湖南省建设工程工程量清单计价办法>的通知》（湘建价〔2009〕406号）及其配套解释汇编；

- 湖南省住房和城乡建设厅《关于印发<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》（湘建价〔2014〕113号）及其配套解释汇编；

- 湖南省住房和城乡建设厅《关于发布湖南省各市州建设工程人工工资单价的通知》（湘建价〔2012〕237号）；

- 湖南省住房和城乡建设厅《关于发布2014年湖南省建设工程 人工工资单价的通知》（湘建价〔2014〕112号）；

- 湖南省住房和城乡建设厅《关于发布2017年湖南省建设工程人工工资单价的通知》（湘建价〔2017〕165号）；

- 常德市人民政府对常德市城市发展集团有限公司《关于将金丹路（沅安路—柳叶大道）项目遗留变更纳入项目结算的请示》（常城发〔2021〕41号）的批示意见；

- 常德市建安劳保基金统筹管理办公室《关于全市全面停办建安劳保基金统筹管理相关业务工作的公告》；

- 常德市建设工程造价管理站发布的施工同期材料价格及市场询价；

- 现行有关标准图集及强制性规范要求；

- 现场踏勘了解的情况。

三、评审范围

金丹路（沅安路-柳叶大道）新建道路建安工程费。

四、评审程序

- 成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

- 现场踏勘；

- 审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

- 将审核结果与送审单位对审，形成评审结论，由其签字盖章认可；

- 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况

（一）一标

- 1. 软基及淤泥清挖，块石、山砾及砂砾换填，筑土围堰，运距增加等工程量多计，审减302.57万元；

- 2. 道路结构层水稳、沥青，人行道透水砖铺装等工程量多计，审减225.41万元；

- 3. 绿化苗木工程量多计，种植土及肥料多计，审减69.85万元；

- 4. 排水及综合管网沟槽土方开挖及回填工程量多计，审减186.42万元；

- 5. 排水管井、箱涵工程量多计，子目高套，审减190.21万元；

- 6. 交通基础工程量多计，审减4.36万元；

- 7. 路灯及接线井、路灯管线工程量多计，审减109.94万元；

- 8. 工程排污费已在清单计价中直接扣减，汇总表中不重复扣减，审增26.91万元；

- 9. 给水管、消火栓、阀门等工程量多计，主材价格高计，审减141.10万元；

- 10. 强弱电综合管工程量多计、子目高套及主材价格高计，审减119.32万元；

- 11. 支护拉森钢板桩支撑子目高套，拉森钢板桩租赁费多计，审减521.49万元；

- 12. 高压旋喷桩、小压力注浆、减压井子目高套且工程量多计，审减228.50万元；

- 13. 拆除废渣工程量多计及机械进出场价格高计，审减58.42万元；

- 14. 变更签证工程量多计且子目高套，审减428.32万元；

- 15. 材料调差多计，审减403.55万元。

（二）二标

- 1. 软基及淤泥清挖，块石、山砾及砂砾换填，筑土围堰，运距增加等工程量多计，审减1139.32万元；

- 2. 道路结构层水稳、沥青，人行道透水砖铺装等工程量多计，审减601.95万元；

- 3. 绿化苗木工程量多计，种植土及肥料多计，审减184.18万元；

- 4. 排水管井及管沟土方工程量多计且子目高套，审减407.25万元；

- 5. 管涵、箱涵开挖回填及管道工程量多计，审减103.58万元；

- 6. 交通基础工程量多计，审减5.41万元；

- 7. 路灯管线及接线井土方工程量多计，审减98.41万元；

- 8. 给水管及管件、阀门及其他工程量多计且主材价格高计，审减311.76万元；

- 9. 强弱电综合管井工程量多计、子目高套及主材价格高计，审减265.98万元；

- 10. 桥梁土石方、主体钢筋砼及模板工程量多计，审减147.05万元；

- 11. 桥梁支架基础处理与拆除工程量多计，审减26.62万元；

- 12. 桥梁锥坡、防汛物资、台背回填及临时管道铺设等变更工程量多计且子目高套，审减171.04万元；

- 13. 拉森钢板桩支撑子目高套，拉森钢板桩租赁费多计，审减136.06万元；

- 14. 高压旋喷桩、水泥搅拌桩子目高套，审减487.37万元；

- 15. 小压力注浆、基坑支护桩及其他子目高套且工程量多计，审减126.07万元；

- 16. 变更签证工程量多计且子目高套，审减332.28万元；

- 17. 材料调差多计，审减1025.32万元。

六、评审结论

该项目送审金额397706647元，审定金额312053056元，审减金额85653591元，审减率21.54%（详见附表）。

常德市财政局投资评审中心

2023年1月17日

抄送：常德市智慧谷投资发展有限公司

附表

| 金丹路（沅安路-柳叶大道）新建道路工程 结算评审汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金额单位：元 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 评审内容 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 一 | 工程费 | 397706647 | 312313201 | 85393446 | 21.47% |
| （一） | 一标（K0+000-K1+640） | 159071465 | 129439531 | 29631934 |  |
| 1 | 清单内（含清单量10%内增加） | 70787175 | 64919520 | 5867655 |  |
| 2 | 扣清单内排污费 | -269125 | 0 | -269125 | 已在清单内扣减 |
| 3 | 清单外增加（含超清单量10%以上部分） | 18335280 | 13609108 | 4726172 | 已下浮5% |
| 4 | 材料调差、人工调差 | 5226702 | 1196148 | 4030554 |  |
| 5 | 新增海绵、管沟支护、地基处理、给水及综合管网工程 | 55801549 | 44808094 | 10993455 |  |
| 6 | 原清单内暂列金、专业工程暂估价（签证） | 9189884 | 4906661 | 4283223 |  |
| （二） | 二标（K1+640-K3+980） | 238635182 | 182873670 | 55761512 |  |
| 1 | 清单内（含清单量10%内增加） | 115172144 | 100706220 | 14465924 |  |
| 2 | 新增海绵、管沟及桥梁支护、地基处理、给水及综合管网工程 | 61894034 | 48183956 | 13710078 | 已下浮5% |
| 3 | 清单外增加（含超清单量10%以上部分） | 44004469 | 26672231 | 17332238 |  |
| 4 | 人工材料调差 | 17564535 | 7311263 | 10253272 |  |
| 二 | 扣施工单位应承担的超额审减付费 | 0 | -260145 | 260145 |  |
| 三 | 总 计 | 397706647 | 312053056 | 85653591 | 审减率21.54% |