常财审〔2023〕结字26号

关于常德财经职业技术学院建设项目（暖通工程）结算评审的报告

常德市财政局科教科：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的常德财经职业技术学院建设项目（暖通工程）结算进行了评审。

一、项目概况

该项目为常德财经职业技术学院建设项目（暖通工程），主要工程内容包括:图文行政综合楼、文体中心、机械工程系、公共教学楼的暖通工程。

该项目主体工程由常德市发展和改革委员会批复立项,批复号为常发改社〔2014〕156号。设计单位为华南理工大学建筑设计研究院，施工单位为湖南中宇安装工程有限公司。项目于2019年3月开工，2019年10月竣工。预算工程费审定金额6560188元（常财审〔2018〕预字495号，其中工程费6343897元，不可预见费190317元，前期费25974元），中标金额5931591元，投标优惠率为6.5%。

资金来源为政府投资。

二、评审依据

1. 常德市财政投资工程项目2022025号结算评审送审单；

2. 建设单位报送的结算书、竣工资料；

3. 财政部《关于印发<财政投资评审管理规定>的通知》（财建〔2009〕648号）；

4. 湖南省住房和城乡建设厅《关于颁发<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》（湘建价〔2014〕113号）;

5. 湖南省住房和城乡建设厅《关于发布2017年湖南省建设工程人工工资单价的通知》（湘建价〔2017〕165号）；

6. 湖南省住房和城乡建设厅《关于调整建设工程销项税额税率和材料综合税率计费标准的通知》(湘建价〔2018〕101号)；

7. 湖南省住房和城乡建设厅《关于调整建设工程销项税额税率和材料价格综合税率计费标准的通知》(湘建价〔2019〕47号)；

8. 常德市建设工程造价管理站《关于发布常德市二〇一八年第六期建设工程材料价格的通知》（常建价〔2018〕11号）；

9. 常德市建设工程造价管理站《关于发布常德市二〇一九年第四期建设工程材料价格的通知》（常建价〔2019〕8号）；

10. 常德市建设工程造价管理站《关于发布常德市二〇二〇年第一期安装工程材料价格的通知》；

11. 常德市财政局投资评审中心《关于印发市本级政府性建设项目评审（审计）标准操作规范（第一～四期）修订及补充汇编版》；

12. 有关的标准图集和设计、施工规范；

13. 现场踏勘了解的情况。

三、评审范围

常德财经职业技术学院建设项目（暖通工程）的建安工程费。

四、评审程序

1. 成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2. 现场踏勘；

3. 审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4. 将审核结果与送审单位对审，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况

（一）合同内增减

1. 扣减图文行政楼、文体中心、机械工程系、公共教学楼暂列金及税费，审减49.78万元；

2. 图文行政楼设备风机盘管FP-170、FP-136、风管、帆布接口、阀门、百叶风口、多联机设备等超过合同清单工程量部分调至合同外，审减25.77万元；

3． 文体中心设备风机盘管超过合同清单工程量部分调至合同外，审减0.02万元；

4. 机械工程系铜管超过合同清单工程量部分调至合同外，审减0.08万元；

5. 公共教学楼铜管超过合同清单工程量部分调至合同外，审减5.64万元。

6. 人工调差及税率调整，审增8.58万元。

（二）签证增加

1. 图文行政楼、文体中心、公共教学楼、机械工程系设备基础暂列金计入合同外重新组价，审增5.7万元；

2. 图文行政楼、文体中心中央空调自动控制系统暂列金计入合同外重新组价，审增28万元；

3. 其他零星，审减4.68万元；

4. 签证部分下浮6.5%，审减5.25万元。

六、评审结论

该项目送审金额6490206元，审定金额5902349元，审减金额587857元，审减率为9.06%（详见附表）。

常德市财政局投资评审中心

2023年2月22日

抄送：常德财经机电职业技术学院（筹）

附表

| 常德财经职业技术学院建设项目（暖通工程） 结算评审汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 单项工程名称 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 一 | 合同内 | 5931591 | 5384309 | 547282 |  |
| 二 | 合同内增减 | 40594 | -1191360 | 1231954 |  |
| 三 | 合同外增加 | 0 | 953655 | -953655 | 已下浮6.5% |
| 四 | 变更签证 | 518021 | 755745 | -237724 | 已下浮6.5% |
|  | 合 计 | 6490206 | 5902349 | 587857 | 9.06% |