常财审〔2023〕预字29号

关于常德市（市管）大中型及重点小型水利

工程管理与保护范围界桩和告示牌埋设工程

预算评审的报告

常德市财政局农业农村科：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的常德市（市管）大中型及重点小型水利工程管理与保护范围界桩和告示牌埋设工程项目预算进行了评审。

- 项目概况

本项目属于常德市（市管）大中型及重点小型水利工程管理与保护范围界桩和告示牌埋设工程。施工范围包括7处堤防、10处水闸、5处泵站，共布设界桩355个、告示牌69个。

该项目按照省委办公厅文件（湘办发〔2016〕2号）、省水利厅文件（湘水发〔2020〕8号）要求实施。资金从市本级水利专项信息化建设资金中安排，计划控制额度120万元。

二、评审依据

- 常德市财政投资工程项目第2023025号预算评审送审单；

- 常德市水利局报送的预算书、设计图纸及相关资料等。

- 财政部《关于印发<财政投资评审管理规定>的通知》（财建〔2009〕648号）；

- 湖南省水利厅办公室《关于印发<湖南省水利工程管理与保护范围划界技术指南（试行）>的通知》（湘水办函〔2020〕227号）；

- 湖南省水利厅《关于发布<湖南省水利水电工程设计概（估）算编制规定>等文件的通知》（湘水建管〔2015〕第130号）；

- 湖南省住房和城乡建设厅《关于印发2020<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》（湘建价〔2020〕56号）;

- 常德市财政局《关于规范市本级政府投资项目前期服务性费用评审标准及实行PPP项目前期服务性费用打捆包干政策的通知》（常财办发〔2017〕68号)；

- 常德市建设工程造价管理站《关于发布常德市二○二二年第七期建设工程材料预算价格的通知》（常建价〔2022〕12号）;

- 现行有关标准图集及强制性规范要求。

三、评审范围

常德市（市管）大中型及重点小型水利工程管理与保护范围界桩和告示牌埋设工程费及前期费、不可预见费。

四、评审程序

- 成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

- 现场踏勘、实测；

- 审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

- 将审核结果与送审单位对审，形成评审结论，由其签字盖章认可；

- 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况

- 界桩及告示牌子目高套、主材价格高计，审减68.52万元；

- 测绘定桩费、监理费高计，审减5.34万元；

- 造价咨询费少计，审增0.10万元；

- 建设单位管理费多计，并同比例扣减审减率，审减4.54万元；

- 不可预见费少计，审增2.08万元。

六、评审结论

该项目送审金额1402337元，审定金额640087元，审减金额762250元，审减率54.36%（详见附表）。

常德市财政局投资评审中心

2023年3月16日

抄送：常德市水利局

附表

| 常德市（市管）大中型及重点小型水利工程 管理与保护范围界桩及告示牌工程 预算评审汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金额单位：元 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 评审内容 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 一 | 工程费 | 1101090 | 415903 | 685187 |  |
| 1 | 界桩 | 1101090 | 170232 | 685187 | 479.53元/根 |
| 2 | 告示牌 |  | 245671 |  | 3560.44元/套 |
| 二 | 前期费 | 301247 | 203389 | 97858 |  |
| 1 | 地籍测绘 | 234422 | 194219 | 40203 | 国测财字 〔2002〕3号 |
| (1) | 堤防 境界测绘 （含界桩、告示牌定桩） | 159611 | 159611 | 0 |  |
| (2) | 水闸、泵站 界桩及告示牌定桩 | 74811 | 34608 | 40203 |  |
| 2 | 工程建设监理费 | 20018 | 6794 | 13224 | 常财办发 〔2017〕68号 |
| 3 | 造价咨询费 | 0 | 1000 | -1000 |  |
| 4 | 建设单位管理费 | 46807 | 1376 | 45431 | 工程费的0.9% |
| 三 | 不可预见费 | 0 | 20795 | -20795 | 工程费的5% |
|  | 合 计 | 1402337 | 640087 | 762250 | 审减率54.36% |