常财审〔2023〕预字9号

关于洞庭大道西延（桃花源路-丹溪路）      变更增加工程预算评审的报告

常德市财政局府债务管理科：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的洞庭大道西延（桃花源路-丹溪路）变更增加工程项目预算进行了评审。

- 项目概况

- 洞庭大道西延（桃花源路—丹溪路）项目分为两段，一标为丹溪路至金丹路段，二标为金丹路至桃花源路段.该项目于2014年6月招投标，2014年7月签订施工合同。金丹路至桃花源路段于2017年完成部分山砾石填筑施工，后因排水管道沟槽开挖受地下水影响无法施工，于2017年底停工，全段于2021年下半年开始复工。

- 建设单位就洞庭大道西延项目投资增加事宜于2021年9月向市政府上报请示，增加内容包括管槽支护工程、给排水设计变更、环保车、复工增加建筑垃圾外运和路基浸泡换填等。经请示发改委、财政局、市住建局、司法局等行政部门反馈意见后，市政府领导同意对变更部分依规进行投资审批和造价评审。

- 该项目由常发改投资〔2012〕91号文批复立项,批复工程费12578万元；2022年4月完成调概批复，调概批复号常发改投资〔2022〕133号，批复工程费20889.61万元、预备费1093.13万元。

- 资金来源：桃花源路-金丹路为单位自筹，金丹路-丹溪路为预算内资金。

二、评审依据

1. 常德市财政投资工程项目第2022433号预算评审送审单；

2. 常德市智慧谷投资发展有限公司报送的预算书、设计变更图纸及相关资料等；

3. 财政部关于《印发<财政投资评审管理规定>的通知》（财建〔2009〕648号）；

4. 湖南省住房城乡建设厅《关于取消建筑行业劳保基金与增加社会保险费有关事项的通知》（湘建价〔2016〕134号）；

5. 常德市发展和改革委员会、常德市住房和城乡建设局、常德市城市管理和综合执法局《关于调整市城区建筑垃圾处理收费有关问题的通知》（常发改价费〔2021〕570号）；

6. 常德市城市发展集团有限公司《关于洞庭大道西延（桃花源路—丹溪路）项目相关情况的请示》（常城发〔2021〕243号）；

7. 常德市人民政府办公室收文处理单（2021年9月29日签发）；

8. 常德市发展和改革委员会《关于洞庭大道西延（桃花源路—丹溪路）项目相关情况的请示》的回复意见；

9. 常德市财政局《市城发集团关于洞庭大道西延（桃花源路—丹溪路）项目相关情况的请示》的处理意见；

10. 常德市住房与城乡建设局（常德市人民防空办公室）《关于洞庭大道西延（桃花源路—丹溪路）项目相关情况的请示》的回复；

11. 常德市建设工程造价管理站发布的施工同期材料价格及市场价格；

- 12. 国家现行标准规范及强制性标准；

13. 现场踏勘了解的情况。

三、评审范围

洞庭大道西延（桃花源路-丹溪路）管槽支护和给排水设计变更、环保车、复工增加工程量等工程费及不可预见费。

四、评审程序

1. 成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2. 现场踏勘、实测；

3. 审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4. 将审核结果与送审单位对审，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况

- 1. 二标恢复施工砍伐芦苇、挖除路基表层填土、垃圾外运等工程量多计、定额高套，审减64.33万元；

- 2. 合同内社会保险费不计，审减371.68万元；

- 3. 渣土处置费计入不可预见费，审减266.25万元；

- 4. 合同内工程排污费不计，审减30.35万元；

- 5. 管槽支护工程子目高套、材料价格高计，审减572.65万元；

- 6. 排水沟槽土方工程量多计，审减111.83万元；

- 7. 给排水管道工程量多计（含路口重复设计部分），审减89.51万元；

- 8. 给排水管道定额子目高套，审减63.21万元；

- 9. 球墨铸铁管、管件、阀门单价高计，审减470.61万元；

- 10. 给排水工程措施费、税金多计，审减46.5万元；

- 11. 不可预见费未报送，审增337.43万元。

六、评审结论

该项目送审金额88363963元，审定金额70860757元，审减金额17503206元，审减率19.81%（详见附表）。

常德市财政局投资评审中心

2023年1月18日

抄送：常德市智慧谷投资发展有限公司

附表

| 洞庭大道西延（桃花源路-丹溪路）变更增加 工程预算评审汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金额单位：元 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 单 位 工 程 名 称 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 一 | 工程费 | 88363963 | 67486435 | 20877528 |  |
| （一） | 一标(丹溪路-金丹路)给排水设计变更 | 17718626 | 13473171 | 4245455 |  |
| 1 | 排水工程设计变更土方执行投标单价部分 | -35776 | -278338 | 242562 |  |
| 2 | 排水工程设计变更土方重新组价部分 | 3565858 | 2978332 | 587526 | 2021年第五期信息价 |
| 3 | 排水工程设计变更 | 11377509 | 11194500 | 183009 |  |
| 4 | 排水工程设计变更（扣投标部分） | -4798307 | -4798307 | 0 | 因定额调整扣除 |
| 5 | 给水工程设计变更 | 14000245 | 10991702 | 3008542 | 2022年第六期信息价 |
| 6 | 给水工程设计变更（扣投标部分） | -6390903 | -6581111 | 190208 | 常建价〔2021〕6号 |
| 7 | 给水工程设计变更土方执行投标单价部分 | 0 | -33607 | 33607 |  |
| （二） | 二标（金丹路-桃花源路）给排水设计变更 | 13902557 | 10325501 | 3577056 |  |
| 1 | 排水工程设计变更土方执行投标单价部分 | -224572 | -251086 | 26514 |  |
| 2 | 排水工程设计变更土方重新组价部分 | 2510010 | 2248358 | 261652 | 2021年第五期信息价 |
| 3 | 排水工程设计变更 | 12444718 | 12104757 | 339961 | 2021年第五期信息价 |
| 4 | 排水工程设计变更（扣投标部分） | -8431508 | -7968685 | -462823 | 常建价〔2021〕6号 |
| 5 | 给水工程设计变更 | 13258166 | 10186689 | 3071477 | 2022年第六期信息价 |
| 6 | 给水工程设计变更（扣投标部分） | -5654257 | -5968003 | 313745 | 因定额调整，按常建价〔2021〕6号文扣除 |
| 序号 | 单 位 工 程 名 称 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 7 | 给水工程设计变更土方执行投标单价部分 | 0 | -26530 | 26530 |  |
| （三） | 管槽支护工程设计变更 | 46575287 | 40848772 | 5726515 |  |
| 1 | 洞庭大道西延(丹溪路-金丹路)管槽支护工程 | 23466220 | 20099267 | 3366952 | 按2022年第一期信息价 |
| 2 | 洞庭大道西延(金丹路~桃花源路)管槽支护工程 | 23109067 | 20749505 | 2359563 |  |
| （四） | 复工增加工程量、弃土采用环保车运输并增加运距、弃土场消纳费、社会保险费等 | 10167494 | 2838991 | 7328503 |  |
| 二 | 不可预见费 | 0 | 3374322 | -3374322 |  |
|  | 合 计 | 88363963 | 70860757 | 17503206 | 审减率19.81% |