常财审〔2020〕结字513号

关于竹根潭水系及机埠配电工程

结算评审的报告

常德市财政局政府债务管理科：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的竹根潭水系及机埠配电工程结算进行了评审。

一、项目概况

该项目为竹根潭水系及机埠配电工程。主要工程内容为安装高低压配电柜、敷设高压电缆、砌筑配电室电缆沟、新砌电缆接线井等。

该项目由湖南国电瑞驰电力勘测设计有限公司设计，湖南德力电力集团有限公司配网建设分公司施工。该项目于2015年8月开工，2015年10月竣工。

资金来源为政府投资。

二、评审依据

1. 2020年414号财政投资工程项目预算评审送审单；

2.财政部《财政投资项目评审操作规程（试行）》（财办建〔2002〕619号）；

3. 常德市穿紫河建设开发有限公司报送的相关结算资料；

4. 湖南省住房和城乡建设厅《关于发布湖南省各市州建设工程人工工资单价的通知》（湘建价〔2014〕112号）；

5. 湖南省住房和城乡建设厅《关于印发<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》（湘建价〔2014〕113号）；

6. 湖南省住房和城乡建设厅《关于印发〈关于增值税条件下计费程序和计费标准的规定〉及〈关于增值税条件下材料价格发布与使用的规定〉的通知》(湘建价〔2016〕72号)；

7. 湖南省住房和城乡建设厅《关于调整补充增值税条件下建设工程计价依据的通知》(湘建价〔2016〕160号)；

8.常德市财政局投资评审中心《关于印发市本级政府性建设项目评审（审计）标准操作规范（第一∽三期）的通知》；

9. 常德市造价站发布的施工同期材料价格及市场询价；

10. 有关标准图集、施工规范及现场踏勘了解的情况等。

三、评审范围

竹根潭水系及机埠配电工程费及设计费。

四、评审程序

1. 成立评审小组，熟悉资料；
2. 现场踏勘；
3. 审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4. 将评审结果复审后与建设单位对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况

1. 混凝土电杆单价偏高、混凝土基础工程量多计，审减金额5万元；

2. 环网柜单价偏高，审减金额13.9万元；

3. 箱变单价偏高，审减金额4.4万元；

4. 专变用电信息采集终端、电表单价偏高，审减1.0万元；

5. 高压电缆单价偏高，审减金额43.3万元；

6. 电缆、杆上真空开关、避雷器等单价偏高，审减金额0.7万元；

7. 检查井单价偏高，审减金额1.2万元；

8. 电力保护管单价偏高、砂回填工程量多计，审减金额3.1万元；

9. 顶管单价偏高，审减金额2.9万元；

10. 接地极工程量多计，审减0.8万元；

11. 设计费、停电安措费等多计，审减金额8.9万元；

12. 拆除不计，审减金额0.4万元；

13. 下浮3%及其他审减8.8万元。

六、评审结论

该项目送审金额2690654元，审定金额1745675元，审减金额944979元，审减率35.12%（详见附表）。

常德市财政局投资评审中心

2020年12月7日

抄送：常德市城投龙马建设项目管理有限公司

附表

| 竹根潭水系及机埠配电工程结算审核汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项 目 名 称 | 送审金额 | 复审金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 一 | 工程费 | 2574789 | 1711446 | 979208 | 下浮3% |
| 1 | 竹根潭水系10KV西南线泰白支线P011-026#杆线转移工程 | 2248910 | 1432354 | 816556 |  |
| 2 | 竹根潭机埠配电工程 | 441744 | 279093 | 162651 |  |
| 二 | 设计费 | 115865 | 34229 | 81636 | 2% |
|  | 合 计 | 2690654 | 1745675 | 944979 |  |