常财审〔2020〕结字503号

关于G319G207国道改线配套110KV鼎八线及35KV斗许线和斗三线迁改工程

结算评审的报告

常德市财政局政府债务管理科：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的G319、G207国道改线配套110KV鼎八线、35KV斗许线、斗三线迁改工程结算进行了评审。

一、项目概况

该项目为配合G319、G207国道改线工程，需对红线内110KV鼎八线、35KV斗许线、斗三线进行迁改。主要工作内容包括架设钢芯铝绞线、光缆及避雷线，新建角钢塔及铁塔基础，以及杆塔金具安装、拆除老线路、围堰回填等。

该项目由湘发改基础〔2011〕1552号批复立项，湖南国电瑞驰电力勘测设计有限公司设计，湖南华杰工程咨询有限公司实施监理，国网湖南省电力公司常德供电分公司施工。35KV斗许线项目于2017年9月开工，2018年3月竣工；110KV鼎八线和35KV斗三线项目于2017年11月开工，2018年4月竣工。

资金来源为政府投资。

二、评审依据

1. 财政投资工程项目结算评审送审单（〔2019〕919号）；

2. 财政部《财政投资项目评审操作规程（试行）》（财办建〔2002〕619号）；

3. 常德市交通建设投资集团有限公司报送的工程预算书、设计施工图及其他相关文件；

4．国家能源局《关于颁布<2013版电力建设工程定额和费用计算规定>的通知》(国能电力〔2013〕289号)；

5. 电力工程造价与定额管理总站《关于发布电力工程计价依据适应营业税改征增值税调整过渡实施方案的通知》(定额〔2016〕9号)；

6. 常德市建设工程造价管理站《关于发布常德市二0一七年第六期建设工程材料价格的通知》(常建价〔2017〕20号)及市场询价;

7. 有关标准图集、施工规范及现场踏勘了解的情况等。

三、评审范围

G319、G207国道改线配套110KV鼎八线、35KV斗许线、斗三线迁改工程费、前期费及其他费。

四、评审程序

1. 成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2. 现场踏勘；

3. 审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4. 将评审结果与建设单位、施工单位对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况

1．基础工程中金具、绝缘子、钢材等运输装卸费、基础挖填、导线跨越等工程量多计，部分子目高套，拆除费用多计，审减55.97万元；

2．光缆、普通圆钢、钢芯铝绞线、金具等单价偏高，审减32.27万元；

3．帷幕灌浆及围堰工程费用多计，审减33.87万元；

4. 扣材料进项税，不计销项税，审减24.94万元；

5. 其他及下浮，审减14.51万元；

6. 设计费多计，审减4.38万元；

7．监理费多计，审减0.25万元；

8. 建设单位管理费多计，审减2.6万元;

9. 预算编制费多计，审减0.35万元；

10. 部分线路的塔材、水泥、砂、碎石单价按发布价调整，审增4万元。

六、评审结论

该项目报审造价为4515521元，审定金额2863293元,审减金额1652228元，审减率36.59%（详见附表）。

常德市财政局投资评审中心

2020年11月30日

抄送：常德市交通建设投资集团有限公司

附表

G319G207国道改线配套110KV鼎八线及35KV斗许线和斗三线迁改工程结算评审汇总表

单位：元

| 序号 | 项 目 名 称 | 报送金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 35KV斗许线 | 2207378 | 1476707 | 730671 |  |
| 1 | 35KV斗许线工程费 | 1928000 | 1391907 | 536093 | 预算审减率15.7%，结算审减率27.81%。 |
| 2 | 设计费 | 78370 | 34512 | 43858 | 预算审定工程费为1725613 |
| 3 | 监理费 | 24202 | 25263 | -1061 |  |
| 4 | 建设单位管理费 | 14547 | 5024 | 9523 | 同比例扣减27.81% |
| 5 | 预算编制费 | 3587 | 0 | 3587 |  |
| 6 | 工程量签证围堰费用 | 158672 | 20000 | 138672 |  |
| 二 | 110KV鼎八线、35KV斗三线 | 2223143 | 1301586 | 921557 |  |
| 1 | 110KV鼎八线、35KV斗三线工程费 | 1937500 | 1237021 | 700479 | 预算审减率15.59%，结算审减率36.15%。 |
| 2 | 设计费 | 38164 | 38164 | 0 | 预算审定工程费为1908200 |
| 3 | 监理费 | 26788 | 22452 | 4336 |  |
| 4 | 建设单位管理费 | 20691 | 3949 | 16742 | 同比例扣减36.15% |
| 5 | 帷幕灌浆工程费 | 200000 | 0 | 200000 |  |
| 三 | 35KV斗许线改造工程、110KV鼎八线、35KV斗三线工程铁塔基础用地补偿 | 85000 | 85000 | 0 | 协议及发票复印件 |
|  | 合 计 | 4515521 | 2863293 | 1652228 | 36.59% |