常财审〔2020〕结字460号

关于皇木关污水处理厂扩建电力杆线转移

工程结算评审的报告

常德市经济建设科：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的皇木关污水处理厂扩建电力杆线转移工程结算进行了评审。

一、项目概况

该工程为该项目位于三闾路、马家吉沿河大道、沅安路交汇区域，工程主要是原有高低压线路拆除，原有杆上设备拆除，高低压电缆安装，高低压架空线路安装，电杆组立，环网柜安装，箱变安装以及相配套其他设备安装等。

该项目由常发改环资〔2017〕306号文批复立项，由湖南国电瑞驰有限公司设计，常德市旺城建设监理有限公司监理，国网湖南省电力有限公司常德供电分公司、湖南德力电力建设集团有限公司施工。项目于2019年3月开工，2019年5月竣工，合同金额为3933101元。

资金来源为单位自筹。

二、评审依据

1. 常德市财政投资工程项目2020年598号结算评审送审单；

2. 财政部《财政投资项目评审操作规程（试行）》（财办建〔2002〕619号）；

3. 建设单位报送的结算书、竣工资料；

4. 湖南省住房和城乡建设厅《关于印发<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》（湘建价〔2014〕113号）；

5. 湖南省建设工程造价管理总站《关于印发<2014版〈湖南省建设工程计价办法〉及〈湖南省建设工程消耗量标准〉解释汇编（一）>的通知》（湘建价建〔2016〕8号）；

6. 湖南省住房和建设厅《关于发布2017年湖南省建设工程人工工资单价的通知》（湘建价〔2017〕165号）；

7. 常德市建设工程造价管理站《关于发布常德市二〇一九年第一期安装工程材料价格的通知》及市场询价；

8. 常德市财政局投资评审中心《关于印发市本级政府性建设项目评审（审计）标准操作规范（第一期）的通知》；

9. 常德市财政局投资评审中心《市本级政府性建设项目评审（审计）标准操作规范（第二期）》；

10. 常德市财政局投资评审中心关于印发《市本级政府性建设项目评审标准操作规范（第三期）》的通知；

11. 有关的标准图集和设计、施工规范；

12. 现场踏勘了解情况。

三、评审范围

皇木关污水处理厂扩建电力杆线转移工程费及设计费。

四、评审程序

1. 成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；
2. 现场踏勘；
3. 审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4. 将评审结果与建设单位对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况

1. 工地运输装卸工程量多计，审减0.41万元；

2. 电杆及金具子目高套及部分主材价格偏高，审减6.72万元；

3. 架线及10KV电缆等工程量多计，电缆、电缆终端头、架线、杆上真空开关主材价格偏高，审减22.5万元；

4. 环网柜、箱变主材价格高计及基础子目高套等，审减6.81万元；

5. 电缆井及电缆管沟等子目高套，管材主材价格偏高，审减6.7万元；

6. 拆除费不计，审减2.8万元；

7. 顶管工程量多计及多计税金，审减6.18万元；

8. 其他及取费总造价下浮3%，审减13.59万元；

9. 设计费按规定计算，审减9.99万元。

六、评审结论

该项目送审金额3863734元，审定金额3106652元，审减金额757082元，审减率19.59%(详见附表)。

常德市财政局投资评审中心

2020年11月2日

抄送：常德市住房与城乡建设局

常德市首创水务有限公司

附表

| 皇木关污水处理厂扩建电力杆线转移工程 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 结算评审汇总表 |  |  |  |  |  |
| 单位：元 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 费用名称 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 一 | 工程费用 | 3698166 | 3041009 | 657157 |  |
| 二 | 设计费 | 165568 | 65643 | 99925 | 2% |
|  | 合 计 | 3863734 | 3106652 | 757082 | 19.59% |