常财审〔2020〕结字452号

关于鼎城公交场站场工程结算评审的报告

常德市政府与社会资本合作中心：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你单位委托评审的鼎城公交场站场工程结算进行了评审。

一、项目概况

鼎城快速公交首站原为常德南站快速公交控制中心，位于鼎城区西站路与永丰路夹角处，总用地面积10248.5m2。建设内容包括综合楼、维修用房、值班室、洗车机控制用房以及室外道路、停车位、充电位、铺装、绿化等配套工程和安装工程。其中综合楼建筑面积952.46m2，框架结构三层；维修用房建筑面积246.44m2，框架结构一层；值班室建筑面积42.46m2，框架结构一层；洗车机控制用房建筑面积7.26m2，框架结构一层。

围墙采用立柱式透视围墙，总长334m,墙体部分仿石漆饰面；室外道路采用8cm粗粒式混凝土下面层（AC-25）+4cm细粒式混凝土上面层（AC-13）；生态停车位主要铺装250*250*80厚植草砖，场内设置砂砾透水生态植草沟。

安装工程包括电梯、空调、消防自动报警系统、防火门、消防电源、电气火灾监控系统等。

常德市公交场站（一期）PPP项目由常德市交通运输局为项目实施机构，常德市公共交通有限责任公司作为项目的政府出资人代表与社会资本方组建成立的项目公司实施建设-运营-移交等工程，预算审定金额10090405元（主体及附属部分详常财评〔2019〕预字263号、洗车机，正式供电，高压迁移（第二评审）详常财评〔2018〕预字200号）。

资金来源为单位自筹。

二、评审依据

1. 常德市财政投资工程项目2020年381号结算评审送审单；

2.财政部《财政投资项目评审操作规程（试行）》（财办建〔2002〕619号）；

3.常德市公交场站（一期）PPP项目合同及附件;

4.湖南常信建设有限公司送审的结算书及相关资料；

5. 湖南省住建厅《关于印发〈湖南省建设工程计价办法〉及〈湖南省建设工程消耗量标准〉的通知》（湘建价〔2014〕113号）;

6.湖南省住建厅《关于调整建设工程销项税额税率和材料综合税率计费标准的通知》（湘建价〔2018〕101号）；

7.湖南省住建厅《关于调整建设工程销项税额税率和材料价格综合税率计费标准的通知》（湘建价〔2019〕47号）；

8.湖南省住建厅《关于取消建筑行业劳保基金与增加社会保险费有关事项的通知》（湘建价〔2019〕61号）；

9.湖南省住建厅《关于发布2019年湖南省建设工程人工工资单价的通知》（湘建价〔2019〕130号）；

10.湖南省住建厅《关于发布2017年湖南省建设工程人工工资单价的通知》（湘建价〔2017〕165号）;

11.常德市建设工程造价管理站发布的施工期材料价格及市场价；

12.各种相应的标准图集和设计、施工规范；

13.现场踏勘了解的情况，市场调查掌握的信息。

三、评审范围

鼎城公交场站场工程费用。

四、评审程序

1. 成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2. 现场踏勘；

3. 审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4. 将初审资料及初审结果复审后与湖南常信建设有限公司对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题及原因

1. 绿化未按设计施工，审减27.7万；

2. 道路及铺装工程量多计，审减1.9万元；

3. 水电工程工程量多计、定额子目高套，审减1.2万元；

4. 室外路灯未施工，审减5.3万元；

5. 电力混凝土杆、顶管及电缆工程量多计，审减11.6万元；

6. 自来水给水管道移位不计入，审减42.3万元；

7. 高压迁移不计入，审减13万元；

8. 不可预见费按2%计算，审减31.9万元；

9.销项税由10%调整为9%，审减9.85万元 。

六、评审结论

该项目报审造价为10559905元，审定造价为9265615元，审减1294290 元，审减率12.26%（详见附表）。

常德市财政局投资评审中心

2020年10月28日

抄送：常德市交通运输管理局

湖南常信建设有限公司

附表

| 常德市公交场站（一期）PPP项目鼎城快速公交 首末站建设项目结算评审汇总表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 工程名称 | 送审造价 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |  |
| 1 | 土建工程 | 8897329 | 8417625 | 479704 | 下浮2.1%，销项税调整至9% |  |
| 2 | 洗车机 | 690954 | 249284 | 441670 |  |  |
| 一 | 主体工程小计 | 9588283 | 8666909 | 921374 |  |  |
| 二 | 高压迁移 | 130140 | 118811 | 11329 |  |  |
| 三 | 正式供电 | 336962 | 239201 | 97761 |  |  |
| 四 | 通信迁改 | 0 | 37659 | -37659 |  |  |
| 五 | 有线迁改 | 0 | 31437 | -31437 |  |  |
| 六 | 不可预见费 | 504520 | 171599 | 332922 | 2% |  |
|  | 合 计 | 10559905 | 9265615 | 1294290 | 12.26% |  |