常财审〔2020〕结字566号

关于常德大道至二广高速公路芦荻山互通连接线（辅道）工程五标段结算评审的报告

常德市融资核算中心：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你中心委托的常德大道至二广高速公路芦荻山互通连接线（辅道）工程五标段工程结算进行了评审。

一、项目概况

- 该项目为常德大道至二广高速公路芦荻山互通连接线（辅道）工程第五标段，起于芦荻山路，至于二广芦荻山互通连接线收费站；由北辅道东溪路六标段、南辅道迎宾路七标段及绿化工程九标合并组成辅道工程第五标段。道路为双向（南、北辅道）6车道沥青混凝土道路，标准段机动车道宽11m；北辅道桩号为JK4+780.92～JK5+909.77，长约1.129km，南辅道桩号为IK4+780～IK5+964.70，长约1.185km；主道与辅道之间设置绿化带。

道路结构层做法由下至上为：15cm厚级配碎石底层+18cm厚4%水泥稳定碎石基础+32cm厚5%水泥稳定碎石基础+稳定基层间水泥浆粘结层+1cm厚沥青同步碎石封层+7cm粗粒式商品沥青砼路面(AC-25)+5cm中粒式商品沥青砼路面(AC-20C)+4cm细粒式玄武岩商品改性沥青砼路面(SMA-13)。

非机动车道变更为3m宽彩色透水混凝土路面，做法由下至上为：15cm厚级配碎石底层+15cm厚C20透水混凝土+4cm厚C20透水混凝土。机动车道与非机动车道之间设2.5m宽海绵渗沟绿化带。

人行道做法由下至上为：10cm厚级配碎石底层+15cm厚C20透水混凝土+3cm厚1:3干硬水泥砂浆+6cm透水机制道板砖， VB 宽5m。

该项目由常发改投〔2013〕388号文批复立项，湖南省交通规划勘察设计院设计，由湖南省和天建设项目管理有限公司监理，湖南朝辉建设开发有限公司中标施工。工程费预算审定金额89084620元，评审报告号为常财审〔2015〕预字539号及常财审〔2015〕预字515号。项目于2015年1月开工，2016年1月竣工。

资金来源为政府投资。

二、评审依据

1. 2018年639号财政投资工程项目结算评审送审单；

2. 财政部《财政投资项目评审操作规程（试行）》（财办建〔2002〕619号）；

3. 建设单位报送的施工合同、招标文件、投标文件、结算书、施工图、竣工图、工程联系单、签证资料、施工日志、设计变更等；

4. 常德市财政局投资评审中心《关于常德大道至二广高速芦荻山互通连接线辅道工程（六、七标段）的预算评审报告》（常财审〔2015〕预字539号）及《关于常德大道至二广高速芦荻山互通连接线辅道绿化工程（九标段）的预算评审报告》（常财审〔2015〕预字515号）；

5. 湖南省住建厅《关于印发<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》（湘建价〔2014〕113号）；

- 6. 常德市城市管理和行政执法局、常德市公安局、常德市住房和城乡建设局、常德市交通运输局《关于开展市城区建筑垃圾运输秩序专项整治的通告》（常城管通〔2015〕4号）；

- 7. 常德市建设工程造价管理站对《关于2015年11月至2016年初实际发生环保车运输土方价差如何确定的咨询函》的回复意见；

8. 常德市交通建设投资集团有限公司《关于二广辅道四标、五标竣工结算相关问题的说明》；

9. 常德市交通建设投资集团有限公司《关于<关于明确常德大道至二广高速公路芦荻山互通连接线辅道工程第四标段和第五标段合同补充条款如何执行问题的函>的回复》；

- 10. 常德市交通建设投资集团有限公司对《关于常德大道至二广高速公路芦荻山互通连接线（辅道）工程五标段项目结算审计过程中相关问题的请示说明》的回复意见；

- 11. 常德市造价管理站发布的项目施工期各期材料价及市场询价；

- 12. 常德大道至二广高速公路芦荻山互通连接线（含东溪路和迎宾路）路灯考察会议备忘录；

13. 现场踏勘了解的情况及测量的数据。

三、评审范围

常德大道至二广高速公路芦荻山互通连接线（辅道）工程五标段工程费。

四、评审程序

1. 成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2. 现场踏勘；

3. 审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4. 将评审结果与送审单位对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况

（一）合同价

排污费不计,审减33.86万元。

（二）合同清单增减15%以内

1. 防水土工布工程量多计，审减47.01万元

2. 机械土石方工程按投标清单包干，审增90.81万元；

3. 乳化沥青黏层工程量多计，审减8.6万元；

4. 路基防护U型钉的制作/安装、防护塑料钉、土工绳、防护三维土工网未做，审减12.59万元；
    4. 特殊路基处理上路床填20cm厚碎石工程量多计，审减8.83万元；
    5. 6cm机制砼人行道板工程量多计，审减5.94万元；
    6. 七标辅道水泥稳定碎石底基层清单描述厚度16cm实际为18cm移入合同外重新组价，审减106.05万元；

- 7. 排水管、排水管土方、沟槽回填工程量多计，审减61.56万元；
    8. 路灯管网工程量多计，铜芯电缆审为铝合金电缆，电缆井未按设计清单施工另组价等，审减88.43万元；
    9. 通信及电力管网、沟槽填砂等工程量多计，综合手井未按设计清单扣减等，审减52.89万元；
    10. 给水管未施工，按控制价扣减，审减133.44万元；
    11. 绿化中的亮化工程管网、电缆、灯具、接线井等工程量多计，审减14.91万元；

- 12. 绿化中的给水工程管网、阀门、阀门井等工程量多计，审减0.41万元；
    13. 绿化中的排水工程管网、渗沟、井等工程量多计，审减18.89万元；

- 14. 栽植香樟、满天红花桃、大型桩景等工程量多计，审减金额15.33万元；
    15. 栽值春鹃、大吴风草、马尼拉草等工程量多计，审减17.07万元；

16. 其他调整，审增6.97万元。

（三）合同清单增加15%以外

1. 机械土石方工程按投标清单包干，清单外所增加工程量不再计，审减217.89万元；

2. 辅道水泥稳定碎石底基层清单描述厚度16cm实际为18cm从合同内移出重新组价，审增85.61万元；
    3. 辅道花岗岩立石工程量多计，审减3.06万元；

- 4. 排水管、排水管土方、沟槽回填工程量多计，审减88.18万元；
    5. 路灯管网工程量多计，审减12.2万元；
    6. 通信管网、沟槽填砂等工程量多计，审减37.47万元；
    7. 绿化中的亮化工程接线井、铝合金电缆另组价等，审增1.18万元；
    8. 绿化中的给水工程量多计，审减4.21万元；
    9. 绿化中的排水工程管网、渗沟、井等工程量多计，审减3.73万元；

10. 植草沟马尼拉草皮重复计算，审减3.15万元；

11. 其他调整，审增10.3万元。

（四）新增部分

- 1. 圆管涵台背及管沟填砂砾子目高套，审减6.76万元；

- 2. 人行道透水混凝土及碎石垫层工程量多计，审减23.68万元；
    3. 透水混凝土子目高套，审减27.01万元；

4. 双丙聚氨酯封釉定额子目高套，审减11.07万元；

5. 海绵沟部分砂性种植土、砂砾、DN150*4PVC渗虑排水管等工程量多计，审减73.78万元；
    6. 海绵沟混凝土管道铺设D300、雨水口边沟双篦工程量少计，审增7.97万元；
    7. 多杆朴树，杆径12-18，3-7杆及大银杏杆径22主材价格调整，审减3.86万元；
    8. 景烈白兰胸径15-20cm，时令花草,草皮主材价格调整,审减13.02万元；

9. 排水管、排水管土方、沟槽回填工程量多计，审减37.77万元；
    10. 路灯管网中铝合金电缆、接线井另组价，增加漏报的三遥箱等，审增30.31万元；
    11. 绿化中的给水工程大管径管道建设单位不予计算等，审减10.55万元；

12. 其他，审减13.92万元。

（五）签证单

1. 迎宾路IK4+765-IK4+810围堰及打松木桩子目高套，审减8.83万元；

2. 污水泵抽水台班子目高套，审减4.57万元；

3. 淤泥翻晒子目高套，审减59.06万元；

4. 签证单008，挖基坑土方外运子目高套，审减3.93万元；

5. 签证单010部分子目高套，审减1.61万元；

6. 签证单011，计日工不计，审减0.86万元；

7. 排水管道主材价格偏高，及井提升、路灯管道重复计算，审减5.2万元；

8. 下浮及其他审减，审减23.06万元。

（六）公厕

1. 场外运输履带式挖掘机重复计，审减0.78万元；

2. 土石方工程量多计，审减1.32万元；

3. 凿桩头子目高套，审减0.14万元；

4. 砌体工程量多计，审减1.19万元；

5. 砼及钢筋工程量多计，审减2.46万元；
6. 措施项目工程量多计，审减4.72万元；

7. 门窗工程量多计且价格高计，审减1.5万元；

8. 楼地面工程量多计，审减0.84万元；

9. 墙面装饰工程量多计且材料价格高计，审减11.43万元；

10. 天棚装饰子目高套，审减0.86万元；

11. 其他装饰与隔断工程工程量多计，审减2.08万元；

12. 停工损失不计，审减11.86万元；

13. 屋面变更防水子目高套，审减1.54万元；

14. 其他签证工程量多计，审减10.8万元；

15. 化粪池子目高套，审减3.16万元；

16. 公厕安装工程量多计，部分主材价格偏高，审减5.2万元；

17. 下浮及其他审减，审减4.91万元。

（七）村道损坏修复

1. 锯缝机锯缝工程量多计，审减9.48万元；

2. 水泥混凝土路面标号及材料调差有误，审减45.68万元；

3. 原道路破除外运漏计，审增43.16万元；

4. 下浮及其他审减，审减1.54万元。

（八）材料调差

材料调差多计，审减260.44万元。

（九）增补工程

1. 桥底铺装区域填土子目高套，审减25.6万元

2. 非机动车道区域填土不再计，审减11.93万元；

3. 东溪路增加道路面积并入清单内计算，审减47.57万元；

4. 海绵城市透水混凝土及彩色透水混凝土调差多计，审减98.36万元；

5. 圆管涵工程量多计，子目高套等，审减45.59万元；

6. 材料调差及环保车运地材调差并入材料调差中调整，审减348.76万元。

六、评审结论

该项目送审金额104196005元，审定金额84118943元，审减金额20077062元，审减率19.27%（详见附表）。

常德市财政局投资评审中心

2020年12月31日

抄送：常德市交通建设投资集团有限公司

附表

| 常德大道至二广高速公路芦荻山互通 连接线（辅道）工程五标段结算评审汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金额单位：元 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 评审内容 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 一 | 合同价（投标价） | 89036139.15 | 88697484.34 | 338654.81 |  |
| 二 | 合同清单增减15%以内 | -14033616.22 | -18975276.44 | 4941660.22 |  |
| 三 | 合同清单增加15%以外 | 7154652.13 | 4426753.83 | 2727898.30 | 已下浮5% |
| 四 | 新增部分 | 6522345.29 | 4690903.28 | 1831442.01 |  |
| 五 | 签证单 | 2572040.00 | 1500753.63 | 1071286.37 |  |
| 六 | 公厕 | 1480557.98 | 832605.91 | 647952.07 | 已下浮3% |
| 七 | 村道损坏修复 | 2301657.64 | 2166215.13 | 135442.51 | 已下浮5% |
| 八 | 材料调差 | 2459055.56 | -145405.21 | 2604460.77 |  |
| 九 | 增补工程 | 6703173.00 | 924907.95 | 5778265.05 |  |
| 合 计 |  | 1041960045 | 84118943 | 20077062 | 审减率19.27% |