常财审〔2020〕结字480号

关于常德市第一中学图书馆立面维修改造工程结算评审的报告

常德市财政局科教科：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的常德市第一中学图书馆立面维修改造工程结算进行了评审。

一、项目概况

该项目位于常德市第一中学内，改造建筑面积为2733㎡。图书馆改造主要内容为原大门口增加外走廊，室内墙面和天棚铲除清理原装饰面后重新刷墙漆，外墙面铲除原瓷质面砖后贴仿古灰色外墙砖，外墙面安装成品EPS线条，原室外台阶拆除后新作陶瓷砖台阶，窗户更换铝合金中空玻璃窗及电气、洁具、灯具工程改造等。

该项目由市本级教附立项，常德市建筑设计院有限责任公司、设计，长沙华兴建设监理有限公司监理，湖南浩宇建设有限公司施工。项目于2018年10月开工，2019年6月竣工。

资金来源为政府投资。

二、评审依据

1.常德市财政投资工程项目2020年108号结算评审送审单；

2.财政部《财政投资项目评审操作规程（试行）》（财办建〔2002〕619号）；

3.建设单位报送的结算书、竣工资料；

4.《关于发布2017年湖南省建设工程人工工资单价的通知》（湘建价〔2017〕165号）；

5.湖南省住建厅《关于印发<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》（湘建价〔2014〕113号）；

6.湖南省建设工程造价管理站《关于印发2014版〈湖南省建设工程计价办法〉及〈湖南省建设工程消耗量标准〉解释汇编（一）的通知》（湘建价〔2016〕8号)

7.湖南省住建厅《关于颁发2014版〈湖南省建设工程计价办法〉及〈湖南省建设工程消耗量标准〉解释汇编（二）的通知》（湘建价〔2018〕4号)；

8.湖南省住建厅《关于印发〈关于增值税条件下计费程序和计费标准的规定〉及〈关于增值税条件下材料价格发布与使用的规定〉的通知》(湘建价〔2016〕72号)；

9.湖南省住建厅《关于调整补充增值税条件下建设工程计价依据的通知》(湘建价〔2016〕160号)；

10.常德市财政局投资评审中心《市本级政府性建设项目评审（审计）标准操作规范》（第一∽三期）；

11.各种相应的标准图集和设计、施工规范。

三、评审范围

常德市第一中学图书馆立面维修改造工程的工程费与前期费。

四、评审程序

1. 成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；
2. 现场踏勘；
3. 审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4. 将评审结果与市一中对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况

- 建筑工程挖沟槽土方、现浇构件钢筋、直形墙及挑檐混凝土工程量多计，审减17.95万元；

- 装饰工程仿古灰色外墙砖、内墙漆工程量多计，审减11.62万元；

- EPS线条送审工程量多计及单价偏高，审减5.9万元；

- 4.  外墙防水送审工程量多计，审减7.98万元；

- 5.  配电箱工程量多计，审减2.8万元；

- 6.  筒灯、吊灯、吸顶灯、格栅灯、壁灯及卫生洁具、消防设施等工程量多计，审减6.06万元；

- 7. 电线PVC15配管初审为黄腊管，审减0.6万元；

- 8. 进户电缆不属于本项目施工及消防管未更换，审减7.15万元；

- 9.  签证单EPS线条刷真石漆工程量多计、单价偏高，文化石和钢架小屋檐与清单内重复计算，图书馆封存保护费单价偏高，审减31.4万元；

- 10.  扣减排污费0.49万元；

- 10.  前期费送审金额偏高，审减1.36万元。

六、评审结论

该项目送审金额3066892元，审定金额2133581元，审减金额933311元，审减率30.43 %（详见附表）。

常德市财政局投资评审中心2020年11月18日

抄送：常德市第一中学

附表

| 常德市一中图书馆立面维修改造工程 结算评审汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 一 | 工程费用 | 2959715 | 2039972 | 919743 |  |
| 1 | 合同及合同清单增减15%以内 | 2178988 | 1638276 | 540712 | 0.99 |
| 1.1 | 合同及合同清单增减15%以内 | 2178988 | 1643191 | 540712 |  |
| 1.2 | 扣除排污费 |  | -4915 |  |  |
| 2 | 变更、签证单及合同清单增减15%以外 | 780727 | 401696 | 379031 | 已下浮3% ，不含排污费 |
| 二 | 前期费用 | 107177 | 93609 | 13568 |  |
| 1 | 预算审定设计费 | 49054 | 47203 | 1851 |  |
| 2 | 预算审定监理费 | 32975 | 32975 | 0 |  |
| 3 | 预算审定造价咨询费 | 10148 | 10148 | 0 |  |
| 4 | 电气变更增加设计费 | 15000 | 3283 | 11717 |  |
| 四 | 合 计 | 3066892 | 2133581 | 933311 | 30.43% |