常财审〔2020〕结字554号

关于万寿路（金牛路-银牛路）建设工程

结算评审的报告

常德市财政局政府债务管理科：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的万寿路（金牛路-银牛路）建设工程的结算进行了评审。

- 项目概况

该工程位于常德市北部新城，基本呈东西走向，西起银牛路，东止金牛路，道路全548.45米，车行道宽14米，两侧人行道各宽5米。主要建设内容包括道路工程、给排水工程、市政管线工程、道路照明及其它附属工程等。

该项目由常发改投〔2009〕488号文批准立项，常德市建筑设计院有限责任公司设计、厦门兴海湾工程管理有限公司湖南分公司监理, 湖南天鹰建设有限公司施工,开工日期为2017年7月，竣工日期为2018年5月。项目预算审定金额14902023元，其中工程费12955700元，不可预见费647785元，前期费1298538元（常财审〔2015〕773号）。

资金来源为政府投资。

二、评审依据

1.财政部《财政投资项目评审操作规程》（试行）（财办建〔2002〕619号）；

2.2019年第466号财政投资工程项目结算评审送审单；

3.常德市经缘投资开发有限公司报送的结算书及招投标文件、施工合同、竣工图、签证单、变更等相关资料；

4.常德市建筑设计院有限责任公司设计的施工图、设计变更及有关资料；

5.湖南省住建厅《关于颁发<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》（湘建价〔2014〕113号文）;

6.湖南省住建厅《关于发布2014年湖南省建设工程人工工资单价的通知》（湘建价〔2014〕112号）；

7.湖南省住建厅《关于发布2017年湖南省建设工程人工工资单价的通知》（湘建价〔2017〕165号）；

8.常德市财政局投资评审中心《关于发布本级政府性建设项目评审(审计)标准操作规范(第一、二、三期)的通知》；

9.常德市造价站发布的施工同期材料价格及市场询价；

10.国家现行标准规范及强制性标准；

11.现场踏勘了解的情况。

三、评审范围

万寿路（金牛路-银牛路）建设工程费用。

四、评审程序

1.成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；
    2.现场踏勘；
    3.核查工程量、定额套项、取费费率和材料价格是否合理，形成初步评审结论；

4.将评审结果与常德市经缘投资开发有限公司对审，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5.整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况

（一）机械土石方(合同内增减)

1.清表土方工程量多计，审减金额12.42万元；

2.机械回填山砾石工程量多计,审减金额57.89万元；

3.片石碾压工程量多计，审减金额23.74万元；

4.草袋围堰工程量多计，审减金额3.66万元；

5.施工便道工程量多计,审减金额5.8万元。

（二）路基路面工程(合同内增减)

1.水泥稳定碎石工程量多计，审减金额1万元；

2.沥青砼路面工程量多计,审减金额0.25万元；

3.砂砾石垫层工程量多计,审减金额0.3万元；

4.透水混凝土工程量多计,审减金额1.82万元；

5.机制砼透水砖工程量多计,审减金额1.96万元；

6.片石工程量多计，审减金额3.03万元；

7.大型机械进出场重复计算，审减金额1.82万元。

（三）绿化工程 (合同内增减)

1.喷播植草（灌木）籽工程量多计，审减金额0.86万元；

2.树池围牙、盖板(篦子)合同外重新组价，审减金额3.23万元。

（四）路灯工程(合同内增减)

1.电缆保护管 4*UPVC-75 工程量多计，审减金额0.6万元；

2.路灯铝合金电缆 ZC-TC90(-40)-4*25合同外重新组价，审减金额2.69万元；

3.挖、填沟槽土方工程量多计，审减金额0.93万元；

4.余方外运工程量多计，审减金额0.54万元。

（五）给水工程(合同内增减)

1.聚乙烯PE(100)给水管工程量多计，审减金额1.89万元；

2.软密封闸阀 合同外重新组价，审减金额2.06万元；

3.砖砌闸阀井合同外重新组价，审减金额1.16万元；

4.砖砌圆形消火栓井工程量多计，审减金额0.17万元；

5.挖、填沟槽土方工程量多计，审减金额0.19万元。

（六）管线综合工程(合同内增减)

1.电气配管工程量多计，审减金额1.62万元；

2.弱电综合管群工程量多计，审减金额0.51万元。

（七）排水工程 (合同内增减)

1.钢带增强波纹管工程量多计，审减金额1.63万元；

2.砖砌雨水检查井工程量多计，审减金额0.82万元；

3.单篾雨水口工程量多计，审减金额0.1万元；

4.挖、填沟槽土方工程量多计，审减金额30.28万元；

5.管沟回填砂砾石工程量多计，审减金额9.48万元；

6.钢管井字架重复计算，审减金额0.84万元。

（八）合同外变更及其它

1.砍伐乔木子目高套，审减金额2.68万元；

2.垃圾处理子目高套，审减金额4.3万元；

3.喷雾机安装、维护单价偏高，审减金额9.35万元；

4.绿色防尘网子目高套，审减金额3.55万元；

5.材料调差审减金额176.61万元；

6.扣工程排污费，审减金额4.36万元；

7.相应取税及其他审减15.89万元；

8.融资项目下浮，审减金额55.75万元。

六、评审结论

项目工程费用送审金额17753230元，审定金额12904773元，审减金额4848457元，审减率27.43%（详见附表）。

常德市财政局投资评审中心

2020年12月28日

抄送：常德市经缘投资开发有限公司

附表

| 万寿路（金牛路-银牛路）建设工程 结算评审汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 序号 | 工 程 名 称 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 1 | 合同内 | 12947490 | 12414412 | 533078 |  |
| 2 | 合同内增减 | 689943 | -1128516 | 1818459 | 已扣减工程排污费 |
| 3 | 合同外变更 | 508717 | 335401 | 173316 | 已扣减工程排污费；下浮5% |
| 4 | 材料调差 | 3607080 | 1840998 | 1766082 | 下浮5% |
| 5 | 合同内下浮 | 0 | -557523 | 557523 |  |
|  | 合 计 | 17753230 | 12904773 | 4848457 |  |