常财审〔2020〕结字502号

关于穿紫河风光带配套110kV浮陵中Ⅰ和Ⅱ线迁改工程（紫缘桥至常德大道南）结算评审的报告

常德市融资核算中心：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的穿紫河风光带配套110kV浮陵中Ⅰ、Ⅱ线迁改工程（紫缘桥至常德大道南）结算进行了评审。

一、项目概况

该工程为穿紫河风光带配套110kV浮陵中Ⅰ、Ⅱ线迁改工程（紫缘桥至常德大道南）。主要工程内容为拆除原20#双回钢管1基及配套的架线、横担、金具，敷设高压电缆光缆、电缆保护管、顶管、电缆工作井及相应配套管沟、挖填土方及设备接地调试等。

该项目由常发改投〔2012〕537号文批复立项，由湖南国电瑞驰电力勘测设计有限公司设计，湖南华杰工程咨询有限公司监理，国网湖南省电力公司常德供电分公司施工。项目于2017年1月开工，2017年4月竣工。

招标控制价金额4318588元（含不可预见费100112元）（常财审〔2016〕预字574号）。

资金来源为政府投资。

二、评审依据

1. 常德市财政投资工程项目2019年382号结算评审送审单；

2. 财政部《财政投资项目评审操作规程（试行）》（财办建〔2002〕619号）；

3. 常德市穿紫河建设开发有限公司报送的结算书、竣工资料；

4. 湖南省住建厅《关于发布湖南省各市州建设工程人工工资单价的通知》（湘建价〔2014〕112号）；

5. 湖南省住建厅《关于印发<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》（湘建价〔2014〕113号）；

6. 常德市财政局投资评审中心《关于印发市本级政府性建设项目评审（审计）标准操作规范（第一∽三期）的通知》；

7. 湖南省住建厅《关于印发〈关于增值税条件下计费程序和计费标准的规定〉及〈关于增值税条件下材料价格发布与使用的规定〉的通知》(湘建价〔2016〕72号)；

8. 湖南省住建厅《关于调整补充增值税条件下建设工程计价依据的通知》(湘建价〔2016〕160号)；

9. 常德市财政局《关于规范市本级政府投资项目前期服务性费用评审标准及实行PPP项目前期服务性费用打捆包干政策的通知》（常财办发〔2017〕68号)；

10. 各种相应的标准图集和设计、施工规范。

三、评审范围

穿紫河风光带配套110kV浮陵中Ⅰ、Ⅱ线迁改工程（紫缘桥至常德大道南）的工程费、前期费。

四、评审程序

1. 成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；
2. 现场踏勘；
3. 审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4. 将评审结果与常德市穿紫河建设开发有限公司对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况

（一）土建部分

1、工作井、竖井、中间接头井工程量多计及子目高套，审减6.85万元；

2、顶管 MPP-210/16子目高套，审减0.45万元；

3、钢筋砼4*4电缆排管 (CPVC-200/8)子目高套，审减4.04万元；

4、洛阳铲桩及声测管工程量多计，审减21.34万元；

5、15#工作井-17工作井段需恢复围墙工程量多计，审减3万元；

6、土方运距工程量多计，审减1万元；

7、签证单1、2拆除路面及外运子目高套，审减0.64万元；

8、Φ600混凝土管、砖砌跌水井及Φ1500混凝土管等工程量多计及子目高套，审减1.3万元；

9、圆木桩工程量多计及子目高套，审减12.22万元；

10、18#至19#井段挖淤泥、二次转运，外运工程量多计，审减1.1万元；

11、钢板租赁费工程量多计，审减0.6万元；

12、19#抛填块石子目高套，审减0.8万元；

13、材料二次搬运工程量多计，审减2.6万元；

14、材料价格调整，审减5万元；

15、建设单位管理费、监理费多计，审减12万元；

16、增值税金及其它部分多计，审减31.5万元。

（二）电力线路部分

1、接地工程、架空线路、金具等工程量多计及部分主材价偏高，审减15.48万元；

2、电缆、电缆头、接地箱、避雷器工程量多计及主材价偏高，审减93.5万元；

3、柴油发电机、潜污泵多计，审减5.62万元；

4、拆除工程量多计，审减17.5万元；

5、建设单位管理费、监理费多计，审减9.9万元；

6、增值税金及其它部分多计，审减32万元。

（三）勘察设计费

勘察设计费多计，审减12.7万元。

六、评审结论

- 该项目送审金额6672332元，审定金额3753254元，审减金额2919078元，审减率43.75%（详见附表）。

常德市财政局投资评审中心

2020年11月30日

抄送：常德市穿紫河建设开发有限公司

附表

| 穿紫河风光带配套110kV浮陵中Ⅰ和Ⅱ线迁改工程（紫缘桥至常德大道南）评审汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 单项工程名称 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 一 | 工程费 | 6152093 | 4037509 | 2114584 | 下浮3% |
| 1 | 穿紫河风光带配套110kV浮陵中Ⅰ、Ⅱ线迁改工程（紫缘桥至常德大道南）土建 | 2948593 | 2154933 | 793660 |  |
| 2 | 穿紫河风光带配套110kV浮陵中Ⅰ、Ⅱ线迁改工程（紫缘桥至常德大道南）工程 | 3203500 | 1882576 | 1320924 |  |
| 二 | 前期费 | 520239 | 179630 | 340609 |  |
| 1 | 建设单位管理费 | 55369 | 22530 | 32839 | 按常财办发〔2017〕68号文 |
| 2 | 监理费 | 80592 | 52890 | 27702 |  |
| 3 | 不可预见费 | 152528 | 0 | 152528 |  |
| 4 | 勘察设计费 | 231750 | 104210 | 127540 |  |
| 三 | 扣除增值税金 | 0 | -463885 | 463885 |  |
|  | 合 计 | 6672332 | 3753254 | 2919078 |  |