常财审〔2020〕结字538号

关于丹溪路（沅水四桥—太阳大道）新建工程（2标段）结算评审的报告

常德市财政局政府债务管理科：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的丹溪路（沅水四桥—太阳大道）新建工程（2标段）结算进行了评审。

一、项目概况

该工程为丹溪路（沅水四桥—太阳大道）新建工程（2标段）（K5+600~K7+100），位于常德市武陵区芙蓉街道石灰社区、泽远社区，全长1500m，路幅宽60m；沿途与窑港路、高泗路、岩坪路交接；其道路等级为城市主干道，设计速度60km/h。工程主要内容包括：土方、道路、排水、箱涵、交通、城市家具、给水、综合管网。

该项目由常发改投〔2014〕250号文批复立项，由湖南中大设计院有限公司设计，湖南省方圆工程咨询监理有限公司监理，常德市三明市政建设有限公司施工。项目于2017年9月开工，2019年8月竣工。预算审定金额76441932元（常财审〔2016〕预字510号）。

资金来源为融资。

二、评审依据

1. 常德市财政投资工程项目2019年1182号结算评审送审单；

2. 财政部《财政投资项目评审操作规程（试行）》（财办建〔2002〕619号）；

3. 建设单位报送的结算书、竣工资料；

4.常德市交投《关于丹溪路二标段新建工程使用环保车运输的情况说明》；

5. 湖南省住建厅《关于发布湖南省各市州建设工程人工工资单价的通知》（湘建价〔2014〕112号）；

6.湖南省住建厅《关于发布2017年湖南省建设工程人工工资单价的通知》（湘建价〔2017〕165号）；

7. 湖南省住建厅《关于印发<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》（湘建价〔2014〕113号）；

8. 湖南省住建厅《关于印发《关于增值税条件下计费程序和计费标准的规定》及《关于增值税条件下材料价格发布与使用的规定》的通知(湘建价〔2016〕72号)；

9. 湖南省住建厅《关于调整补充增值税条件下建设工程计价依据的通知》(湘建价〔2016〕160号)；

10.湖南省住建厅《关于调整建设工程销项税额税率和材料价格综合税率计费标准的通知（湘建价〔2019〕47号）；

11.常德市造价管理站发布的施工期间建设工程材料价格的平均值及市场询价；

12. 各种相应的标准图集和设计、施工规范。

三、评审范围

丹溪路（沅水四桥—太阳大道）新建工程（2标段）的工程费。

四、评审程序

1. 成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；
2. 现场踏勘；
3. 审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4. 将评审结果与常德市交通建设投资集团有限公司对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况

- 路基清表外运工程量多计，审减金额3.4万元；

- 路基回填外购碎片石工程量多计，审减金额35.2万元；

- 车行道基层及面层工程量多计，审减金额8.1万元；

- 非机动车道基层及面层工程量多计，审减金额10.6万元；

- 人行道基层及面层工程量多计，审减金额5.8万元；

- 支路基层及面层工程量多计，审减金额1.5万元；

- 渠化岛行道板及缘石工程量多计，审减金额1.4万元；

- 路灯基础工程量多计，审减金额1万元；

- 花岗岩立石靠背模板工程量多计，审减金额16.1万元；

- 排水管沟土方开挖及回填工程量多计，审减金额10.3万元；

- 箱涵土方工程量多计，审减金额14.7万元；

- 箱涵回填砂砾工程量多计，审减金额39.4万元；

- 球墨铸铁管铺设DN600、DN400工程量多计，审减金额66.5万元；

- 阀门、管道管件及阀门井工程量多计，审减金额5.7万元；

- 给水变更中DN800给水管及主材单价高报，审减金额72.2万元；

- 路基设计变更中土方工程量多计，审减金额207.33万元；

- 防尘措施费工程量多计，审减金额7.6万元；

- K6+855盖板涵变更工程量重复计算，审减金额37万元；

- 倒虹吸清单外套管漏项工程量多计，审减金额9.1万元；

- 土方环保车运输工程量多计，审减金额36.2万元；

- 水稳层压实系数调整子目高套、工程量多计，审减金额35.6万元；

- 合同内主要材料调差审减金额598.73万元；

- 暂估价调差审减金额24.54万元；

- 其他零星项目审减金额42.5万元；

- 合同外增加工程下浮5%，审减金额132.7万元；

- 扣除合同内工程排污费，审减金额24万元；

- 增值税率调整11%～9%，审减金额90万元。

六、评审结论

- 该项目送审金额107737939元，审定金额92365846元，审减金额15372093元，审减率14.27%（详见附表）。

常德市财政局投资评审中心

2020年12月17日

抄送：常德市交通建设投资集团有限公司

附表：

| 丹溪路（沅水四桥—太阳大道)新建工程（2标段） 结算审核汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位 ：元 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 工程名称 | 送审金额 | 复审金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 一 | 合同价 | 71009523 | 70510850 | 498673 |  |
| 二 | 合同内增减 | -5291532 | -8324515 | 3032983 |  |
| 1 | 丹溪路（沅水四桥-太阳大道)第2标段-机械土石方工程 | -3123293 | -3484939 | 361647 |  |
| 2 | 丹溪路（沅水四桥-太阳大道)第2标段-道路工程 | -1784254 | -2229402 | 445148 |  |
| 3 | 丹溪路（沅水四桥-太阳大道)第2标段-排水工程 | 1082967 | 562142 | 520824 |  |
| 4 | 丹溪路（沅水四桥-太阳大道)第2标段-箱涵工程 | -382331 | -945531 | 563201 |  |
| 5 | 丹溪路（沅水四桥-太阳大道)第2标段-交通工程 | -12876 | -25455 | 12579 |  |
| 6 | 丹溪路（沅水四桥-太阳大道)第2标段-城市家具 | 0 | 0 | 0 |  |
| 7 | 丹溪路（沅水四桥-太阳大道)第2标段-给水工程 | -616885 | -1495150 | 878265 |  |
| 8 | 丹溪路（沅水四桥-太阳大道)第2标段-综合管网 | -454860 | -706181 | 251320 |  |
| 三 | 变更及签证单 | 16797277 | 12444017 | 4353260 | 合同外下浮5% |
| 四 | 水稳层压实系数调整 | 2764137 | 2408204 | 355933 |  |
| 五 | 主要材料调差 | 21414635 | 15427288 | 5987347 |  |
| 六 | 暂估价调差 | 1043899 | 798427 | 245472 |  |
| 七 | 扣除合同内工程排污费 | 0 | 0 | 0 |  |
| 八 | 增值税率调整11%～9% | 0 | -898425 | 898425 |  |
| 合 计 |  | 107737939 | 92365846 | 15372093 | 14.27% |