常财审〔2020〕结字489号

关于常德芷兰实验学校学生宿舍2号楼

改造工程结算评审的报告

常德市财政局科教科：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的常德芷兰实验学校学生宿舍2号楼改造工程结算进行了评审。

一、项目概况

该项目为学生宿舍楼2号楼改造工程。主要工作内容为：屋面防水隔热修缮，卫生间墙面、地面及洁具改造，更换空调、鞋柜及床铺，所有内墙面乳胶漆（含外阳台）、顶棚翻新。安装工程包括给水、排水、空调拆除及新建等。

该项目由常德市发展和改革委员会常发改社〔2019〕169号文批复立项，由常德市建筑设计院有限责任公司设计、长沙华星建设监理有限公司监理、湖南三星装饰有限公司施工。项目于2019年7月开工，2019年9月竣工。工程费预算审定金额2645634元（含不可预见费77057元）（常财审〔2019〕预字242号），前期费预算审定金额117243元（常财审〔2019〕预字305号）。

资金来源为政府投资。

二、评审依据

1. 常德市财政投资工程项目2019年1255号结算评审送审单；

2. 财政部《财政投资项目评审操作规程（试行）》（财办建〔2002〕619号）；

3. 建设单位报送的结算书、竣工资料；

4. 湖南省住建厅《关于发布湖南省各市州建设工程人工工资单价的通知》（湘建价〔2017〕165号）；

5.湖南省住建厅《关于发布2019年湖南省建设工程人工工资单价的通知》（湘建价〔2019〕130号）；

6. 湖南省住建厅《关于印发<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》（湘建价〔2014〕113号）；

7. 湖南省住建厅《关于调整补充增值税条件下建设工程计价依据的通知》(湘建价〔2016〕160号)；

8. 常德市财政局《关于规范市本级政府投资项目前期服务性费用评审标准及实行PPP项目前期服务性费用打捆包干政策的通知》（常财办发〔2017〕68号)；

9. 常德市财政局投资评审中心《关于印发市本级政府性建设项目评审（审计）标准操作规范（第一∽三期）的通知》；

10. 各种相应的标准图集和设计、施工规范。

三、评审范围

常德芷兰实验学校学生宿舍2号楼改造工程费及前期费。

四、评审程序

1. 成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；
2. 现场踏勘；
3. 审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4. 将评审结果与常德芷兰实验学校、施工单位对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况

- 1. 拆除工程量多计、暂列金额扣除，审减6.76万元；

- 2. 屋面防水层工程量多计，审减1.01万元

- 3. 垃圾外运工程量多计，审减1.26万元；

- 4. 地面防水工程量多计，审减0.24万元；

- 5. 墙面抹水泥砂浆工程量多计，审减10.38万元；

- 6. 乳胶漆墙面工程量多计，审减4.58万元；

- 7. 墙面砖工程量多计，审减1.43万元；

- 8. 外门窗塞缝及门窗外部刷外墙漆等工程量多计，审减4.36万元；

- 9. 外墙防水价格偏高，审减1.64万元；

- 10. 人工及材料调差多计，审减1.45万元；

- 11. 安装部分工程量多计，审减4.11万元；

- 12. 签证部分工程量多计及部分子目套项有误，审减15.91万元；

- 13. 监理费多计，审减0.98万元。

六、评审结论

- 该项目送审金额3352003元，审定金额2802055元，审减金额549948元，审减率16.41%（详见附表）。

常德市财政局投资评审中心

2020年11月23日

抄送：常德芷兰实验学校

附表

| 常德芷兰实验学校学生宿舍2号楼改造工程 结算评审汇总表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 序号 | 项目名称 | 报送金额 |  | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 一 | 工程费用 | 3224615 |  | 2684471 | 540144 |  |
| 1 | 拆除工程 | 571556 |  | 481177 | 90379 |  |
| 2 | 装饰工程 | 1451949 |  | 1292813 | 159136 |  |
| 3 | 安装工程 | 605987 |  | 564863 | 41124 |  |
| 4 | 合同外部分 | 595124 |  | 345618 | 249506 | 已下浮3% |
| 二 | 前期费用 | 127388 |  | 117584 | 9804 |  |
| 1 | 造价咨询费 | 12586 |  | 12586 | 0 |  |
| 2 | 设计费 | 56275 |  | 56275 | 0 |  |
| 3 | 监理费 | 58527 |  | 48723 | 9804 |  |
| 三 | 合 计 | 3352003 |  | 2802055 | 549948 | 16.41% |