常财审〔2020〕结字528号

关于常德市第一中学高中教学中心建设

项目结算评审的报告

常德市财政局科教科：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的常德市第一中学高中教学中心建设项目结算进行了评审。

一、项目概况

常德市第一中学高中教学中心建设项目，主要内容为地下室、主体建筑、装饰、安装工程及基坑支护、附属工程等。本工程为框架结构，地下一层，建筑面积4356平方米；地上5层，建筑面积12730平方米；檐口高度22.5米，地下室层高4.1m，一层架空层层高3m，二∽五层层高3.9m，闷顶层2.3m。

该项目立项批准文号为常发改社〔2016〕285号，由北京世纪千府国际工程设计有限公司设计，长沙政和工程项目管理有限公司监理，湖南省沙坪建设有限公司施工。项目于2017年4月开工，2018年3月竣工。常财审〔2016〕预字663号预算评审审定金额为46468730元。

资金来源为政府投资。

二、评审依据

1. 常德市财政投资工程项目2019年877号结算评审送审单；

2. 财政部《财政投资项目评审操作规程（试行）》（财办建〔2002〕619号）；

3. 建设单位报送的结算书、竣工资料；

4. 湖南省住建厅《关于印发〈湖南省建设工程计价办法〉及〈湖南省建设工程消耗量标准〉的通知》（湘建价〔2014〕113号）;

5. 湖南省住建厅《关于发布2014年湖南省建设工程人工工资单价的通知》（湘建价〔2014〕112号）;

6. 湖南省住建厅《关于发布2017年湖南省建设工程人工工资单价的通知》（湘建价〔2017〕165号）;

7. 湖南省建设工程造价管理总站《关于印发2014版<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>解释汇编的通知》(湘建价建〔2015〕48号);

8. 湖南省住建厅《关于印发〈关于增值税条件下计费程序和计费标准的规定〉及〈关于增值税条件下材料价格发布与使用的规定〉的通知》（ 湘建价〔2016〕72号）；

9. 湖南省住建厅《关于调整补充增值税条件下建设工程计价依据的通知》（湘建价〔2016〕160号）；

10. 湖南省住房和城乡建设厅《关于调整园林苗木等综合税率和社会保险费计费标准的通知》（湘建价[2017]134号）；

11. 湖南省住房和城乡建设厅《关于调整建设工程社会保险费计费标准的通知》（湘建价[2019]61号）；

12. 常德市建设工程造价管理站发布的材料价格通知（常建价[2017]6号、常建价[2017]9号、常建价[2017]14号、常建价[2017]18号、常建价[2017]20号、常建价[2018]1号、常建价[2018]2号）及市场价格；

13. 有关的标准图集和设计、施工规范；

14. 现场踏勘了解情况。

三、评审范围

常德市第一中学高中教学中心建设项目的工程费、前期费。

四、评审程序

1. 成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2. 现场踏勘；

3. 审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4. 将评审结果与常德市第一中学对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况

（一）地下室

1. 消防水池钢爬梯、余方弃置等工程量多计，审减12.04万元；

2. 原花岗岩楼梯和踢脚现为水泥砂浆，审减2.82万元；

3. 防火卷帘门未做，审减0.59万元；

4. 柱、梁面抹混合砂浆未做，按刮腻子计取，审减2.59万元；

5. 排障工程量多计，审减3.65万元；

6. 拆除道路工程量多计，审减0.86万元；

7. 填砖渣与桩基础内桩基移位工作内容重复，审减48.17万元；

8. 降排水费依据施工日志核减351台班，审减4.65万元；9. 外运扣减2km运距，审减12.36万元；

10. 吸顶灯按单管荧光灯计取，审减2.62万元；

11. 闸阀、钢管扣除，审减1.64万元；

12. 消防管道支架、柔性防水套管工程量多计，审减4.54万元；

13. 其它零星项目及取费基数调整，审减26.98万元。

（二）主体工程

1. 塔吊基础单价有误，审减6万元；

2. 屋面挤塑聚苯板保温层由8cm调整为5cm，审减0.62万元；

3. 瓦屋面价格调整，审减10.72万元；

4. 建筑工程钢筋、砼等工程量多计，审减21.6万元；

5. 彩色水磨石地面按合同价计取，审减19.2万元；

6. 天棚、梁、柱未抹砂浆，按刮腻子计取，审减14.36万元；

7. 天棚乳胶漆扣减一遍油漆，审减0.52万元；

8. 门联窗、屋顶钢梯、窗帘未做，审减4.68万元；

9. 大理石窗台板卫生间取消，其他改为瓷板，审减3.05万元；

10. 外墙砖合同内与合同外工程量重复，审减32.78万元；11. 装饰工程零星项目及取费基数调整，审减12.88万元；

12.  给排水管、洁具工程量多计，审减7.16万元；

13. 钢套管扣除，审减1.46万元；

14. 砖砌化粪池按玻璃钢化粪池计取，审减8.09万元；

15. 砌筑闸阀井扣除，审减3.78万元；

16. 电缆、配管配线多计，审减10.78万元；

17. 教室荧光灯、黑板灯、弱电设备箱扣除，审减12.42万元；

18. LED筒灯Φ350mm按Φ240mm计取，审减2.39万元；

19. 安装工程其它零星项目及取费基数调整，审减3.59万元；

20. 自动报警消防控制柜、不锈钢闸阀扣除不计，审减1.99万元。

（三）基坑支护

支护桩工程量多计，审减2.43万元。

（四）室外附属

1. 花岗岩人行道、截水沟、广场铺装、沥青道路和路缘石等工程量多计，审减11.7万元。

2. HDPE双壁波纹管、污水及雨水检查井、雨水口、土方开挖及回填工程量多计，审减10.50万元；

3. 室外水表及水表井扣除，核减1.87万元。

4. 室外电力电缆及配管、弱电部分、土方开挖及回填等工程量多计，审减9.48万元。

（五）室外景观

园路、整理绿化用地、苗木、庭院灯等工程量多计，审减17.47万元。

（六）签证单

- 土方工程量多计，审减46.56万元；

2. 考古延误费按会议意见核算，审减56.42万元；

3. 铝合金增加限位装置及临时增加工程无签证单，审减2.62万元；

4. 建筑工程其它工程量核减及材料、人工价格调整，审减12.42万元；

5. 喷淋管道、管件、喷头、消火栓箱、消防泵控制柜、电缆、复合给水管及管件等，扣除不计，审减48.15万元；

6. 火灾报警控制器、多线盘单元、放大器、消防电话主机、立式机柜等按成套18000元/套，审减2.77万元；

7. 消防设备电源监控系统管线、传感器工程量多计，审减4.35万元；

8. 消防工程其它工程量核减及材料、人工价格调整，审减5.28万元。

9. 消防签证单：给水管及管件、C15混凝土扣除不计，全不锈钢增压泵、恒压变频控制柜、围栏及不锈钢顶盖材料价格调整，审减6.64万元；

10. 扬尘治理费：工程量多计，审减0.56万元。

（七）其它

1. 人工及材料调差费用多计，审减203.06万元；

2. 扣减合同内排污费11.41万元；

3. 社会养老保险由合同内费率3.18%调整为3.15%，审减0.86万元；

4. 销项税调整，审减19.94万元；

5. 合同外增加部分同比下浮6.3%。

六、评审结论

该项目送审金额51012731元，审定金额为41753307元，审减金额9259424元，审减率18.15%(详见附表）。

- 结算金额超合同金额说明

- 该项目合同金额3679.18万元，审核后金额3916.98万元，超合同237.8万元。增加原因如下：

- 签证增加64.46万元；

2. 人工、材料调差增加383.12万元。

常德市财政局投资评审中心

2020年12月10日

- 抄送：常德市第一中学

- 附表

| 常德市第一中学高中教学中心建设项目 结算评审汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位:元 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 费用名称 | 报审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 一 | 工程费用 | 46696018.21 | 38935152.98 | 7760865.23 | 审减率16.62% |
| 二 | 前期费 | 4316713.00 | 2818154.09 | 1498558.91 |  |
| 1 | 可行性研究报告编制费 | 60000.00 | 40000.00 | 20000.00 | 合同、发票 |
| 2 | 建设项目环境影响评估费 | 26000.00 | 5000.00 | 21000.00 | 发票、协议 |
| 3 | 工程地质勘探费 | 85800.00 | 85800.00 | 0.00 |  |
| 4 | 工程设计费（规划设计） | 262864.00 | 262864.00 | 0.00 |  |
| 5 | 工程设计费（房建） | 689382.00 | 689382.00 | 0.00 |  |
| 6 | 工程设计费（护壁桩） | 24664.00 | 24000.00 | 664.00 |  |
| 7 | 工程造价咨询费 | 126575.00 | 126000.00 | 575.00 |  |
| 8 | 工程监理费 | 963523.00 | 495600.92 | 467922.08 |  |
| 9 | 工程施工材料检测费 | 249800.00 | 101700.65 | 148099.35 |  |
| 10 | 工程招标代理费 | 15000.00 | 0.00 | 15000.00 |  |
| 11 | 工程施工防雷检测费 | 1728.00 | 1728.00 | 0.00 | 合同、发票 |
| 12 | 消防设施安装检测费 | 15000.00 | 15000.00 | 0.00 |  |
| 13 | 水土保持方案报告表 | 12000.00 | 12000.00 | 0.00 | 合同、批复 |
| 14 | 竣工国土测绘费 | 7050.00 | 0.00 | 7050.00 |  |
| 15 | 白蚁防治费 | 13072.00 | 13071.75 | 0.25 | 发票 |
| 16 | 绿建设计及评估费 | 200000.00 | 71829.60 | 128170.40 | 合同 |
| 17 | 工程项目管理费 | 384655.00 | 292177.17 | 92477.83 | 同比例扣减16.62% |
| 18 | 经投集团项目移交费 | 225000.00 | 0.00 | 225000.00 |  |
| 19 | 基坑变形监测费 | 74000.00 | 74000.00 | 0.00 |  |
| 20 | 土壤氡浓度检测 | 8000.00 | 8000.00 | 0.00 | 合同、发票 |
| 21 | 原建筑拆除费用 | 86000.00 | 0.00 | 86000.00 |  |
| 22 | 考古挖掘经费 | 500000.00 | 500000.00 | 0.00 | 发票、批复 |
| 23 | 提质改造移栽树木及道路维修 | 142800.00 | 0.00 | 142800.00 |  |
| 24 | 提质改造水电改道 | 143800.00 | 0.00 | 143800.00 |  |
| 三 | 合 计 | 51012731 | 41753307 | 9259424 |  |