常财审〔2020〕结字531号

关于莘子路（沅安路-三闾路）新建道路

工程结算评审的报告

常德市融资核算中心：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的莘子路（沅安路-三闾路）新建道路工程结算进行了评审。

一、项目概况

该工程为莘子路（沅安路-三闾路）新建道路工程，西起沅安路，东至三闾路，全长533.946m，设计路幅宽度14m。莘子路道路横断面由3m人行道+8m车行道+3m人行道组成。车行道路结构形式为20cm厚4%水泥稳定碎石+20cm厚5%水泥稳定碎石+透油一层+1cmSBS改性沥青同步碎石封层+7cm厚粗粒式沥青混凝土（AC-25C）+5cm厚中粒式改性沥青混凝土（AC-20C）+4cm厚细粒式改性沥青混凝土（AC-13C），总厚度57cm。人行道结构形式为15cm厚C20砼垫层+3cm厚水泥砂浆+20*10*6cm厚机制透水道板砖。车行道立石采用花岗岩。车行道平石采用砼平石、人行道边缘采用砼锁边石。主要建设内容包括道路工程、给排水工程、市政管线工程、道路照明、绿化景观及其它附属工程等。

该项目由常德市发改委常发改投[2014]24号文批复立项，预算审定工程费及前期费12284347元（常财审〔2016〕预字665号）。该项目由常德市规划建筑设计院有限责任公司设计，常德市兴业建设监理有限公司监理，湖南华纬水电工程公司施工，开工日期为2016年6月，竣工日期为2018年8月。

资金来源为融资。

二、评审依据

1.常德市财政投资工程项目2018年915号结算评审送审单；

2.财政部《财政投资项目评审操作规程（试行）》（财办建〔2002〕619号）；

3.常德市金禹水利投资有限公司报送的结算书、竣工资料；

4.湖南省住建厅《关于印发<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》（湘建价〔2014〕113号）；

5.湖南省住建厅《关于发布湖南省各市州建设工程人工工资单价的通知》（湘建价〔2014〕112号）；

6.湖南省住建厅《关于发布2017年湖南省建设工程人工工资单价的通知》（湘建价〔2017〕165号）；

7.湖南省住建厅《关于发布2014版<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>解释汇编（一）的通知》（湘建价〔2016〕8号）；

8.湖南省住建厅《关于发布2014版<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>解释汇编（二）的通知》（湘建价〔2018〕4号）；

9.常德市造价管理站发布二〇一六年第一期至二〇一七年第二期建设工程材料价格；

10.各种相应的标准图集和设计、施工规范。

三、评审范围

莘子路（沅安路-三闾路）新建道路工程的工程费。

四、评审程序

1.成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；
2.现场踏勘；
3.审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4.将评审结果与常德市金禹水利投资有限公司对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5.整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况

- （一）合同内增减

- 1.挖表土工程量多计，审减15.8万元；

- 2.外购山砾石机械回填碾压工程量多计，审减17.49万元；

- 3.拆除原有围墙、路面等工程量多计及子目高计，审减7.12万元；

- 4.扣除挡土墙墙背外购山砾石回填，审减2.01万元；

- 5.路面、平立石工程量多计，审减15.04万元；

- 6.挡土墙及围墙处工程量少计，审增3.17万元；

- 7.混凝土排水管工程量多计，审减36.41万元；

- 8.球墨铸铁管、偏心半球阀、自动排气阀工程量多计，审减3.1万元；

- 9.综合管沟土方挖弃合同外重新组价，审减2.53万元；

- 10.综合管沟回填砂合同外重新组价，审减3.69万元；

- 11.人行道信号灯、交通信号灯工程量多计，审减1.57万元；

- 12.电力管群、弱电管群、人孔井工程量多计及合同外重新组价，审减15.75万元；

- 13.路灯井、9M杆高路灯工程量多计及合同外重新组价，审减7.73万元；

- 14.扣除道路、排水暂列金额，审减59.52万元；

- 15.机械进出场及其它零星和税费多计，审减15.75万元。

- （二）合同外工程

- 排障工程量多计、子目高套等，审减24万元；

- 拆除基层子目高套，审减11.1万元；

- 废渣外运子目高套，工程按土石方取费，审减7.1万元；

- 转移燃气管道工程量多计、子目高套，审减2.1万元；

- 六中围墙工程量多计及子目高套，审减27万元；

- 排水管预留支管、检查井工程量多计，审减13.66万元；

- 暗沟清淤工程量多计，挖运淤泥按土石方取费，子目高套，审减6.1万元；

- 八字路口砼加强子目高套，工程量多计，审减4.8万元；

- 安装临时管道及增加综合管网工程量多计、价格偏高等，审减7.68万元；

- 恢复围墙工程量多计、子目高套，审减5.74万元；

- 海绵城市土工合成、成品穿孔渗管材料子目高套、单价偏高等，审减11万元；

- 人行道透水砖工程量多计，审减29.82万元；

- 人行道转树子目套高等，审减1.1万元；

- 临时住户排水工程量按实核算，扣除合同内暂列金，审增1.1万元；

- 居民出入便道工程量按实核算，扣除合同内暂列金，审增16.13万元；

- 给水弹性座、综合管网电缆手孔井、管沟土方重新组价，审增12.56万元；

- 路灯照明工程9M杆高路灯、路灯井安装重新组价，审增8.99万元；

- 材料调差多计，审减9.4万元；

- 环保车运输按40%普通车、60%环保车计算，审减16.3万元；

- 养老保险金按1.75%计算，审减6.39万元；

- 工程排污费无付款凭证，审减2.52万元；

- 合同内下浮4.03%、合同外下浮5%，审减40.29万元。

六、评审结论

- 该项目送审金额12860151元，审定金额8959777元，审减金额3900374元，审减率30.33（详见附表）。

常德市财政局投资评审中心

2020年12月11日

抄送：常德市金禹水利投资有限公司

附表

| 莘子路（沅安路---三闾路）新建道路工程 结算评审汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 单项工程名称 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 一 | 合同价 | 8986708 | 8986708 | 0 |  |
| 二 | 合同内增减 | -122747 | -2127480 | 2004733 |  |
| 三 | 合同外变更 | 3165953 | 2136385 | 1029568 |  |
| 四 | 材料调差 | 830237 | 456280 | 373957 |  |
| 五 | 养老保险金 | 0 | -63901 | 63901 | 1.75% |
| 六 | 工程排污费 | 0 | -25274 | 25274 |  |
| 七 | 合同内下浮 | 0 | -273307 | 273307 | 4.037% |
|  | 合同外下浮 | 0 | -129633 | 129633 | 5% |
|  | 合 计 | 12860151 | 8959777 | 3900374 | 30.33% |