常财审〔2020〕结字427号

关于七里桥项目杆线迁改费用

结算评审的报告

常德市财政局政府债务管理科：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的七里桥项目杆线迁改费用结算进行了评审。

一、项目概况

该工程为七里桥项目杆线迁改工程。主要工程内容为中国铁通管道及缆线迁改、有线网络光缆迁改、丹阳路及七里桥路灯迁改、中国电信通信线路迁改、中国长途通信光缆迁改、七里桥基建配电、陵叶线杆线转移、给水管道迁改等。

该项目由中国铁通集团有限公司常德分公司、湖南有线常德网络有限公司、常德市灯景建安有限公司、中国电信股份有限公司常德分公司、中国电信股份有限公司常德长途电信线路局、湖南德力电力集团有限公司配网建设分公司、常德市沃特市政工程总公司，项目于2013年8月开工，2013年10月竣工。

资金来源为政府投资。

二、评审依据

1. 常德市财政投资工程项目2019年737号结算评审送审单；

2. 财政部《财政投资项目评审操作规程（试行）》（财办建〔2002〕619号）；

3. 建设单位报送的结算书、竣工资料；

4. 常德市人民政府办公室秘书二科拟办意见；

5. 湖南省住建厅《关于颁发湖南省建设工程工程量清单计价办法》的通知（湘建价〔2009〕406号）；

6. 省建设工程造价管理总站颁发的《2006湖南省安装工程消耗量标准》；

7. 湖南省住建厅《关于发布2012年湖南省建设工程人工工资单价的通知》（湘建价〔2012〕237号）；

8. 常德市财政局投资评审中心《关于印发市本级政府性建设项目评审（审计）标准操作规范（第一期）的通知》；

9. 常德市财政局投资评审中心《市本级政府性建设项目评审（审计）标准操作规范（第二期）》；

10. 常德市财政局投资评审中心关于印发《市本级政府性建设项目评审标准操作规范（第三期）》的通知；

11. 各种相应的标准图集和设计、施工规范。

三、评审范围

七里桥项目杆线迁改强电、弱电、给水迁改等工程的工程费。

四、评审程序

1. 成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；
2. 现场踏勘；
3. 审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4. 将评审结果与常德市经缘投资开发有限公司对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况

- 中国铁通管道及缆线迁改、有线网络光缆迁改、丹阳路及七里桥路灯迁改、中国电信通信线路迁改，中国长途通信光缆迁改、七里桥基建配电经确认该项目施工现场已无法核实，参照市政府领导对电力迁改结算批示，对无现场、无预算、有合同的项目，按合同金额的70%实行结算，审减130.28万元；

- 七里桥陵叶线杆线转移工程高压电缆单价偏高，设计费高报，审减5.3万元；

- 碳钢管单价偏高及下浮，审减19.9万元；

- 该项目现场无监理，不计监理费。

六、评审结论

- 该项目送审金额4147983元，审定金额2592829元，审减金额1555154元，审减率37.49%（详见附表）。

常德市财政局投资评审中心

2020年10月16日

抄送：常德市经缘投资开发有限公司

附表

| 七里桥项目杆线迁改费用评审汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 单项工程名称 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 1 | 七里桥改造中国铁通管道及缆线迁改工程 | 558064 | 269178 | 288886 | 按合同价70% |
| 2 | 七里桥改造有线网络光缆迁改工程 | 212833 | 143152 | 69681 |  |
| 3 | 丹阳路、七里桥改造路灯迁改工程 | 64899 | 45429 | 19470 |  |
| 4 | 七里桥改造中国电信通信线路迁改工程 | 1505985 | 938725 | 567260 |  |
| 5 | 七里桥改造中国长途通信光缆迁改工程 | 685234 | 387964 | 297270 |  |
| 6 | 七里桥改造基建配电工程 | 155202 | 94941 | 60261 |  |
| 7 | 七里桥陵叶线杆线转移工程 | 316617 | 263980 | 52637 | 按实结算下浮 |
| 8 | 七里桥改造自来水给水管道迁工程 | 649149 | 449460 | 199689 |  |
|  | 合 计 | 4147983 | 2592829 | 1555154 |  |