常财审〔2020〕结字477号

关于武陵公交站工程结算评审的报告

常德市政府与社会资本合作中心：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你单位委托评审的武陵公交站工程结算进行了评审。

一、项目概况

武陵公交站工程位于合兴路与柳叶路交汇处东南侧，总用地面积28920.11m2，建筑占地面积约2003m2，总建筑面积约为5342m2,包括办公楼、洗车房、维修车间及三栋门卫。附属项目包括道路、围墙、绿化及安装工程等。

其中办公楼框架结构五层，总建筑面积3836㎡；洗车房框架结构一层，建筑面积491.64m2；维修车间框架结构一层，建筑面积491.64m²；门卫框架结构一层，建筑面积43.14m2。

围墙采用立柱式透视围墙，总长548m,墙体部分灰绿色文化石；室外道路采用8cm粗粒式混凝土下面层（AC-25）+4cm细粒式混凝土上面层（AC-13）。

安装工程包括电梯、防火门、应急照明系统、消火栓系统、监控系统等。室外给水及消防给水采用PSP钢塑管，室外雨、污水采用HDPE双壁波纹管、塑料检查井；室外路灯照明包括配电箱、配管配线、接线井、高杆灯、庭院灯等；室外监控包括配管、配线，红外摄像机、录像机、监视器等设备安装及调试。

该项目属于常德市公交场站（一期）PPP项目中一个场站，常德市交通运输局为项目实施机构，常德市公共交通有限责任公司作为项目的政府出资人代表与社会资本方组建成立的项目公司实施建设-运营-移交等工程，预算审定金额26099656（主体及附属部分详常财评〔2019〕预字264号、洗车机和正式供水详常财评〔2019〕预字194号）。

资金来源为单位自筹。

二、评审依据

1. 常德市财政投资工程项目2020年377号结算评审送审单；

2.财政部《财政投资项目评审操作规程（试行）》（财办建〔2002〕619号）；

3.常德市公交场站（一期）PPP项目合同及附件;

4.湖南常信建设有限公司送审的结算书及相关资料；

5. 湖南省住建厅《关于印发〈湖南省建设工程计价办法〉及〈湖南省建设工程消耗量标准〉的通知》（湘建价〔2014〕113号）;

6.湖南省住建厅《关于调整建设工程销项税额税率和材料综合税率计费标准的通知》（湘建价〔2018〕101号）；

7.湖南省住建厅《关于调整建设工程销项税额税率和材料价格综合税率计费标准的通知》（湘建价〔2019〕47号）；

8.湖南省住建厅《关于取消建筑行业劳保基金与增加社会保险费有关事项的通知》（湘建价〔2019〕61号）；

9.湖南省住建厅《关于发布2019年湖南省建设工程人工工资单价的通知》（湘建价〔2019〕130号）；

10.湖南省住建厅《关于发布2017年湖南省建设工程人工工资单价的通知》（湘建价〔2017〕165号）;

11.常德市建设工程造价管理站发布的施工期材料价格及市场价；

12.各种相应的标准图集和设计、施工规范；

13.现场踏勘了解的情况，市场调查掌握的信息。

三、评审范围

武陵公交站工程费用。

四、评审程序

1. 成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2. 现场踏勘；

3. 审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4. 将评审结果与湖南常信建设有限公司对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题及原因

1.办公楼楼面保温未施工，审减12.7万元;

2.绿化工程量多计，审减13万元；

3.道路水稳层含量多计，审减2.8万元;

4.室内给水管、 室外电气管未按设计施工，审减3万元；

5.主体给水水表及水表井不应计，审减4.2万元；

6.海绵城市雨水回收管网工程量多计，审减7.1万；

7.室外高、低压电气及弱电管网工作井工程量多计，审减10.7万元；

8.室外路灯未施工，审减17万元；

9.线性排水沟未按设计施工，审减39.2万元；

10.监控设备工程量多计，审减1.4万元；

11. DN1500排水管回填砂工程量多计，审减13.7万元；

12.基建给水、洗车机和正式供水工程量多计，审减0.86万元；

13.不可预见费按2%计算，审减81.75万元;

14.销项税按9%计算，审减25.7万元。

六、评审结论

该项目报审金额26921487元，审定金额24559864元，审减2361622元，审减率8.77%（详见附表）。

常德市财政局投资评审中心

2020年11月17日

抄送：常德市交通运输管理局

湖南常信建设有限公司

附表

| 武陵公交站工程结算审核汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 单位：元 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  |  | 送审金额 |  | 审定金额 |  | 审减金额 | 备 注 |
| 一 | 土建工程 | 土建 |  | 24222264 |  | 23555083 |  | 1265334 | 下浮2.1% |
|  |  | 道路增补 |  | 598153 |  |  |  |  |  |
|  |  | 接入部分 |  | 154288 |  | 151048 |  | 3240 |  |
|  |  | 箱变部分 |  | 101709 |  | 99574 |  | 2135 |  |
|  |  | 防尘费 |  | 125303 |  | 117775 |  | 7528 |  |
| 二 | 基建给水 |  |  | 65984 |  | 64598 |  | 1386 |  |
| 三 | 洗车机和正式供水 |  |  | 349624 |  | 342282 |  | 7342 |  |
| 四 | 不可预见费 |  |  | 1304161 |  | 486607 |  | 817554 | 2% |
| 五 | 销项税调整 |  |  |  |  | -257104 |  | 257104 | 10%-9% |
|  | 合 计 |  |  | 26921486 |  | 24559863 |  | 2361623 |  |