常财审〔2020〕结字455号

关于常德市纪检监察集中办案中心扩建工程-办案楼和保障楼室内装饰工程

结算评审的报告

常德市财政局行政政法科：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托评审的常德市纪检监察集中办案中心扩建工程-办案楼、保障楼室内装饰工程的结算进行了评审。

- 一、项目概况

该项目为常德市纪检监察集中办案中心扩建工程-办案楼、保障楼室内装饰工程。工程内容包含办案楼与保障楼的室内装饰装修、水电安装等。

办案楼共六层，一层为大厅和休息室，二~六层为办案房间。卫生间地面均为300*300地面砖，二层为橡胶地面，其它房间地面均为800*800玻化砖；房间墙面，卫生间为300*600墙面砖，其它均为乳胶漆墙面；房间天棚，卫生间、走廊为轻钢龙骨吊顶板材面饰乳胶漆，其它均为面饰乳胶漆。

保障楼共三层，一层为厨房加餐厅，二层餐厅和包房，三层为室内羽毛球馆。卫生间地面均为300*300地面砖，一、二层除卫生间外地面均为800*800玻化砖，三层为室内羽毛球木地板；房间墙面，卫生间为300*600墙面砖，一、二层餐厅墙面为400*800点挂面砖墙面，其余房间墙面均为乳胶漆墙面；房间天棚，卫生间、走廊为轻钢龙骨吊顶板材面饰乳胶漆，其它均为面饰乳胶漆。

该项目由市发改委常发改投〔2014〕469号批复立项，由常德市天城规划建筑设计有限公司设计，常德市万鑫建设工程监理有限公司监理，常德创美装饰工程有限责任公司施工。项目于2015年12月开工，2016年9月竣工。

二、评审依据

1． 2019年263号、970号常德市财政投资工程项目结算评审送审单；

2. 财政部《财政投资项目评审操作规程（试行）》（财办建〔2002〕619号）；

3. 常德市纪委（监察局）案件管理中心报送的工程结算书、施工图、竣工图、招投标书及其他相关资料；

4. 湖南省住建厅《关于发布湖南省各市州建设工程人工工资单价的通知》（湘建价〔2014〕112号）；

5. 湖南省住建厅《关于印发<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》（湘建价〔2014〕113号）;

6. 常德市财政局投资评审中心《关于印发市本级政府性建设项目评审（审计）标准操作规范（第一期～第三期）的通知》;

7. 常德市建设工程造价管理站发布的施工同期材料价格及市场询价；

8. 国家现行标准规范及强制性标准；

9. 现场踏勘了解的情况。

三、评审范围

常德市纪检监察集中办案中心扩建工程-办案楼、保障楼室内装饰工程费。

四、评审程序

1. 成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；
    2. 现场踏勘；
    3. 核查工程量、定额套项、取费费率和材料价格是否合理，形成初步评审结论；

4. 将评审结果与送审单位对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况

（一）办案楼装修部分（不含安装）

1. 天棚工程量多计，审减0.46万元；

2. 成品窗帘工程量多计，审减0.52万元;

3. 聚氨酯涂膜防水工程量多计，审减2.5万元;

4. 800*800仿古砖地面工程量多计，审减1.6万元；

5. 墙面天棚乳胶漆工程量多计，审减3.2万元；

6. 仿木纹大理石瓷砖工程量多计，审减4.31万元。

（二）保障楼装修部分

1. 米黄石材窗台边工程量多计，审减2.8万元；

2. 石膏板吊顶天棚工程量多计，审减10.84万元；

3. 面砖墙面钢丝网加固工程量多计，审减0.6万元;

4. 聚氨酯涂膜防水工程量多计，审减1.7万元；

5. 成品窗帘工程量多计，审减0.34万元;

6. 不锈钢踢脚线工程量多计，审减3万元;

7. 墙面天棚喷刷涂料工程多计，审减3.67万元。

（三）装修签证单部分

1. 保障楼三层羽毛球馆屋顶及钢梁刷漆工程量多计，审减0.4万元；

2. 保障楼轻质墙体的钢丝网粉墙合同内已计，审减2.9万元;

3. 办案楼六层大会议室主席台地面抬高子目高套且工程量多计，审减1.22万元；

4. 办案楼六楼公共卫生间增加砖墙工程量多计，审减0.89万元；

5. 保障楼一、二层餐厅内柱子挂面砖工程量多计且价格高计，审减0.96万元；

6. 办案楼二层橡胶板楼地面工程量多计且价格高计，审减23.1万元；

7. 办案楼、保障楼所有卫生间需增加地面找平并抬高子目高套且工程量多计，审减17.4万元；

8. 办案楼所有卫生间门增加木门子目高套且工程量多计，审减5.33万元；

9. 办案楼六楼大会议室顶面增加钢骨架工程量多计，审减1.7万元；

10. 保障楼、办案楼墙、顶面拆除无资料扣除不计，审减2.2万元；

11. 保障楼二层过道增加吊顶工程量多计，审减1.2万元；

12. 保障楼三楼羽毛球馆淋浴间加高工程量多计，审减0.83万元；

13. 保障楼厨房门变更无资料不计，审减1.82万元；

14. 材料调差工程量多计，材料价格偏高，审减66.08万元；

15. 成品地面保护漏报，审增4.48万元；

16. 办案楼二楼自流平漏报，审增4.96万元；

17. 办案楼一至六楼卫生间排水管、消防管包管漏报，审增1万元；

18. 保障楼三层地面找平漏报，审增1.78万元；

19. 其他部分核减，审减7.2万元。

（四）漏项及变更

1. 400*800墙面砖点挂工程量多计，审减4.1万元；

- 点挂600*1200仿木纹砖浅木纹面砖工程量多计，审减3.77万元；

3. 钢化玻璃地弹门2800*2800工程量多计，审减0.6万元；

4. 已完工程及设备保护重复计算，审减9.4万元；

5. 400*800墙面砖点挂工程量多计，审减5.67万元；

- 其他部分调整，审减3.66万元。

（五）安装工程

1. 对象房预留室安装其他公司施工，审减14.4万元；
2. 清单内预埋管工程多计，审减4.3万元；
3. 清单内电线工程多计，审减7.5万元；
4. 清单内插座工程多计，审减0.7万元；
5. 清单内灯具工程多计，审减3.9万元；
6. 床头背景开关移位预埋管定额高套，审减1.3万元；
7. 增加茶水壶插座预埋管定额高套，审减0.8万元；
8. 监控室设备电源线合同内已计算，审减0.9万元；
9. 灯具及开关调整工程量多报，审减12.5万元；
10. 淋浴房改淋浴器，审减7.8万元。

（六）其他

1. 扣工程排污费，审减1.59万元；

2. 合同外项目下浮，审减41.78万元。

六、评审结论

该项目送审金额12948291元，审定金额10128258元，审减金额2820033元。审减率21.78%(详见附表)。

常德市财政局投资评审中心

2020年10月29日

抄送：常德市纪委（监察局）案件管理中心

附表

| 常德市纪检监察集中办案中心扩建工程— 办公楼、保障楼室内装饰工程结算评审汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金额单位：元 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 评审内容 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 一 | 办案楼室内装修 | 6079136 | 5448109 | 631027 |  |
| 1 | 投标价（不含安装） | 4515704 | 6005219 | 1714196 |  |
| 2 | 清单内增减 |  | -3203711 |  |  |
| 3 | 清单外增加 | 0 | 1588283 | -1588283 |  |
| 4 | 一楼其他部位及二~六楼安装 | 1232978 | 1058318 | 360893 |  |
|  | 安装漏报增补工程 | 186233 |  |  |  |
| 6 | 对象房预留室安装 | 144221 | 0 | 144221 |  |
| 二 | 保障楼室内装修 | 1564046 | 1334589 | 229458 |  |
| 1 | 投标价（不含安装） | 1450201 | 1469607 | 842860 |  |
| 2 | 清单内增减 |  | -862265 |  |  |
| 3 | 清单外增加 | 0 | 601535 | -601535 |  |
| 4 | 水电安装 | 113845 | 125713 | -11867 |  |
| 三 | 装修签证单部分 | 4039124 | 2820342 | 1218782 |  |
| 四 | 漏项及变更部分 | 788867 | 516895 | 271972 |  |
| 五 | 安装签证部分 | 477118 | 442073 | 35045 |  |
| 六 | 扣工程排污费 | 0 | -15910 | 15910 |  |
| 七 | 合同外同比下浮7% | 0 | -417839 | 417839 |  |
|  | 合 计 | 12948291 | 10128258 | 2820033 | 21.78% |