常财审〔2020〕结字508号

关于太阳大道（朗州北路～S306）高峰

堰桥梁工程结算评审的报告

常德市财政局政府债务管理科：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的太阳大道（朗州北路～S306）高峰堰桥梁工程结算进行了评审。

一、项目概况

该工程为太阳大道（朗州北路～S306）高峰堰桥梁工程。主要包括：土石方、桩基础、桥梁、管网、照明工程等。

该项目由常德市发改委常发改投〔2009〕589号文批复立项，由长沙市规划设计院有限责任公司设计，株洲九方工程建设监理咨询有限公司监理，湖南天鹰建设有限公司施工。项目于2017年11月开工，2019年4月竣工。预算审定金额15380815元（常财审〔2016〕预字737号）。

资金来源为政府融资。

二、评审依据

1.常德市财政投资工程项目2019年1247号结算评审送审单；

2.财政部《财政投资项目评审操作规程（试行）》（财办建〔2002〕619号）；

3.建设单位报送的结算书、竣工资料；

4.湖南省住建厅《关于发布湖南省各市州建设工程人工工资单价的通知》（湘建价〔2014〕112号）；

5.湖南省住建厅《关于发布2017年湖南省建设工程人工工资单价的通知》（湘建价〔2017〕165号）；

6.湖南省住建厅《关于印发<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》（湘建价〔2014〕113号）；

7.湖南省住建厅《关于印发〈关于增值税条件下计费程序和计费标准的规定〉及〈关于增值税条件下材料价格发布与使用的规定〉的通知》(湘建价〔2016〕72号)；

8.湖南省住建厅《关于调整补充增值税条件下建设工程计价依据的通知》(湘建价〔2016〕160号)；

9.常德市财政局投资评审中心《关于印发市本级政府性建设项目评审（审计）标准操作规范（第一∽三期）的通知》；

10.各种相应的标准图集和设计、施工规范。

三、评审范围

太阳大道（朗州北路～S306）高峰堰桥梁工程的工程费。

四、评审程序

1. 成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；
2. 现场踏勘；
3. 审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4. 将评审结果与常德金柳置业有限公司对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况

- 围堰和土方工程量多计,审减42.42万元;

- 打桩工程量多计,审减8.6万元;

- 工程排污费未缴，审减4.77万元；

- 下部结构钢筋多计，审减186.75万元；

- 桥涵支架工程量多计,审减30.8万元；

- 硅基混凝土防腐涂料工程量多计、价格偏高,审减10.56万元；

- 支架预压、支架基础拆除、施工便道等工程量多计,审减39.26万元；

- 钢管桩工程量多计，审减9.4万元；

- 三重管高压旋喷桩，根据定额解释汇编根据水泥和水玻璃量比调整人工、机械含量，审减11.8万元；

- 签证5挖运方工程量多计，审减17.35万元；

- 喷淋系统根据现场照片仅计算大门侧，使用费扣除雨天部分，裸土覆盖根据照片显示为进场道路覆盖，扣除以上部分，审减9.52万元；

- 竣工后抽水及加设护栏工程量多计，审减19.54万元；

- 松木桩工程量多计，审减5.33万元;

- 人工材料调差多计，审减125.88万元;

- 因销项税率调整,审减17.64万元。

六、评审结论

- 该项目送审金额23141247元，审定金额17414964元，审减金额5726283元，审减率24.74%（详见附表）。

常德市财政局投资评审中心

2020年12月3日

抄送：常德金柳置业有限公司

附表

| 太阳大道（朗州北路～S306）高峰堰桥梁工程 结算评审汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 金额单位:元 |  |
| 序号 | 项目名称 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 一 | 合同内 | 15310100 | 12064330 | 3245770 |  |
| 1 | 机械土石方 | 883783 | 459539 | 424244 |  |
| 2 | 桩基础 | 3370770 | 3284514 | 86256 |  |
| 3 | 主体 | 10934962 | 8261229 | 2673733 |  |
| 4 | 安装 | 120585 | 59048 | 61537 |  |
| 二 | 合同外 | 7831147 | 5574789 | 2256358 |  |
| 1 | 变更增加 | 3947051 | 2949546 | 997505 | 下浮5% |
| 2 | 人工材料调差 | 3884096 | 2625243 | 1258852 |  |
| 三 | 扣工程排污费 | 0 | -47739 | 47739 |  |
| 四 | 合 计 | 23141247 | 17591381 | 5549866 |  |
| 五 | 销项税调整 | 0 | -176417 | 176417 |  |
| 六 | 税后合计 | 23141247 | 17414964 | 5726283 |  |