常财审〔2020〕结字416号

关于太阳大道10-0.4KV杆线转移工程          结算评审的报告

常德市融资核算中心：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的太阳大道10-0.4KV杆线转移工程结算进行了评审。

一、项目概况

该工程为太阳大道10-0.4KV杆线转移工程，含安装环网柜2台及基础、砌筑手孔井5座、人孔井3座、安装顶管395米、立12米电杆及基础、拉线、金具、电缆敷设等工作内容。

该项目由常发改投〔2009〕589号文批复立项，由常德市怀德建设监理有限公司监理，湖南朗为设计咨询有限公司设计，湖南德力电力建设集团有限公司配网建设分公司施工。项目于2016年8月签定合同，合同金额为2453709元，竣工时间为2016年6月。

资金来源为政府投资。

二、评审依据

1. 常德市财政投资项目2019年425号结算评审送审单；

2. 财政部《财政投资项目评审操作规程（试行）》（财办建〔2002〕619号）；

3. 建设单位报送的结算书、竣工资料；

4. 湖南省住房和城乡建设厅《关于印发<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》（湘建价〔2014〕113号）；

5. 湖南省住房和建设厅《关于发布2014年湖南省建设工程人工工资单价的通知》（湘建价[2014]112号）；

6. 湖南省住建厅《关于印发《关于增值税条件下计费程序和计费标准的规定》及《关于增值税条件下材料价格发布与使用的规定》的通知(湘建价〔2016〕72号)；

7. 湖南省住建厅《关于调整补充增值税条件下建设工程计价依据的通知》(湘建价〔2016〕160号)；

8. 常德市建设工程造价管理站《关于发布2016第一期安装工程材料价格的通知》及市场询价；

9. 常德市财政局投资评审中心《关于印发市本级政府性建设项目评审（审计）标准操作规范（第一期）、（第二期）、（第三期）的通知》；

10. 有关的标准图集和设计、施工规范；

11. 现场踏勘了解情况。

三、评审范围

太阳大道10-0.4KV杆线转移工程的工程费及设计费。

四、评审程序

1. 成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；
2. 现场踏勘；
3. 审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4. 将评审结果与建设单位对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况

1. 环网柜（四回路、带有源保护）主材偏高及环网柜基础子目高套，审减12.1万元；

2. 电杆发布价格已含爬梯主材价格及工程量多计，金具主材价格偏高，审减1.1万元；

3. 电缆井挖土方，电缆井、立电杆基础子目高套，审减1万元；

4. 顶管标准高套及工程量多计，审减13.88万元；

5. 10KV电力电缆敷设YJV22-3*300工程量多计且主材偏高，审减23.4万元；

6. 1KV电缆敷设VV22-4*240工程量多计且主材偏高，审减1.64万元；

- 拆除不计，审减1.28万元；

8. 设计费、停电费按规定计算，审减16.22万元；

9. 不可预见费，审减12.95万元；

10. 工程排污费不计、其他及取费总造价下浮3%，审减9.98万元。

六、评审结论

该项目送审金额2781066元，审定金额1845564元，审减金额935502元，审减率33.64%(详见附表)。

常德市财政局投资评审中心

2020年10月9日

抄送：常德市金柳置业有限公司

附表

太阳大道10-0.4KV杆线转移工程          结算评审汇总表

| 单位：元 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 费用名称 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 一 | 工程费用 | 2781066 | 1845564 | 935502 | 含设计费37234元、停电费3000元 |
|  | 合 计 | 2781066 | 1845564 | 935502 | 33.64% |