常财审〔2020〕结字449号

关于柳叶诗韵-景墙工程结算评审的报告

常德市财政局对外经济贸易科：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的柳叶诗韵-景墙工程结算进行了评审。

一、项目概况

为打造柳叶湖旅游品牌，创建国家级旅游度假区，根据市、区两级政府要求对柳叶诗韵-景墙进行改造。本次改造的景墙共79块，其中书卷27块、画卷26块、画框26块，景墙主体为弧形钢筋混凝土结构，长8.38M，高2M，景墙立面挂贴天然汉白玉和黑金砂石材，石材上镌刻诗词和画卷。

该项目由常德海睿文化发展有限公司设计和施工，长沙中大建设监理有限公司监理。项目于2015年12月开工，2016年8月竣工。项目预算审定金额7318650元（含前期费用784229元）（常财审〔2015〕预字752号）。资金来源为政府投资。

- 二、评审依据

1. 常德市财政投资工程项目2018年734号结算评审送审单；

2. 财政部《财政投资项目评审操作规程（试行）》（财办建〔2002〕619号）；

3. 建设单位报送的结算书、竣工资料；

4. 湖南省住建厅《关于发布湖南省各市州建设工程人工工资单价的通知》（湘建价〔2014〕112号）；

5. 湖南省住建厅《关于印发<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》（湘建价〔2014〕113号）；

6. 湖南省住建厅《关于印发<关于增值税条件下计费程序和计费标准的规定>及<关于增值税条件下材料价格发布与使用的规定>的通知》(湘建价〔2016〕72号)；

7. 湖南省住建厅《关于调整补充增值税条件下建设工程计价依据的通知》(湘建价〔2016〕160号)；

8. 常德柳叶湖旅游度假区管理委员会《关于同意柳叶诗韵工程新增调整项目结算送审的请示》(常柳管〔2018〕19号)及相关领导批示；

9. 常德市财政局投资评审中心《关于印发市本级政府性建设项目评审（审计）标准操作规范（第一∽三期）的通知》；

10.各种相应的标准图集和设计、施工规范。

- 三、评审范围

柳叶诗韵-景墙的工程费。

- 四、评审程序

1. 成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；
2. 现场踏勘；
3. 审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4. 将评审结果与常德海睿文化发展有限公司对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

- 评审中发现的主要问题与审核情况

1. 景墙汉白玉、黑金砂石材（含镌刻诗词画卷）单价偏高，审减79.27万元；

2. 景墙天然云石工程量多计，审减16.5万元；

3. 景墙钢筋、混凝土工程量多计，审减21.5万元；

4. 景墙灯具、管线单价偏高，审减8.44万元；

5. 景墙平移钢筋、混凝土工程量与合同内部分重复计算，审减14.87万元；

6. 景墙基础加深钢筋、混凝土工程量与合同内部分重复计算，审减16.82万元；

7. 仿天然石坐椅工程量多计，审增0.25万元；

8. 部分签证项目计算不合理，审减3.26万元；

9. 不锈钢雨棚搭设费用不应计取，审减2.4万元；

10.书卷、画框、画卷样板墙与合同内部分重复计算，审减15.5万元；

11.迎检卫生费、材料二次搬运费不应计取，审减4.02万元；

12.景墙灯具、管线工程量多计，单价偏高，审减25.43万元；

13.司马楼景墙钢龙骨子目高套，工程量多计，审减17.26万元；

14.司马楼汉白玉浮雕、汉白玉石材工程量多计，审减32.3万元；

15.司马楼牌匾单价偏高，审减5.0万元。

16.合同外工程按规定下浮，审减16.82万元；

17.工程排污费不应计取，审减1.8万元。

六、评审结论

该项目送审金额9830596元，审定金额7002499元，审减金额2828097元，审减率28.77 %（详见附表）。

常德市财政局投资评审中心

2020年10月28日

抄送：湖南省常德柳叶湖旅游度假区管理委员会

附表

柳叶诗韵-景墙工程结算评审汇总表

| 单位：元 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单 项 工 程 名 称 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 一 | 合同内工程 | 5959552 | 4738560 | 1220992 |  |
| 1 | 合同价 | 6534230 | 6534230 | 0 |  |
| 2 | 景墙装饰(清单内增减) | -258286 | -1527685 | 1269399 |  |
| 3 | 景墙安装(清单内增减) | -316392 | -267985 | -48407 |  |
| 二 | 设计变更及签证 | 2378062 | 1320526 | 1057536 |  |
| 1 | 景墙签证001 | 57746 | 48056 | 9690 |  |
| 2 | 变更增加 景墙平移及新增矮墙 | 293895 | 145220 | 148675 |  |
| 3 | 基础加深变更1207 | 177366 | 9161 | 168206 |  |
| 4 | 钢筋变更1221 | 36140 | 0 | 36140 |  |
| 5 | 景墙电施 音响、亮化 结算 | 805310 | 595991 | 209319 |  |
| 6 | 柳叶诗韵—签证部分 | 792058 | 330218 | 461840 |  |
| 7 | 更换仿天然石椅子 | 194340 | 191880 | 2460 |  |
| 8 | 二次搬运费 | 21206 | 0 | 21206 |  |
| 三 | 合同外工程（司马楼景墙） | 1492982 | 943413 | 549569 |  |
|  | 合 计 | 9830596 | 7002499 | 2828097 | 28.77% |